## 実行予算書鑑
[17 empty] | 作成年月日 |  |  | 2023-07-31
実行予算書
|  | 工 事 番 号 |  |  | 2340410040 G | [5 empty] | （当 初） | [6 empty] | 現場代理人 |  |  | 吉田 武史
監理技術者
[5 empty] | 本社 | [6 empty] | 支社 |  |  |  | 拠点
[5 empty] | 社 長 |  | 部 長 |  |  |  |  | 支社長 | 部 長 |  |  | 所 長 |  | 部課長 |  |  |  | 代人
|  |  | 工事名称 |  |  | （仮称）松原市松ヶ丘1丁目計画 新築工事
|  |  | 発注者 |  |  | 長谷工コーポレーション
|  |  | 工事価格 |  |  | 70000000
|  |  | 工事原価 |  |  | 66520000 | [5 empty] | 95.03% |  | 粗利益 | 3480000 |  |  |  |  | 4.97%
|  |  | 承認工事原価 | [10 empty] | 承認粗利益
| 支社事項 | [12 empty] | 本社事項
大阪営業所
施工場所 |  |  |  | 大阪府松原市松ヶ丘1丁目358番104号
契約工期 |  |  |  | 2023年8月21日 |  |  |  | ～ |  | 2025年2月28日 |  |  | 実施工期 |  | 2023年8月21日 |  |  |  | ～ | 2025年2月28日
ISO品質目標
東亜道路工業株式会社
Note on AG1: （例）「2022/12/1」の 形式で入力してください。

## 工事工程表
工 事 工 程 表
工 事 名 称 | （仮称）松原市松ヶ丘1丁目計画 新築工事 | [7 empty] | 工事コード |  |  | 2340410040 G |  |  |  |  | 進
契 約 工 期 | 2023-08-21 |  | ～ | 2025-02-28 |  |  |  |  | 工事価格 |  |  | 70000000 |  |  |  |  | 捗
工 種 | 実行予算 | 比率 | [14 empty] | 100%
雨水排水工 | 18112452 | 29%
擁壁工 | 20961710 | 33.57%
舗装工 | 11224399 | 17.97%
縁石工 | 2453751 | 3.929% | [14 empty] | 75%
区画線工 | 460000 | 0.7366%
施設工事 | 2122620 | 3.399%
雑費 | 285470 | 0.4571%
重機回送費 | 448000 | 0.7174% | [14 empty] | 50%
法定福利費 | 1739900 | 2.786%
諸経費 | 4639198 | 7.429%
重機運搬費 | 0 | 0%
準備費 | 0 | 0% | [14 empty] | 25%
地代家賃 | 0 | 0%
仮設費 | 0 | 0%
安全費 | 0 | 0%
工 事 原 価 | 62447500 | 100% | [14 empty] | 0%
月別予定出来高 |  | ％ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 単 位 | （千） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 画 率 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
計画金額
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 工期１S | 工期１E | 工期2S | 工期2E | 工期3S | 工期3E | 工期4S | 工期4E | 工期5S | 工期5E

## 工事概要
工 事 概 要
１. 工 事 概 要 | [7 empty] | ２．主 要 工 種 の 内 容
[8 empty] | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量
[8 empty] | 雨水排水工 |  | 式 | 1
[8 empty] | 擁壁工 |  | 式 | 1
[8 empty] | 舗装工 |  | 式 | 1
[8 empty] | 縁石工 |  | 式 | 1
[8 empty] | 区画線工 |  | 式 | 1
[8 empty] | 施設工事 |  | 式 | 1
[8 empty] | 雑費 |  | 式 | 1
[8 empty] | 重機回送費 |  | 式 | 1
[8 empty] | 法定福利費 |  | 式 | 1
[8 empty] | 諸経費 |  | 式 | 1
３. 発 注 者 よ り の 支 給 品 | [7 empty] | 重機運搬費 |  | 式 | 1
品 名 | 形状 寸法 | 単位 | 数 量 | 品 名 | 形状 寸法 | 単位 | 数 量 | 準備費 | (準備測量・仮設設置撤去・他) | 式 | 1
重機運搬費 準備費: 地代家賃 | (借地費用や駐車場及び宿舎の賃貸等) | 式 | 1
重機運搬費 準備費: 仮設費 | (仮設事務所・倉庫・トイレ(環境改善含む)、仮設電気 等) | 式 | 1
重機運搬費 準備費: 安全費 | (仮設事務所仮囲い・工事看板や安全施設・事務所警備 等) | 式 | 1

## 工事総括表
工事総括表
| 工事名称 | （仮称）松原市松ヶ丘1丁目計画 新築工事
| 工事略称 | 松原新築 | 支社 | 関西支社 |  | 拠点 | 大阪営業所 |  |  | 作業所名
| 工事番号 | 2340410040 G |  | 実行予算額 | 比率 | 材料費 | 労務費 | 外注費 | 機械費 | 運搬費 | 共通仮設費 | 現場経費 | 法定福利費
| 発注者 | 長谷工コーポレーション | 工事価格 | 関西支社 実行予算額: 70000000; 関西支社 比率: 100%
| 元発注者 |  | 工事原価 | 66520000 | 95.03% | 37155538 | 11457600 | 2740000 | 4021600 |  | 448000 | 8924668 | 1739900
| 施工場所 | 大阪府松原市松ヶ丘1丁目358番104号 | 直接工事費 | 62447500 | 89.21% | 37155538 | 11457600 | 2740000 | 4021600 |  | 448000 | 4852168 | 1739900
| 現場代理人 | 吉田 武史 | 共通仮設費
| 監理技術者 |  | 現場経費 | 関西支社 実行予算額: 4072500; 関西支社 比率: 5.82%; 作業所名 現場経費: 4072500
| 施工形態 | 単独 | 粗利益 | 関西支社 実行予算額: 3480000; 関西支社 比率: 4.97%
| 工事種別 | G | 店・営業所経費計 | 関西支社 実行予算額: 3220000; 関西支社 比率: 4.6%
| 契約年月日 | 2023年8月21日 | 工事拠点経費 | 関西支社 実行予算額: 2450000; 関西支社 比率: 3.5%
| 契約工期 | 2023年8月21日 ～ 2025年2月28日 | 営業拠点経費 | 関西支社 実行予算額: 770000; 関西支社 比率: 1.1%
| 実施工期 | 2023年8月21日 ～ 2025年2月28日 | 拠点利益 | 関西支社 実行予算額: 260000; 関西支社 比率: 0.37%
| 工事概要 |  | 支社経費(営・工共) | 関西支社 実行予算額: 1190000; 関西支社 比率: 1.7%
|  |  | 工事部利益 | 関西支社 実行予算額: -930000; 関西支社 比率: -1.33%
特記事項

## 工事総括表2
工事総括表2
工事名称 | （仮称）松原市松ヶ丘1丁目計画 新築工事
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 比率 | 備考
直接工事費
直接工事費 |  | 式 | 1 | 55620402 | 55620402 |  | 79.45%
費目行
雨水排水工 |  | 式 | 1 | 18112452 | 18112452 | 17号 | 25.87%
内訳書
擁壁工 |  | 式 | 1 | 20961710 | 20961710 | 27号 | 29.94%
内訳書
舗装工 |  | 式 | 1 | 11224399 | 11224399 | 28号 | 16.03%
内訳書
縁石工 |  | 式 | 1 | 2453751 | 2453751 | 29号 | 3.5%
内訳書
区画線工 |  | 式 | 1 | 460000 | 460000 | 30号 | 0.65%
内訳書
施設工事 |  | 式 | 1 | 2122620 | 2122620 | 31号 | 3.03%
内訳書
雑費 |  | 式 | 1 | 285470 | 285470 | 32号 | 0.4%
内訳書
諸経費等 |  | 式 | 1 | 6827098 | 6827098 |  | 9.75%
費目行
重機回送費 |  | 式 | 1 | 448000 | 448000 | 22号 | 0.64%
内訳書
法定福利費 |  | 式 | 1 | 1739900 | 1739900 | 23号 | 2.48%
内訳書
諸経費 |  | 式 | 1 | 4639198 | 4639198 | 24号 | 6.62%
内訳書
直接工事費 計 |  |  |  |  | 62447500 |  | 89.21%
間接費
工事総括表2
工事名称 | （仮称）松原市松ヶ丘1丁目計画 新築工事
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 比率 | 備考
共通仮設費
現場経費 |  | 式 | 1 | 4072500 | 4072500 |  | 5.82%
間接費 計 |  |  |  |  | 4072500 |  | 5.81%
工事原価 |  |  |  |  | 66520000 |  | 95.03%
粗利益 |  |  |  |  | 3480000 |  | 4.97%
工事価格 |  |  |  |  | 70000000 |  | 100%

## 本工事内訳書(直接工事費)
直接工事費
工事名称 | （仮称）松原市松ヶ丘1丁目計画 新築工事
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
直接工事費 |  | 式 | 1 | 55620402 | 55620402
費目行
雨水排水工 |  | 式 | 1 | 18112452 | 18112452 | 17号
内訳書
擁壁工 |  | 式 | 1 | 20961710 | 20961710 | 27号
内訳書
舗装工 |  | 式 | 1 | 11224399 | 11224399 | 28号
内訳書
縁石工 |  | 式 | 1 | 2453751 | 2453751 | 29号
内訳書
区画線工 |  | 式 | 1 | 460000 | 460000 | 30号
内訳書
施設工事 |  | 式 | 1 | 2122620 | 2122620 | 31号
内訳書
雑費 |  | 式 | 1 | 285470 | 285470 | 32号
内訳書
諸経費等 |  | 式 | 1 | 6827098 | 6827098
費目行
重機回送費 |  | 式 | 1 | 448000 | 448000 | 22号
内訳書
法定福利費 |  | 式 | 1 | 1739900 | 1739900 | 23号
内訳書
諸経費 |  | 式 | 1 | 4639198 | 4639198 | 24号
内訳書
計 |  |  |  |  | 62447500

## 工事費一覧表(直接工事費)
|  |  | （仮称）松原市松ヶ丘1丁目計画 新築工事 |  |  |  | 工事価格 | 70000000 | 95.03% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 | 松原新築 |  | 式 | 1 | 66520000 | 66520000 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 集計行 | ｜直接工事費 |  | 式 | 1 | 62447500 | 62447500 |  | 93.88% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 集計行 | ｜｜直接工事費 |  | 式 | 1 | 55620402 | 55620402 |  | 83.61% |  | 費目行 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 内訳代価 | ｜｜｜雨水排水工 |  | 式 | 1 | 18112452 | 18112452 | 1 | 27.23% |  | 17号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜1号組立人孔 h:2100 |  | 箇所 | 2 | 420260 | 840520 | 2 |  |  | 5号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1日 L314
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 1 | 26400 | 26400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 3 | 24400 | 73200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 1 | 13000 | 13000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 60 | 150 | 9000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 20 | 170 | 3400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜1号組立人孔 h:2100 |  | 箇所 | 2 | 123450 | 246900 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 0.5 | 1000 | 500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 1.11*1.11*0.2
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 0.5 | 19130 | 9565 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.11*1.11*0.4
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜空積割増 4t・5t車 |  | m3 | 1.25 | 3000 | 3750 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜土留め |  | m2 | 62.4 | 7000 | 436800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 5 | 5 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜1号組立人孔 h:2400 |  | 箇所 | 2 | 456520 | 913040 | 2 |  |  | 6号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1日 L314
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 1 | 26400 | 26400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 3 | 24400 | 73200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 1 | 13000 | 13000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 60 | 150 | 9000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 20 | 170 | 3400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜1号組立人孔 h:2400 |  | 箇所 | 2 | 134510 | 269020 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 0.5 | 1000 | 500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 1.11*1.11*0.2
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 0.5 | 19130 | 9565 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.11*1.11*0.4
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜空積割増 4t・5t車 |  | m3 | 1.25 | 3000 | 3750 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜土留め |  | m2 | 69.6 | 7000 | 487200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 5 | 5 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜雨水桝 既製 350角 h:860 |  | 箇所 | 8 | 24580 | 196640 | 8 |  |  | 7号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1日 L301
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 1 | 26400 | 26400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 2 | 24400 | 48800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 1 | 13000 | 13000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 60 | 150 | 9000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 20 | 170 | 3400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜一般会所 h900 |  | 箇所 | 8 | 8430 | 67440 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 0.5 | 1000 | 500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 0.52*0.52*0.1
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 0.05 | 19130 | 956 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.35*0.35*0.05*8
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜空積割増 4t・5t車 |  | m3 | 1.7 | 3000 | 5100 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 4044 | 4044 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜雨水桝 既製 450角 h:1170 |  | 箇所 | 48 | 27960 | 1342080 | 48 |  |  | 8号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 6日 L301
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 6 | 26400 | 158400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 12 | 24400 | 292800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 6 | 13000 | 78000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 6 | 2000 | 12000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 12 | 8000 | 96000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 360 | 150 | 54000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 240 | 170 | 40800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜一般会所 h1280 |  | 箇所 | 48 | 12360 | 593280 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 3.2 | 1000 | 3200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 0.64*0.64*0.1
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 0.5 | 19130 | 9565 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.45*0.45*0.05*48
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜空積割増 4t・5t車 |  | m3 | 1.25 | 3000 | 3750 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 285 | 285 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜雨水桝 既製 600角 h:1470 |  | 箇所 | 11 | 50010 | 550110 | 11 |  |  | 9号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2日 L301
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 2 | 26400 | 52800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 4 | 24400 | 97600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 2 | 13000 | 26000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 2 | 2000 | 4000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 4 | 8000 | 32000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 120 | 150 | 18000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 80 | 170 | 13600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜一般会所 h1440 |  | 箇所 | 11 | 26920 | 296120 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 1.5 | 1000 | 1500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 0.84*0.84*0.1
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 0.2 | 19130 | 3826 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.6*0.6*0.05*11
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜空積割増 4t・5t車 |  | m3 | 1.55 | 3000 | 4650 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 14 | 14 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜雨水桝 現場打 350角 h:800 |  | 箇所 | 2 | 44970 | 89940 | 2 |  |  | 10号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.5日 L301
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 0.5 | 26400 | 13200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 1 | 24400 | 24400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 0.5 | 13000 | 6500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 0.5 | 2000 | 1000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 30 | 150 | 4500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 10 | 170 | 1700 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 0.6 | 19130 | 11478 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | (0.65*0.65*0.8)-(0.35*0.35*0.65) 0.338-0.079625
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜空積割増 4t・5t車 |  | m3 | 1.15 | 3000 | 3450 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 0.1 | 1000 | 100 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 0.52*0.52*0.1
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜型枠材料 |  | m2 | 3 | 5200 | 15600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 12 | 12 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜雨水桝 現場打 450角 h:800 |  | 箇所 | 11 | 48150 | 529650 | 11 |  |  | 11号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 3日 L301
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 3 | 26400 | 79200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 9 | 24400 | 219600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 3 | 13000 | 39000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 3 | 2000 | 6000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 6 | 8000 | 48000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 180 | 150 | 27000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 120 | 170 | 20400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 3.7 | 19130 | 70781 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | (0.75*0.75*0.8)-(0.45*0.45*0.65) 0.45-0.131625
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 0.9 | 1000 | 900 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 0.64*0.64*0.1
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜型枠材料 |  | m2 | 3.6 | 5200 | 18720 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 49 | 49 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜雨水桝 現場打 600角 h:1600 |  | 箇所 | 11 | 72730 | 800030 | 11 |  |  | 12号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 4日 L301
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 4 | 26400 | 105600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 12 | 24400 | 292800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 4 | 13000 | 52000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 4 | 2000 | 8000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 8 | 8000 | 64000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 240 | 150 | 36000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 160 | 170 | 27200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 8.6 | 19130 | 164518 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | (0.9*0.9*1.6)-(0.6*0.6*1.45) 1.296-0.522
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 1.5 | 1000 | 1500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 0.84*0.84*0.1
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜型枠材料 |  | m2 | 9.3 | 5200 | 48360 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 52 | 52 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜各種蓋材料費 |  | 式 | 1 | 2180220 | 2180220 | 1 |  |  | 13号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜MH蓋 φ600 T-2 |  | 箇所 | 1 | 40000 | 40000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜MH蓋 φ600 T-14 |  | 箇所 | 3 | 40000 | 120000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜集水桝蓋 350角 T-2 G蓋 エコ細目 |  | 箇所 | 3 | 6180 | 18540 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜集水桝蓋 450角 T-2 G蓋 エコ細目 |  | 箇所 | 16 | 10200 | 163200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜集水桝蓋 600角 T-2 G蓋 エコ細目 |  | 箇所 | 4 | 22980 | 91920 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜集水桝蓋 350角 T-2 G蓋 細目 |  | 箇所 | 4 | 6180 | 24720 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜集水桝蓋 450角 T-2 G蓋 細目 |  | 箇所 | 25 | 10200 | 255000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜集水桝蓋 600角 T-2 G蓋 細目 |  | 箇所 | 4 | 22980 | 91920 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜集水桝蓋 350角 T-14 G蓋 細目 ボルト固定 |  | 箇所 | 2 | 15750 | 31500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜集水桝蓋 450角 T-14 G蓋 細目 ボルト固定 |  | 箇所 | 11 | 21030 | 231330 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜集水桝蓋 600角 T-14 G蓋 細目 ボルト固定 |  | 箇所 | 11 | 31900 | 350900 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜化粧蓋インター用 600角 T-2 SUS目地 |  | 箇所 | 1 | 87610 | 87610 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜化粧蓋タイル張 450角 T-2 SUS目地 |  | 箇所 | 2 | 44460 | 88920 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜化粧蓋タイル張 600角 T-2 SUS目地 |  | 箇所 | 1 | 56890 | 56890 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜化粧蓋インター用 450角 T-2 SUS目地 |  | 箇所 | 5 | 70510 | 352550 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜化粧蓋インター用 600角 T-2 SUS目地 |  | 箇所 | 2 | 87610 | 175220 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜会所桝 トリカルネット敷 350角 |  | 箇所 | 3 | 25570 | 76710 | 3 |  |  | 14号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.5日
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 0.5 | 26400 | 13200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 1 | 24400 | 24400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 0.5 | 13000 | 6500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 0.5 | 2000 | 1000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 30 | 150 | 4500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 10 | 170 | 1700 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜一般会所 h500 |  | 箇所 | 3 | 3890 | 11670 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 0.15 | 1000 | 150 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 0.52*0.52*0.1
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 0.02 | 19130 | 382 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.35*0.35*0.05*3
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜空積割増 4t・5t車 |  | m3 | 1.73 | 3000 | 5190 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 18 | 18 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜会所桝 トリカルネット敷 450角 |  | 箇所 | 16 | 22040 | 352640 | 16 |  |  | 15号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2日
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 2 | 26400 | 52800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 4 | 24400 | 97600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 2 | 13000 | 26000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 2 | 2000 | 4000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 4 | 8000 | 32000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 120 | 150 | 18000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 80 | 170 | 13600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜一般会所 h680 |  | 箇所 | 16 | 6180 | 98880 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 1.2 | 1000 | 1200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 0.64*0.64*0.1
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 0.2 | 19130 | 3826 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.45*0.45*0.05*16
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜空積割増 4t・5t車 |  | m3 | 1.55 | 3000 | 4650 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 84 | 84 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜会所桝 トリカルネット敷 600角 |  | 箇所 | 4 | 48180 | 192720 | 4 |  |  | 16号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1日 L301
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 1 | 26400 | 26400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 2 | 24400 | 48800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 1 | 13000 | 13000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 60 | 150 | 9000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 40 | 170 | 6800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜一般会所 h840 |  | 箇所 | 4 | 15810 | 63240 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 0.6 | 1000 | 600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 0.84*0.84*0.1
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 0.1 | 19130 | 1913 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.6*0.6*0.05*4
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜空積割増 4t・5t車 |  | m3 | 1.65 | 3000 | 4950 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 17 | 17 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜排水管 VP75 砂巻 h600 管底 |  | ｍ | 61.1 | 4910 | 300001 | 61.1 |  |  | 17号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2日 L312 35m3
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 2 | 26400 | 52800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 4 | 24400 | 97600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 2 | 13000 | 26000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 2 | 2000 | 4000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 4 | 8000 | 32000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 120 | 150 | 18000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 80 | 170 | 13600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜VP75 |  | 本 | 16 | 3500 | 56000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 1 | 1 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜排水管 VU150 砂巻 h1000 管底 |  | ｍ | 240 | 4960 | 1190400 | 240 |  |  | 18号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 6日 L312
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 6 | 26400 | 158400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 18 | 24400 | 439200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 6 | 13000 | 78000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 6 | 2000 | 12000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 12 | 8000 | 96000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 360 | 150 | 54000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 240 | 170 | 40800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜VU150 |  | 本 | 62 | 5000 | 310000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜排水管 VU200 砂巻 h1000 管底 |  | ｍ | 57.3 | 7210 | 413133 | 57.3 |  |  | 19号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2日 L312
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 2 | 26400 | 52800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 6 | 24400 | 146400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 2 | 13000 | 26000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 2 | 2000 | 4000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 4 | 8000 | 32000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 120 | 150 | 18000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 80 | 170 | 13600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜VU200 |  | 本 | 15 | 8000 | 120000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 333 | 333 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜排水管 VU250 砂巻 h1500 管底 |  | ｍ | 97 | 20790 | 2016630 | 97 |  |  | 20号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 4日 L312
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 4 | 26400 | 105600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 12 | 24400 | 292800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 4 | 13000 | 52000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 4 | 2000 | 8000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 8 | 8000 | 64000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 240 | 150 | 36000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 160 | 170 | 27200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜VU250 |  | 本 | 25 | 13000 | 325000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜土留め |  | m2 | 291 | 3800 | 1105800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 230 | 230 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜排水管 VU250 砂巻 h2100 管底 |  | ｍ | 23.1 | 25840 | 596904 | 23.1 |  |  | 21号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1日 L312
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 1 | 26400 | 26400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 3 | 24400 | 73200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 1 | 13000 | 13000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 60 | 150 | 9000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 40 | 170 | 6800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜VU250 |  | 本 | 6 | 13000 | 78000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜土留め |  | m2 | 98 | 3800 | 372400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 104 | 104 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜排水管 VU300 砂巻 h1500 管底 |  | ｍ | 22.1 | 23310 | 515151 | 22.1 |  |  | 22号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1日 L312
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 1 | 26400 | 26400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 3 | 24400 | 73200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 1 | 13000 | 13000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 60 | 150 | 9000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 40 | 170 | 6800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜VU300 |  | 本 | 6 | 19000 | 114000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜土留め |  | m2 | 67 | 3800 | 254600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 151 | 151 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜排水管 VU300 砂巻 h2100 管底 |  | ｍ | 1.3 | 74390 | 96707 | 1.3 |  |  | 23号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.25日 L312
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 0.25 | 26400 | 6600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 1.5 | 24400 | 36600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 0.25 | 13000 | 3250 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 0.25 | 2000 | 500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 0.5 | 8000 | 4000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 15 | 150 | 2250 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 10 | 170 | 1700 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜VU300 |  | 本 | 1 | 19000 | 19000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜土留め |  | m2 | 6 | 3800 | 22800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 7 | 7 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜排水管 VU300 砂巻 h3000 管底 |  | ｍ | 2.4 | 55840 | 134016 | 2.4 |  |  | 24号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.5日 L312
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 0.5 | 26400 | 13200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 1.5 | 24400 | 36600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 0.5 | 13000 | 6500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 0.5 | 2000 | 1000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 30 | 150 | 4500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 20 | 170 | 3400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜VU300 |  | 本 | 1 | 19000 | 19000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜土留め |  | m2 | 11 | 3800 | 41800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 16 | 16 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜排水管 VP75 Con保護 h600 管底 |  | ｍ | 18.7 | 8890 | 166243 | 18.7 |  |  | 25号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1日 L312-2
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 1 | 26400 | 26400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 2 | 24400 | 48800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 1 | 13000 | 13000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 60 | 150 | 9000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 20 | 170 | 3400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜VP75 |  | 本 | 5 | 3500 | 17500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 1.3 | 1000 | 1300 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 0.375*18.7*0.1
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 1.5 | 19130 | 28695 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.275*0.275*18.7
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 148 | 148 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜排水管 VU150 Con保護 h800 管底 |  | ｍ | 120 | 7430 | 891600 | 120 |  |  | 26号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 3日 L312-2
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 3 | 26400 | 79200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 9 | 24400 | 219600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 3 | 13000 | 39000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 3 | 2000 | 6000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 6 | 8000 | 48000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 180 | 150 | 27000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 120 | 170 | 20400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜VU150 |  | 本 | 31 | 5000 | 155000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 10 | 1000 | 10000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 0.45*120*0.1
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 15 | 19130 | 286950 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.35*0.35*120
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 450 | 450 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜樋配管（埋設） VP75 |  | ｍ | 1.7 | 20000 | 34000 | 1.7 |  |  | 27号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.25日
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 0.25 | 26400 | 6600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 0.5 | 24400 | 12200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 0.25 | 13000 | 3250 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 0.25 | 2000 | 500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 0.5 | 8000 | 4000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 15 | 150 | 2250 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 10 | 170 | 1700 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜VP75 |  | 本 | 1 | 3500 | 3500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜樋配管（埋設） VP125 |  | ｍ | 40.2 | 4790 | 192558 | 40.2 |  |  | 28号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1日
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 1 | 26400 | 26400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 2 | 24400 | 48800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 1 | 13000 | 13000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 60 | 150 | 9000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 20 | 170 | 3400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜VP125 |  | 本 | 11 | 6700 | 73700 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 258 | 258 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜U字溝 （二次製品） U-180 | 蓋含 | ｍ | 6.5 | 79510 | 516815 | 6.5 |  |  | 29号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.25日 L201
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 0.25 | 26400 | 6600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 0.5 | 24400 | 12200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 0.25 | 13000 | 3250 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 0.25 | 2000 | 500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 0.5 | 8000 | 4000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 15 | 150 | 2250 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 10 | 170 | 1700 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜U180 |  | 本 | 11 | 1020 | 11220 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜化粧蓋(タイル張)T-2 W180 SUS目地 P10 |  | ｍ | 4 | 47540 | 190160 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜化粧蓋(インター用)T-2 W180 SUS目地 P10 |  | ｍ | 4 | 71190 | 284760 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 0.15 | 1000 | 150 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 0.25*6.5*0.05
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 25 | 25 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜U字溝（現場打）200*200 壁厚150 | 蓋含 | ｍ | 1.2 | 64220 | 77064 | 1.2 |  |  | 30号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.25日 L201
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 0.25 | 26400 | 6600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 0.5 | 24400 | 12200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 0.25 | 13000 | 3250 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 0.25 | 2000 | 500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 0.5 | 8000 | 4000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 15 | 150 | 2250 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 10 | 170 | 1700 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜G蓋 T-14 W=200 細目 ボルト固定 |  | ｍ | 2 | 17200 | 34400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜鉄筋 D13 4m |  | 本 | 3 | 720 | 2160 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 4m/4kg 6.8kg/m
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜18-15-20N |  | m3 | 0.14 | 18530 | 2594 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | ((0.5*0.3)-0.04)*1.2
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 0.13 | 1000 | 130 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 0.6*1.2*0.1
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜型枠材料 |  | m2 | 1.4 | 5200 | 7280 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.1m2/m
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜U字溝（現場打）250*250 壁厚150 | 蓋含 | ｍ | 5 | 36370 | 181850 | 5 |  |  | 31号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.25日 L201
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 0.25 | 26400 | 6600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 0.5 | 24400 | 12200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 0.25 | 13000 | 3250 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 0.25 | 2000 | 500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 0.5 | 8000 | 4000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 15 | 150 | 2250 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 10 | 170 | 1700 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜G蓋 T-14 W=200 細目 ボルト固定 |  | ｍ | 5 | 19540 | 97700 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜鉄筋 D13 4m |  | 本 | 10 | 720 | 7200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 4m/4kg 7.9kg/m
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜18-15-20N |  | m3 | 0.65 | 18530 | 12044 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | ((0.55*0.35)-0.0625)*5
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 0.6 | 1000 | 600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 0.65*5*0.1
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜型枠材料 |  | m2 | 6.5 | 5200 | 33800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.3m2/m
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 6 | 6 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜排水補助側溝（車路用）ザラザラレインシューター W90 |  | ｍ | 161 | 13480 | 2170280 | 161 |  |  | 32号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2日 L214-1
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 2 | 26400 | 52800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 6 | 24400 | 146400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 2 | 13000 | 26000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 2 | 2000 | 4000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 4 | 8000 | 32000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 120 | 150 | 18000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 80 | 170 | 13600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ザラザラレインシューター W90 |  | 本 | 161 | 10730 | 1727530 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 6 | 1000 | 6000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 7.5 | 19130 | 143475 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.3*0.15*161
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 475 | 475 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 材料費 | ｜｜｜｜簡易山留 |  | ｍ | 146 | 3800 | 554800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 内訳代価 | ｜｜｜擁壁工 |  | 式 | 1 | 20961710 | 20961710 | 1 | 31.51% |  | 27号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜コンクリート塀 T型基礎 T3150 h2500(片タイル張部) |  | ｍ | 2.2 | 91100 | 200420 | 2.2 |  |  | 66号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.5日 L506-4
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 0.5 | 26400 | 13200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 1.5 | 24400 | 36600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 0.5 | 13000 | 6500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 0.5 | 2000 | 1000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 30 | 150 | 4500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 20 | 170 | 3400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 1.5 | 19130 | 28695 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.78m2:断面
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜空積割増 4t・5t車 |  | m3 | 0.25 | 3000 | 750 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 0.7 | 1000 | 700 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 t150
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜鉄筋 D13 4m |  | 本 | 48 | 720 | 34560 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 4m/4kg 85.6kg/m
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜型枠材料 |  | m2 | 8 | 5200 | 41600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 6.3m2/m
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜足場 |  | m2 | 5.5 | 3800 | 20900 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2.5m2/m
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 15 | 15 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜コンクリート塀 T型基礎 T2850 L350*h2100 |  | 箇所 | 2 | 43160 | 86320 | 2 |  |  | 67号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.25日 L506-4
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 0.25 | 26400 | 6600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 0.75 | 24400 | 18300 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 0.25 | 13000 | 3250 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 0.25 | 2000 | 500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 0.5 | 8000 | 4000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 15 | 150 | 2250 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 10 | 170 | 1700 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 0.5 | 19130 | 9565 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.613m2:断面 *0.35
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜空積割増 4t・5t車 |  | m3 | 1.25 | 3000 | 3750 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 0.3 | 1000 | 300 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 t150
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜鉄筋 D13 4m |  | 本 | 12 | 720 | 8640 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 4m/4kg
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜型枠材料 |  | m2 | 4 | 5200 | 20800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2.0m2/基
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜足場 |  | m2 | 1.75 | 3800 | 6650 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2.5m2/m
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 15 | 15 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜コンクリート塀 T型基礎 T1500 h800 |  | ｍ | 8 | 49360 | 394880 | 8 |  |  | 68号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.5日 L506-4
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 0.5 | 26400 | 13200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 1.5 | 24400 | 36600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 0.5 | 13000 | 6500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 0.5 | 2000 | 1000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 30 | 150 | 4500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 20 | 170 | 3400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 2.8 | 19130 | 53564 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.345m2:断面
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 1.7 | 1000 | 1700 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 t150
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜鉄筋 D13 4m |  | 本 | 110 | 720 | 79200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 4m/4kg 54.96kg/m
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜型枠材料 |  | m2 | 36 | 5200 | 187200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 4.5m2/m
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 16 | 16 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜フェンス布基礎 L型基礎 L2600 W250 h2250 |  | ｍ | 72.2 | 75910 | 5480702 | 72.2 |  |  | 69号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 6日 L506-2
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 6 | 26400 | 158400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 18 | 24400 | 439200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 6 | 13000 | 78000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 6 | 2000 | 12000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 12 | 8000 | 96000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 360 | 150 | 54000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 240 | 170 | 40800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 54 | 19130 | 1033020 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.7455m2:断面
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 29 | 1000 | 29000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 t150
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜鉄筋 D13 4m |  | 本 | 1320 | 720 | 950400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 4m/4kg 72.88kg/m
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜型枠材料 |  | m2 | 376 | 5200 | 1955200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 5.2m2/m
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜足場 |  | m2 | 167 | 3800 | 634600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2.3m2/m
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 82 | 82 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜フェンス布基礎 L型基礎 L1400 h1050 |  | ｍ | 29 | 48590 | 1409110 | 29 |  |  | 70号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 3日 L505-4-2 目L18(2)
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 3 | 26400 | 79200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 9 | 24400 | 219600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 3 | 13000 | 39000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 3 | 2000 | 6000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 6 | 8000 | 48000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 180 | 150 | 27000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 120 | 170 | 20400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 17.5 | 19130 | 334775 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.5875m2:断面
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 7 | 1000 | 7000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 t100
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜鉄筋 D13 4m |  | 本 | 280 | 720 | 201600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 4m/4kg 38kg/m
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜型枠材料 |  | m2 | 82 | 5200 | 426400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2.8m2/m
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 135 | 135 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜手摺り布基礎 L型基礎 L1150 W250 h750 |  | ｍ | 8.6 | 44640 | 383904 | 8.6 |  |  | 71号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1日 L530 手L8(1)(2)
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 1 | 26400 | 26400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 3 | 24400 | 73200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 1 | 13000 | 13000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 60 | 150 | 9000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 40 | 170 | 6800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 4.5 | 19130 | 86085 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.5125m2:断面
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 2 | 1000 | 2000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 t100 8.6*1.25*0.1
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜鉄筋 D13 4m |  | 本 | 63 | 720 | 45360 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 4m/4kg 29.25kg/m
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜型枠材料 |  | m2 | 20 | 5200 | 104000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2.3m2/m
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 59 | 59 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜フェンス布基礎 逆L型基礎 逆L1250 h450 |  | ｍ | 47.4 | 36830 | 1745742 | 47.4 |  |  | 72号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 4日 L505-2 メL逆20(2)
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 4 | 26400 | 105600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 12 | 24400 | 292800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 4 | 13000 | 52000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 4 | 2000 | 8000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 8 | 8000 | 64000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 240 | 150 | 36000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 160 | 170 | 27200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 17 | 19130 | 325210 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.349m2:断面 47.4
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜鉄筋 D13 4m |  | 本 | 365 | 720 | 262800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 4m/4kg 30.78kg/m
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜型枠材料 |  | m2 | 110 | 5200 | 572000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2.3m2/m
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 132 | 132 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜フェンス布基礎 逆L型基礎 逆L1050 h250 |  | ｍ | 30.9 | 33800 | 1044420 | 30.9 |  |  | 73号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 3日 L505-2 メL逆20(1)
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 3 | 26400 | 79200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 9 | 24400 | 219600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 3 | 13000 | 39000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 3 | 2000 | 6000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 6 | 8000 | 48000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 180 | 150 | 27000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 120 | 170 | 20400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 9 | 19130 | 172170 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.283m2:断面 30.9
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜鉄筋 D13 4m |  | 本 | 132 | 720 | 95040 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 4m/4kg 16.98kg/m
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜型枠材料 |  | m2 | 65 | 5200 | 338000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2.1m2/m
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜フェンス布基礎 逆L型基礎 逆L900 h100 |  | ｍ | 2.2 | 40400 | 88880 | 2.2 |  |  | 74号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.25日 L505-7-2 メL逆20
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 0.25 | 26400 | 6600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 0.75 | 24400 | 18300 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 0.25 | 13000 | 3250 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 0.25 | 2000 | 500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 0.5 | 8000 | 4000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 15 | 150 | 2250 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 10 | 170 | 1700 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 1 | 19130 | 19130 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.4125m2:断面 2.2
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜空積割増 4t・5t車 |  | m3 | 0.75 | 3000 | 2250 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜鉄筋 D13 4m |  | 本 | 14 | 720 | 10080 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 4m/4kg 24.75kg/m
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜型枠材料 |  | m2 | 4 | 5200 | 20800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8m2/m
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 20 | 20 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜型枠ブロックフェンス布基礎 逆L型基礎 GL1400 W210 h400 |  | ｍ | 52.1 | 42940 | 2237174 | 52.1 |  |  | 75号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 4日 L505-7-2 メ型逆18 | ８月
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 4 | 26400 | 105600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 12 | 24400 | 292800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 4 | 13000 | 52000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 4 | 2000 | 8000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 8 | 8000 | 64000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 240 | 150 | 36000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 160 | 170 | 27200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 28 | 19130 | 535640 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.53m2:断面 52.1
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜鉄筋 D13 4m |  | 本 | 495 | 720 | 356400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 4m/4kg 38kg/m
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜型枠材料 |  | m2 | 146 | 5200 | 759200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2.8m2/m
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 334 | 334 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜地盤改良 |  | 式 | 1 | 227500 | 227500 | 1 |  |  | 76号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜セメント改良材料 無粉塵型 80kg/m3 |  | 袋 | 7 | 32500 | 227500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜フェンス布基礎 L型基礎 L800～1200 W250 h120 |  | ｍ | 65.8 | 36970 | 2432626 | 65.8 |  |  | 77号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 6日 L505-4-2 メ目L18(1)～(4)
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 6 | 26400 | 158400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 18 | 24400 | 439200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 6 | 13000 | 78000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 6 | 2000 | 12000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 12 | 8000 | 96000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 360 | 150 | 54000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 240 | 170 | 40800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 26 | 19130 | 497380 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.3875m2:断面 65.8
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜鉄筋 D13 4m |  | 本 | 514 | 720 | 370080 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 4m/4kg 31.2kg/m
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜型枠材料 |  | m2 | 132 | 5200 | 686400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2.0m2/m
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 366 | 366 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜フェンス布基礎 L型基礎 L750～800 W250 h50 |  | ｍ | 4.8 | 34940 | 167712 | 4.8 |  |  | 78号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.5日 L505-4-2 目L20(1)(2)
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 0.5 | 26400 | 13200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 1.5 | 24400 | 36600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 0.5 | 13000 | 6500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 0.5 | 2000 | 1000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 30 | 150 | 4500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 20 | 170 | 3400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 1.9 | 19130 | 36347 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.3875m2:断面 4.8
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜鉄筋 D13 4m |  | 本 | 23 | 720 | 16560 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 4m/4kg 18.656kg/m
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜型枠材料 |  | m2 | 8 | 5200 | 41600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.55m2/m
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 5 | 5 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜フェンス布基礎 I型基礎 I650 W250 h0 |  | ｍ | 26.1 | 21340 | 556974 | 26.1 |  |  | 79号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2日 L503-3 メ目I18・目I18・I20
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 2 | 26400 | 52800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 6 | 24400 | 146400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 2 | 13000 | 26000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 2 | 2000 | 4000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 4 | 8000 | 32000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 120 | 150 | 18000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 80 | 170 | 13600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 4.5 | 19130 | 86085 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.1625m2:断面 26.1
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 1.2 | 1000 | 1200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 t100
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜型枠材料 |  | m2 | 34 | 5200 | 176800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.3m2/m
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 89 | 89 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜フェンス布基礎 I型基礎 I250 W250 h0 |  | ｍ | 8.3 | 26360 | 218788 | 8.3 |  |  | 80号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1日 L503-3 目I6
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 1 | 26400 | 26400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 3 | 24400 | 73200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 1 | 13000 | 13000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 60 | 150 | 9000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 40 | 170 | 6800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 0.6 | 19130 | 11478 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.0625m2:断面 8.3
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜空積割増 4t・5t車 |  | m3 | 1.15 | 3000 | 3450 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 0.25 | 1000 | 250 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 t100
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜型枠材料 |  | m2 | 11 | 5200 | 57200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.3m2/m
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜型枠ブロックフェンス布基礎 L型基礎 L1200 h450 |  | ｍ | 41.1 | 36800 | 1512480 | 41.1 |  |  | 81号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 3日 L505-9 メ型18(1) | ８月
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 3 | 26400 | 79200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 9 | 24400 | 219600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 3 | 13000 | 39000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 3 | 2000 | 6000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 6 | 8000 | 48000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 180 | 150 | 27000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 120 | 170 | 20400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 8.5 | 19130 | 162605 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.2m2:断面 41.1
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ブロック 5段 |  | ｍ | 41.1 | 18000 | 739800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜鉄筋 D13 4m |  | 本 | 237 | 720 | 170640 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 4m/4kg 23kg/m
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 235 | 235 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜型枠ブロックフェンス布基礎 L型基礎 L1200 h450 |  | ｍ | 44.7 | 30740 | 1374078 | 44.7 |  |  | 82号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 3日 L505-9 メ型18(2)
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 3 | 26400 | 79200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 9 | 24400 | 219600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 3 | 13000 | 39000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 3 | 2000 | 6000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 6 | 8000 | 48000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 180 | 150 | 27000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 120 | 170 | 20400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 5.5 | 19130 | 105215 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.12m2:断面 44.7
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ブロック 4段 |  | ｍ | 44.7 | 14400 | 643680 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜鉄筋 D13 4m |  | 本 | 258 | 720 | 185760 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 4m/4kg 23kg/m
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 223 | 223 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜縦ルーバーフェンス 基礎別途計上 h2000 |  | ｍ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 83号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.5日
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 0.5 | 26400 | 13200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 1.5 | 24400 | 36600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 0.5 | 13000 | 6500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 0.5 | 2000 | 1000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 30 | 150 | 4500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 20 | 170 | 3400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 352 | 352 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 外注費 | ｜｜｜｜コンクリートポンプ車 |  | 日 | 20 | 70000 | 1400000 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 内訳代価 | ｜｜｜舗装工 |  | 式 | 1 | 11224399 | 11224399 | 1 | 16.87% |  | 28号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜密粒度As t50(車路) RC150 |  | m2 | 1899 | 2480 | 4709520 | 1899 |  |  | 33号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 3日 L001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 3 | 26400 | 79200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 30 | 24400 | 732000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜AF 4.5 |  | 日 | 3 | 45000 | 135000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜タイヤローラ 10t |  | 日 | 3 | 6500 | 19500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1日30L 90 リョーキ1日500円
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.1 |  | 日 | 3 | 10000 | 30000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1日30L 90
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ブルドーザ 3ｔ |  | 日 | 3 | 9400 | 28200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1日40L 120 補償料400込
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜コンバインドローラ |  | 日 | 3 | 8000 | 24000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1日30L 90
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 3 | 2000 | 6000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 12 | 8000 | 96000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 540 | 150 | 81000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 240 | 170 | 40800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜密粒度As |  | ｔ | 230 | 11000 | 2530000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 520 | 1000 | 520000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 t150
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜乳剤 |  | リットル | 2400 | 100 | 240000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ |  | 車 | 3 | 45000 | 135000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k1001
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 12820 | 12820 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜開粒度As t30(車路) RC100 |  | m2 | 196 | 3020 | 591920 | 196 |  |  | 34号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1日 L002
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 1 | 26400 | 26400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 10 | 24400 | 244000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜AF 4.5 |  | 日 | 1 | 45000 | 45000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜タイヤローラ 10t |  | 日 | 1 | 6500 | 6500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1日30L 90 リョーキ1日500円
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.1 |  | 日 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1日30L
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ブルドーザ 3ｔ |  | 日 | 1 | 9400 | 9400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1日40L 120 補償料400込
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜コンバインドローラ |  | 日 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1日30L
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 4 | 8000 | 32000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 180 | 150 | 27000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 80 | 170 | 13600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜開粒度As |  | ｔ | 12 | 11000 | 132000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 35 | 1000 | 35000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 t100
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 1020 | 1020 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜4tダンプ |  | 式 | 1 | 450000 | 450000 | 1 |  |  | 84号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 外注費 | ｜｜｜｜｜ダンプ4ｔ 密粒 |  | 台 | 12 | 34000 | 408000 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 4台/日
5 |  | 外注費 | ｜｜｜｜｜ダンプ4ｔ 開粒 |  | 台 | 1 | 42000 | 42000 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜コンクリート舗装（駐輪・ﾊﾞｲｸ置場） | Co100/Cr100 金鏝押 | m2 | 230 | 6510 | 1497300 | 230 |  |  | 35号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 4日 L003-1
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 4 | 26400 | 105600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 12 | 24400 | 292800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 4 | 13000 | 52000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 4 | 2000 | 8000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 8 | 8000 | 64000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 240 | 150 | 36000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 160 | 170 | 27200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 23 | 19130 | 439990 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜空積割増 4t・5t車 |  | m3 | 2 | 3000 | 6000 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | W150 t100
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 42 | 1000 | 42000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 t100
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ワイヤーメッシュ | φ6 150＊150 1*2 | 枚 | 125 | 960 | 120000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 230/1.85m2
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜サイコロ |  | 個 | 813 | 30 | 24390 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 6.5個/枚
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜伸縮目地 ケンタイト |  | ｍ | 154 | 1800 | 277200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1*1 10本 100m2=66.7m 0.667m/m2
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 2120 | 2120 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜コンクリート舗装（駐輪・ﾊﾞｲｸ置場） | Co100/Cr100 刷毛引 | m2 | 74.6 | 5960 | 444616 | 74.6 |  |  | 36号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1日 L003-1
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 1 | 26400 | 26400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 3 | 24400 | 73200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 1 | 13000 | 13000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 60 | 150 | 9000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 20 | 170 | 3400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 7.5 | 19130 | 143475 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜空積割増 4t・5t車 |  | m3 | 2 | 3000 | 6000 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | W150 t100
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 14 | 1000 | 14000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 t100
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ワイヤーメッシュ | φ6 150＊150 1*2 | 枚 | 41 | 960 | 39360 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 74.6/1.85m2
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜サイコロ |  | 個 | 270 | 30 | 8100 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 6.5個/枚
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜伸縮目地 ケンタイト |  | ｍ | 50 | 1800 | 90000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1*1 10本 100m2=66.7m 0.667m/m2
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 681 | 681 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜コンクリート舗装（スロープ） | Co100/Cr100 刷毛引 | m2 | 34.4 | 6050 | 208120 | 34.4 |  |  | 37号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.5日 L003-1
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 0.5 | 26400 | 13200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 1.5 | 24400 | 36600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 0.5 | 13000 | 6500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 0.5 | 2000 | 1000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 30 | 150 | 4500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 10 | 170 | 1700 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 3.5 | 19130 | 66955 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 6.2 | 1000 | 6200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 t100
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ワイヤーメッシュ | φ6 150＊150 1*2 | 枚 | 19 | 960 | 18240 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 34.4/1.85m2
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜サイコロ |  | 個 | 124 | 30 | 3720 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 6.5個/枚
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜伸縮目地 ケンタイト |  | ｍ | 23 | 1800 | 41400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1*1 10本 100m2=66.7m 0.667m/m2
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 105 | 105 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜コンクリート舗装（歩道用） | Co80/Cr100 金鏝押 | m2 | 24.6 | 6050 | 148830 | 24.6 |  |  | 38号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.5日 L003-1
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 0.5 | 26400 | 13200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 1 | 24400 | 24400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 0.5 | 13000 | 6500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 0.5 | 2000 | 1000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 30 | 150 | 4500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 10 | 170 | 1700 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 2 | 19130 | 38260 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 4.5 | 1000 | 4500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 t100
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ワイヤーメッシュ | φ6 150＊150 1*2 | 枚 | 14 | 960 | 13440 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 24.6/1.85m2
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜サイコロ |  | 個 | 91 | 30 | 2730 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 6.5個/枚
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜伸縮目地 ケンタイト |  | ｍ | 17 | 1800 | 30600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1*1 10本 100m2=66.7m 0.667m/m2
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜下地コンクリート土間 | Co150/Cr100 金鏝押 | m2 | 58.1 | 7510 | 436331 | 58.1 |  |  | 39号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1日 L003-1
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 1 | 26400 | 26400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 3 | 24400 | 73200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 1 | 13000 | 13000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 60 | 150 | 9000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 20 | 170 | 3400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 9 | 19130 | 172170 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜空積割増 4t・5t車 |  | m3 | 1 | 3000 | 3000 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | W150 t100
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 10.5 | 1000 | 10500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 t100
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ワイヤーメッシュ | φ6 150＊150 1*2 | 枚 | 32 | 960 | 30720 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 58.1/1.85m2
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜サイコロ |  | 個 | 210 | 30 | 6300 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 6.5個/枚
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜伸縮目地 ケンタイト |  | ｍ | 39 | 1800 | 70200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1*1 10本 100m2=66.7m 0.667m/m2
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 441 | 441 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(車道) T14 200*100*80(あじろ張) | t80/砂30/Cr150 | m2 | 15 | 8950 | 134250 | 15 |  |  | 40号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.25日 L005
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 0.25 | 26400 | 6600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 0.5 | 24400 | 12200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 0.25 | 13000 | 3250 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 0.25 | 2000 | 500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 0.5 | 8000 | 4000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 15 | 150 | 2250 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 10 | 170 | 1700 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ブロック材料支給 200*100*8 |  | m2 | 15 | 6000 | 90000 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜山砂 |  | m3 | 0.6 | 16000 | 9600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 4.1 | 1000 | 4100 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 t150
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 50 | 50 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装(歩道用 スロープ) T2 200*100*60(うま張) | t60/砂30/Cr100 | m2 | 71.5 | 8500 | 607750 | 71.5 |  |  | 41号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1日 L005
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 1 | 26400 | 26400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 2 | 24400 | 48800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 1 | 13000 | 13000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 60 | 150 | 9000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 20 | 170 | 3400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ブロック材料支給 200*100*6 |  | m2 | 71.5 | 6000 | 429000 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜山砂 |  | m3 | 2.9 | 16000 | 46400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 13 | 1000 | 13000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 t100
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 750 | 750 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜平板舗装（歩道用）T2 300*300 | t60/砂30/Cr100 | 箇所 | 2 | 17920 | 35840 | 2 |  |  | 42号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.25日 L010
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 0.25 | 26400 | 6600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 0.5 | 24400 | 12200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 0.25 | 13000 | 3250 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 0.25 | 2000 | 500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 0.5 | 8000 | 4000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 15 | 150 | 2250 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 5 | 170 | 850 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ブロック材料支給 |  | 枚 | 2 | 3000 | 6000 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜山砂 |  | m3 | 0.01 | 16000 | 160 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 0.02 | 1000 | 20 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 t100
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 10 | 10 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜タイル張下地土間(歩道用) Co80/Cr100 |  | m2 | 77.5 | 5440 | 421600 | 77.5 |  |  | 43号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1日 L006
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 1 | 26400 | 26400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 3 | 24400 | 73200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 1 | 13000 | 13000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 60 | 150 | 9000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 40 | 170 | 6800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 6.2 | 19130 | 118606 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 14 | 1000 | 14000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 t100
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ワイヤーメッシュ | φ6 150＊150 1*2 | 枚 | 42 | 960 | 40320 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 77.5/1.85m2
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜サイコロ |  | 個 | 275 | 30 | 8250 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 6.5個/枚
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜伸縮目地 ケンタイト |  | ｍ | 52 | 1800 | 93600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1*1 10本 100m2=66.7m 0.667m/m2
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 424 | 424 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜砕石敷 厚50 |  | m2 | 37.7 | 920 | 34684 | 37.7 |  |  | 44号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.25日
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 0.25 | 26400 | 6600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 0.5 | 24400 | 12200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 0.25 | 13000 | 3250 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 0.25 | 2000 | 500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 0.5 | 8000 | 4000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 15 | 150 | 2250 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 10 | 170 | 1700 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 4 | 1000 | 4000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 t50
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 184 | 184 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜エラスタイト |  | ｍ | 128 | 4920 | 629760 | 128 |  |  | 45号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.5日
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜エラスタイト |  | ｍ | 128 | 4920 | 629760 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜スチールエッジ |  | ｍ | 30.7 | 8440 | 259108 | 30.7 |  |  | 46号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.5日
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜スチールエッジ |  | ｍ | 30.7 | 8440 | 259108 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜ペイプエッジ |  | ｍ | 31.9 | 8300 | 264770 | 31.9 |  |  | 47号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.5日
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ペイプエッジ |  | ｍ | 31.9 | 8300 | 264770 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 外注費 | ｜｜｜｜コンクリートポンプ車 |  | 日 | 5 | 70000 | 350000 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 内訳代価 | ｜｜｜縁石工 |  | 式 | 1 | 2453751 | 2453751 | 1 | 3.689% |  | 29号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜植込み地縁石(100段差 車道) 120*150/Mo15/Co100/Cr100 |  | m2 | 188 | 5350 | 1005800 | 188 |  |  | 48号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 4日 L101-2
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 4 | 26400 | 105600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 12 | 24400 | 292800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 4 | 13000 | 52000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 4 | 2000 | 8000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 8 | 8000 | 64000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 300 | 150 | 45000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 200 | 170 | 34000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜18-15-20N |  | m3 | 3 | 18530 | 55590 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | W150 t100
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜型枠材料 |  | 枚 | 24 | 4000 | 96000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 900*1800 1.62m2 4000円 47ｍ/日
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 7 | 1000 | 7000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 t100 W200
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜地先境界ブロック 120*150*600 |  | 本 | 314 | 780 | 244920 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 890 | 890 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜植込み地縁石(100段差 歩道) 120*150/Mo30/Cr100 |  | m2 | 19.5 | 5120 | 99840 | 19.5 |  |  | 49号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.5日 L101-2
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 0.5 | 26400 | 13200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 1.5 | 24400 | 36600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 0.5 | 13000 | 6500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 0.5 | 2000 | 1000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 30 | 150 | 4500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 20 | 170 | 3400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 0.8 | 1000 | 800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 t100 W180
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜地先境界ブロック 120*150*600 |  | 本 | 33 | 780 | 25740 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 100 | 100 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜植込み地縁石(50段差 車道) 120*120/Mo15/Co100/Cr100 |  | m2 | 35.8 | 4000 | 143200 | 35.8 |  |  | 50号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.5日 L101-2
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 0.5 | 26400 | 13200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 1.5 | 24400 | 36600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 0.5 | 13000 | 6500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 0.5 | 2000 | 1000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 30 | 150 | 4500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 20 | 170 | 3400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜18-15-20N |  | m3 | 0.6 | 18530 | 11118 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | W150 t100
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜空積割増 |  | m3 | 1.2 | 3000 | 3600 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | W150 t100
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜型枠材料 |  | 枚 | 5 | 4000 | 20000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 900*1800 1.62m2 4000円 35.8ｍ/日
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 1.3 | 1000 | 1300 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 t100 W200
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜地先境界ブロック 120*120*600 |  | 本 | 60 | 560 | 33600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 382 | 382 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜植込み地縁石(50段差 歩道) 120*120/Mo30/Cr100 |  | m2 | 105 | 3760 | 394800 | 105 |  |  | 51号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2日 L101-1
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 2 | 26400 | 52800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 6 | 24400 | 146400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 2 | 13000 | 26000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 2 | 2000 | 4000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 4 | 8000 | 32000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 120 | 150 | 18000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 80 | 170 | 13600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 3.5 | 1000 | 3500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 t100 W180
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜地先境界ブロック 120*120*600 |  | 本 | 175 | 560 | 98000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 500 | 500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜地先境界ブロック(歩道) 120*120/Mo30/Cr100 |  | m2 | 29.3 | 3470 | 101671 | 29.3 |  |  | 52号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.5日 L101
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 0.5 | 26400 | 13200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 1.5 | 24400 | 36600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 0.5 | 13000 | 6500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 0.5 | 2000 | 1000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 30 | 150 | 4500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 20 | 170 | 3400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 1 | 1000 | 1000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 t100 W180
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜地先境界ブロック 120*120*600 |  | 本 | 49 | 560 | 27440 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 31 | 31 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜地先境界ブロック(歩道) 120*120/Mo30/Cr100 |  | m2 | 23 | 4180 | 96140 | 23 |  |  | 53号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.5日 L101
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 0.5 | 26400 | 13200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 1.5 | 24400 | 36600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 0.5 | 13000 | 6500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 0.5 | 2000 | 1000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 30 | 150 | 4500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 20 | 170 | 3400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 1 | 1000 | 1000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3 t100 W180
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜地先境界ブロック 120*120*600 |  | 本 | 39 | 560 | 21840 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 100 | 100 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜車止め |  | 箇所 | 130 | 4710 | 612300 | 130 |  |  | 54号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2日 L106
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 2 | 26400 | 52800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 4 | 24400 | 97600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 4 | 8000 | 32000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 80 | 170 | 13600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜車止め アンカー |  | 本 | 130 | 3200 | 416000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 300 | 300 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 内訳代価 | ｜｜｜区画線工 |  | 式 | 1 | 460000 | 460000 | 1 | 0.6915% |  | 30号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜ライン引き |  | ｍ | 583 | 400 | 233200 | 583 |  |  | 55号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 外注費 | ｜｜｜｜｜実線・破線 |  | ｍ | 583 | 400 | 233200 |  |  | ㈱大阪ライン企画 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜ライン引き ナンバー文字 |  | 箇所 | 104 | 700 | 72800 | 104 |  |  | 56号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 外注費 | ｜｜｜｜｜文字矢印 |  | ｍ | 104 | 700 | 72800 |  |  | ㈱大阪ライン企画 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜ライン引き 停止線 STOP文字 |  | 箇所 | 1 | 21000 | 21000 | 1 |  |  | 57号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 外注費 | ｜｜｜｜｜文字矢印 |  | ｍ | 30 | 700 | 21000 |  |  | ㈱大阪ライン企画 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜ライン引き 停止線 |  | 箇所 | 7 | 4200 | 29400 | 7 |  |  | 58号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 外注費 | ｜｜｜｜｜文字矢印 |  | ｍ | 42 | 700 | 29400 |  |  | ㈱大阪ライン企画 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜ライン引き 進行方向矢印 |  | 箇所 | 4 | 5250 | 21000 | 4 |  |  | 59号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 外注費 | ｜｜｜｜｜文字矢印 |  | ｍ | 30 | 700 | 21000 |  |  | ㈱大阪ライン企画 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 外注費 | ｜｜｜｜諸経費 |  | 式 | 1 | 82600 | 82600 |  |  | ㈱大阪ライン企画 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 内訳代価 | ｜｜｜施設工事 |  | 式 | 1 | 2122620 | 2122620 | 1 | 3.191% |  | 31号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 外注費 | ｜｜｜｜地耐力確認 |  | 式 | 1 | 60000 | 60000 |  |  | ㈱ソイルシステム |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 外注費 | ｜｜｜｜排水目皿 φ75 |  | 箇所 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 外注費 | ｜｜｜｜ヘアーキャッチャー |  | 箇所 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜室外機置場土間 2300*500 H300(根入れ200) | Co500/Bco50/Cr0 金鏝押 RC D13@125(DC) | 式 | 1 | 54000 | 54000 | 1 |  |  | 60号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.25日
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 0.25 | 26400 | 6600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 0.5 | 24400 | 12200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 0.25 | 13000 | 3250 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 0.25 | 2000 | 500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 0.5 | 8000 | 4000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 15 | 150 | 2250 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 10 | 170 | 1700 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 0.7 | 19130 | 13391 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜型枠材料 |  | 枚 | 2 | 4000 | 8000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 900*1800 1.62m2 4000円 3.08m2/基 10基/日
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜鉄筋 D13 4m |  | 本 | 2 | 720 | 1440 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 669 | 669 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜室外機置場土間 2000*500 H300(根入れ200) | Co500/Bco50/Cr0 金鏝押 RC D13@125(DC) | 式 | 1 | 51000 | 51000 | 1 |  |  | 61号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.25日
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 0.25 | 26400 | 6600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 0.5 | 24400 | 12200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 0.25 | 13000 | 3250 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 0.25 | 2000 | 500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 0.5 | 8000 | 4000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 15 | 150 | 2250 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 10 | 170 | 1700 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 0.6 | 19130 | 11478 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜型枠材料 |  | 枚 | 2 | 4000 | 8000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 900*1800 1.62m2 4000円 2.75m2/基 10基/日
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜鉄筋 D13 4m |  | 本 | 1 | 720 | 720 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 302 | 302 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜カーブミラー | 指定色焼付塗装（ポールタイプ） | 基 | 2 | 76500 | 153000 | 2 |  |  | 62号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.5日
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 0.5 | 26400 | 13200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 1 | 24400 | 24400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.25 |  | 日 | 0.5 | 13000 | 6500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 0.5 | 2000 | 1000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 30 | 150 | 4500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 20 | 170 | 3400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜カーブミラー |  | 基 | 2 | 46000 | 92000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜駐輪場 基礎 1200*600*500 |  | 箇所 | 42 | 31010 | 1302420 | 42 |  |  | 63号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 4日
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 3 | 26400 | 79200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 9 | 24400 | 219600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.1 |  | 日 | 3 | 10000 | 30000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 3 | 2000 | 6000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 6 | 8000 | 48000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 180 | 150 | 27000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 120 | 170 | 20400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 17.5 | 19130 | 334775 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 6 | 1000 | 6000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜鉄筋 D13 4m |  | 本 | 189 | 720 | 136080 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜型枠材料 |  | m2 | 76 | 5200 | 395200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 165 | 165 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜ﾊﾞｲｸ置場 基礎 1200*600*500 |  | 箇所 | 12 | 32040 | 384480 | 12 |  |  | 64号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1日
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 1 | 26400 | 26400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 3 | 24400 | 73200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.1 |  | 日 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 1 | 2000 | 2000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 60 | 150 | 9000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 40 | 170 | 6800 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜21-15-20N |  | m3 | 4.5 | 19130 | 86085 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜RC-40 |  | ｔ | 1.6 | 1000 | 1600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.8t/m3
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜鉄筋 D13 4m |  | 本 | 54 | 720 | 38880 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜型枠材料 |  | m2 | 22 | 5200 | 114400 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 115 | 115 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細書 | ｜｜｜｜転倒防止バリカー SUS製 固定式 W1000*h650 |  | 箇所 | 2 | 48860 | 97720 | 2 |  |  | 65号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0.5日
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 0.25 | 26400 | 6600 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 0.5 | 24400 | 12200 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜バックホウ 0.1 |  | 日 | 0.5 | 10000 | 5000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ビブロプレート |  | 日 | 0.5 | 2000 | 1000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 0.5 | 8000 | 4000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 30 | 150 | 4500 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001 | 1日60L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 10 | 170 | 1700 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5002 | 1日20L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜バリカー材料 |  | 本 | 2 | 31360 | 62720 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 内訳代価 | ｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 285470 | 285470 | 1 | 0.4291% |  | 32号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 機械費 | ｜｜｜｜測量機器 |  | 月 | 5 | 14500 | 72500 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 現場経費 | ｜｜｜｜雑材料費 | 養生マット | 枚 | 10 | 5000 | 50000 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 現場経費 | ｜｜｜｜雑材料費 | 養生マット | 本 | 10 | 10000 | 100000 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 現場経費 | ｜｜｜｜雑材料費 | スプレー等 | 式 | 1 | 62970 | 62970 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 集計行 | ｜｜諸経費等 |  | 式 | 1 | 6827098 | 6827098 |  | 10.26% |  | 費目行 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 内訳代価 | ｜｜｜重機回送費 |  | 式 | 1 | 448000 | 448000 | 1 | 0.6735% |  | 22号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 共通仮設費 | ｜｜｜｜回送費（BH0.25） |  | 回 | 2 | 32000 | 64000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 共通仮設費 | ｜｜｜｜回送費（BH0.1） |  | 回 | 2 | 32000 | 64000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 共通仮設費 | ｜｜｜｜回送費（AF） |  | 回 | 2 | 32000 | 64000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 共通仮設費 | ｜｜｜｜回送費（TR） |  | 回 | 2 | 32000 | 64000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 共通仮設費 | ｜｜｜｜回送費（TS） |  | 回 | 2 | 32000 | 64000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 共通仮設費 | ｜｜｜｜回送費（コンバインド） |  | 回 | 2 | 32000 | 64000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 共通仮設費 | ｜｜｜｜回送費（ブル） |  | 回 | 2 | 32000 | 64000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 内訳代価 | ｜｜｜法定福利費 |  | 式 | 1 | 1739900 | 1739900 | 1 | 2.616% |  | 23号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜世話役 | 法定福利費 | 人 | 114 | 4000 | 456000 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜技工 | 法定福利費 | 人 | 347 | 3700 | 1283900 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 内訳代価 | ｜｜｜諸経費 |  | 式 | 1 | 4639198 | 4639198 | 1 | 6.974% |  | 24号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 現場経費 | ｜｜｜｜外注経費 |  | 式 | 1 | 4639198 | 4639198 |  |  | ㈲ホリタ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 間接費一覧
間 接 費 一 覧
共通仮設費 |  | 金額 | 現場経費 |  | 金額
| 重機運搬費 |  |  | 社員給料 | 4072500
| 準備費 |  |  | 事務用品費
| 地代家賃 |  |  | 電力用水光熱費
| 仮設費 |  |  | 通信費
| 安全費 |  |  | 旅費交通費
| 技術管理費 |  |  | 保険料
車両費
| 計 |  |  | 雑費
|  |  |  | 計 | 4072500

## 共通仮設費総括表
共 通 仮 設 費 総 括 表
名 称 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 内 訳
[5 empty] | 材料費 | 労務費 | 外注費 | 機械費 | 運搬費 | 共通仮設費 | 現場経費 | 法定福利費
重機運搬費 | 式 | 1
準備費 | 式 | 1
地代家賃 | 式 | 1
仮設費 | 式 | 1
安全費 | 式 | 1
技術管理費 | 式 | 1
計

## 工事費一覧表(共通仮設費)
|  |  | （仮称）松原市松ヶ丘1丁目計画 新築工事 |  |  |  | 工事価格 | 70000000 | 95.03% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 | 松原新築 |  | 式 | 1 | 66520000 | 66520000 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 集計行 | ｜共通仮設費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜重機運搬費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 1号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜準備費 | (準備測量・仮設設置撤去・他) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 2号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜地代家賃 | (借地費用や駐車場及び宿舎の賃貸等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 3号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜仮設費 | (仮設事務所・倉庫・トイレ(環境改善含む)、仮設電気 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 4号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜安全費 | (仮設事務所仮囲い・工事看板や安全施設・事務所警備 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 5号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜技術管理費 | (土質試験・ASP・MC施工関係・完成図書 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 6号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 現場経費総括表
現 場 経 費 総 括 表
名称 | 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
社員給料 |  | 式 | 1 | 4072500 | 4072500 | 7号
内訳書
事務用品費 | (コピー機、トナー、文具、コピー用紙、その他) | 式 | 1 |  |  | 8号
内訳書
電力用水光熱費 |  | 式 | 1 |  |  | 9号
内訳書
通信費 | (携帯通話料、ネット回線契約、電話回線契約 等) | 式 | 1 |  |  | 10号
内訳書
旅費交通費 | (出張、移動旅費等) | 式 | 1 |  |  | 11号
内訳書
保険料 | (建退共・労災保険・労災上乗せ保険 等) | 式 | 1 |  |  | 12号
内訳書
車両費 | (連絡車) | 式 | 1 |  |  | 13号
内訳書
雑費 | (現場特有で発生が見込まれる費用 等) | 式 | 1 |  |  | 14号
内訳書
計 |  |  |  |  | 4072500

## 工事費一覧表(現場経費)
|  |  | （仮称）松原市松ヶ丘1丁目計画 新築工事 |  |  |  | 工事価格 | 70000000 | 95.03% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 | 松原新築 |  | 式 | 1 | 66520000 | 66520000 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 集計行 | ｜現場経費 |  | 式 | 1 | 4072500 | 4072500 |  | 6.122% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜社員給料 |  | 式 | 1 | 4072500 | 4072500 | 1 | 6.122% |  | 7号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 現場経費 | ｜｜｜社員給料 | 総合3級 昼間 | 日 | 112 | 36000 | 4032000 |  | 6.061% | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | m0006
3 |  | 現場経費 | ｜｜｜社員給料 | 総合4級 昼間 | 日 | 1 | 40500 | 40500 |  | 0.06088% | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | m0008
2 |  | 内訳代価 | ｜｜事務用品費 | (コピー機、トナー、文具、コピー用紙、その他) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 8号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜電力用水光熱費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 9号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜通信費 | (携帯通話料、ネット回線契約、電話回線契約 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 10号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜旅費交通費 | (出張、移動旅費等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 11号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜保険料 | (建退共・労災保険・労災上乗せ保険 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 12号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜車両費 | (連絡車) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 13号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜雑費 | (現場特有で発生が見込まれる費用 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 14号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 調書(材料費)
材料調書
工事名称 | （仮称）松原市松ヶ丘1丁目計画 新築工事
2340410040 G
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
18-15-20N |  | m3 | 4.39 | 18530 | 81346
材料費
1号組立人孔 h:2100 |  | 箇所 | 2 | 123450 | 246900
材料費
1号組立人孔 h:2400 |  | 箇所 | 2 | 134510 | 269020
材料費
21-15-20N |  | m3 | 296.27 | 19130 | 5667645
材料費
G蓋 T-14 W=200 細目 ボルト固定 |  | ｍ | 5 | 19540 | 97700
材料費
G蓋 T-14 W=200 細目 ボルト固定 |  | ｍ | 2 | 17200 | 34400
材料費
MH蓋 φ600 T-14 |  | 箇所 | 3 | 40000 | 120000
材料費
MH蓋 φ600 T-2 |  | 箇所 | 1 | 40000 | 40000
材料費
RC-40 |  | ｔ | 760.5 | 1000 | 760500
材料費
U180 |  | 本 | 11 | 1020 | 11220
材料費
VP125 |  | 本 | 11 | 6700 | 73700
材料費
VP75 |  | 本 | 17 | 3500 | 59500
材料費
VP75 |  | 本 | 5 | 3500 | 17500
材料費
VU150 |  | 本 | 62 | 5000 | 310000
材料費
VU150 |  | 本 | 31 | 5000 | 155000
材料費
VU200 |  | 本 | 15 | 8000 | 120000
材料費
VU250 |  | 本 | 31 | 13000 | 403000
材料費
VU300 |  | 本 | 7 | 19000 | 133000
材料費
VU300 |  | 本 | 1 | 19000 | 19000
材料費
エラスタイト |  | ｍ | 128 | 4920 | 629760
材料費
カーブミラー |  | 基 | 2 | 46000 | 92000
材料費
材料調書
工事名称 | （仮称）松原市松ヶ丘1丁目計画 新築工事
2340410040 G
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
ｶﾞｿﾘﾝ |  | ℓ | 4545 | 170 | 772650
材料費
サイコロ |  | 個 | 1783 | 30 | 53490
材料費
ザラザラレインシューター W90 |  | 本 | 161 | 10730 | 1727530
材料費
スチールエッジ |  | ｍ | 30.7 | 8440 | 259108
材料費
セメント改良材料 無粉塵型 80kg/m3 |  | 袋 | 7 | 32500 | 227500
材料費
バリカー材料 |  | 本 | 2 | 31360 | 62720
材料費
ブロック 4段 |  | ｍ | 44.7 | 14400 | 643680
材料費
ブロック 5段 |  | ｍ | 41.1 | 18000 | 739800
材料費
ブロック材料支給 |  | 枚 | 2 | 3000 | 6000
材料費
ブロック材料支給 200*100*6 |  | m2 | 71.5 | 6000 | 429000
材料費
ブロック材料支給 200*100*8 |  | m2 | 15 | 6000 | 90000
材料費
ペイプエッジ |  | ｍ | 31.9 | 8300 | 264770
材料費
ワイヤーメッシュ |  | 枚 | 273 | 960 | 262080
φ6 150＊150 1*2 | [6 empty] | 材料費
一般会所 h1280 |  | 箇所 | 48 | 12360 | 593280
材料費
一般会所 h1440 |  | 箇所 | 11 | 26920 | 296120
材料費
一般会所 h500 |  | 箇所 | 3 | 3890 | 11670
材料費
一般会所 h680 |  | 箇所 | 16 | 6180 | 98880
材料費
一般会所 h840 |  | 箇所 | 4 | 15810 | 63240
材料費
一般会所 h900 |  | 箇所 | 8 | 8430 | 67440
材料費
化粧蓋(インター用)T-2 W180 SUS目地 P10 |  | ｍ | 4 | 71190 | 284760
材料費
化粧蓋(タイル張)T-2 W180 SUS目地 P10 |  | ｍ | 4 | 47540 | 190160
材料費
材料調書
工事名称 | （仮称）松原市松ヶ丘1丁目計画 新築工事
2340410040 G
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
化粧蓋インター用 450角 T-2 SUS目地 |  | 箇所 | 5 | 70510 | 352550
材料費
化粧蓋インター用 600角 T-2 SUS目地 |  | 箇所 | 2 | 87610 | 175220
材料費
化粧蓋インター用 600角 T-2 SUS目地 |  | 箇所 | 1 | 87610 | 87610
材料費
化粧蓋タイル張 450角 T-2 SUS目地 |  | 箇所 | 2 | 44460 | 88920
材料費
化粧蓋タイル張 600角 T-2 SUS目地 |  | 箇所 | 1 | 56890 | 56890
材料費
開粒度As |  | ｔ | 12 | 11000 | 132000
材料費
簡易山留 |  | ｍ | 146 | 3800 | 554800
材料費
空積割増 |  | m3 | 1.2 | 3000 | 3600
材料費
空積割増 4t・5t車 |  | m3 | 21.48 | 3000 | 64440
材料費
型枠材料 |  | m2 | 988 | 5200 | 5137600
材料費
型枠材料 |  | m2 | 121.8 | 5200 | 633360
材料費
型枠材料 |  | m2 | 36 | 5200 | 187200
材料費
型枠材料 |  | 枚 | 33 | 4000 | 132000
材料費
型枠材料 |  | m2 | 8 | 5200 | 41600
材料費
型枠材料 |  | m2 | 4 | 5200 | 20800
材料費
軽油 |  | ℓ | 7260 | 150 | 1089000
材料費
山砂 |  | m3 | 2.91 | 16000 | 46560
材料費
山砂 |  | m3 | 0.6 | 16000 | 9600
材料費
車止め アンカー |  | 本 | 130 | 3200 | 416000
材料費
集水桝蓋 350角 T-14 G蓋 細目 ボルト固定 |  | 箇所 | 2 | 15750 | 31500
材料費
集水桝蓋 350角 T-2 G蓋 エコ細目 |  | 箇所 | 3 | 6180 | 18540
材料費
材料調書
工事名称 | （仮称）松原市松ヶ丘1丁目計画 新築工事
2340410040 G
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
集水桝蓋 350角 T-2 G蓋 細目 |  | 箇所 | 4 | 6180 | 24720
材料費
集水桝蓋 450角 T-14 G蓋 細目 ボルト固定 |  | 箇所 | 11 | 21030 | 231330
材料費
集水桝蓋 450角 T-2 G蓋 エコ細目 |  | 箇所 | 16 | 10200 | 163200
材料費
集水桝蓋 450角 T-2 G蓋 細目 |  | 箇所 | 25 | 10200 | 255000
材料費
集水桝蓋 600角 T-14 G蓋 細目 ボルト固定 |  | 箇所 | 11 | 31900 | 350900
材料費
集水桝蓋 600角 T-2 G蓋 エコ細目 |  | 箇所 | 4 | 22980 | 91920
材料費
集水桝蓋 600角 T-2 G蓋 細目 |  | 箇所 | 4 | 22980 | 91920
材料費
伸縮目地 ケンタイト |  | ｍ | 335 | 1800 | 603000
材料費
足場 |  | m2 | 174.25 | 3800 | 662150
材料費
地先境界ブロック 120*120*600 |  | 本 | 323 | 560 | 180880
材料費
地先境界ブロック 120*150*600 |  | 本 | 347 | 780 | 270660
材料費
鉄筋 D13 4m |  | 本 | 4130 | 720 | 2973600
材料費
土留め |  | m2 | 291 | 3800 | 1105800
材料費
土留め |  | m2 | 132 | 7000 | 924000
材料費
土留め |  | m2 | 98 | 3800 | 372400
材料費
土留め |  | m2 | 67 | 3800 | 254600
材料費
土留め |  | m2 | 11 | 3800 | 41800
材料費
土留め |  | m2 | 6 | 3800 | 22800
材料費
乳剤 |  | リットル | 2400 | 100 | 240000
材料費
密粒度As |  | ｔ | 230 | 11000 | 2530000
材料費
材料調書
工事名称 | （仮称）松原市松ヶ丘1丁目計画 新築工事
2340410040 G
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
計 |  |  |  |  | 37155539

## 調書(労務費)
労務調書
工事名称 | （仮称）松原市松ヶ丘1丁目計画 新築工事
2340410040 G
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
技工 |  | 人 | 346.5 | 24400 | 8454600
外注作業員 | [6 empty] | 労務費
世話役 |  | 人 | 113.75 | 26400 | 3003000
外注作業員 | [6 empty] | 労務費
計 |  |  |  |  | 11457600

## 調書(外注費)
外注調書
工事名称 | （仮称）松原市松ヶ丘1丁目計画 新築工事
2340410040 G
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
コンクリートポンプ車 |  | 日 | 25 | 70000 | 1750000
外注費
ダンプ4ｔ 開粒 |  | 台 | 1 | 42000 | 42000
外注費
ダンプ4ｔ 密粒 |  | 台 | 12 | 34000 | 408000
外注費
ヘアーキャッチャー |  | 箇所 | 1 | 10000 | 10000
外注費
実線・破線 |  | ｍ | 583 | 400 | 233200
外注費
諸経費 |  | 式 | 1 | 82600 | 82600
外注費
地耐力確認 |  | 式 | 1 | 60000 | 60000
外注費
排水目皿 φ75 |  | 箇所 | 1 | 10000 | 10000
外注費
文字矢印 |  | ｍ | 104 | 700 | 72800
外注費
文字矢印 |  | ｍ | 42 | 700 | 29400
外注費
文字矢印 |  | ｍ | 30 | 700 | 21000
外注費
文字矢印 |  | ｍ | 30 | 700 | 21000
外注費
計 |  |  |  |  | 2740000

## 調書(機械費)
機械調書
工事名称 | （仮称）松原市松ヶ丘1丁目計画 新築工事
2340410040 G
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 235.5 | 8000 | 1884000
機械費
AF 4.5 |  | 日 | 4 | 45000 | 180000
機械費
コンバインドローラ |  | 日 | 4 | 8000 | 32000
機械費
タイヤローラ 10t |  | 日 | 4 | 6500 | 26000
機械費
ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ |  | 車 | 3 | 45000 | 135000
機械費
バックホウ 0.1 |  | 日 | 8.5 | 10000 | 85000
機械費
バックホウ 0.25 |  | 日 | 103.5 | 13000 | 1345500
機械費
ビブロプレート |  | 日 | 112 | 2000 | 224000
機械費
ブルドーザ 3ｔ |  | 日 | 4 | 9400 | 37600
機械費
測量機器 |  | 月 | 5 | 14500 | 72500
機械費
計 |  |  |  |  | 4021600