## 実行予算書鑑
[17 empty] | 作成年月日 |  |  | 2023-11-01
実行予算書
|  | 工 事 番 号 |  |  | 23-4041-0081 F | [5 empty] | （当 初） | [6 empty] | 現場代理人 |  |  | 豊山 貴希
監理技術者
[5 empty] | 本社 | [6 empty] | 支社 |  |  |  | 拠点
[5 empty] | 社 長 |  | 部 長 |  |  |  |  | 支社長 | 部 長 |  |  | 所 長 |  | 部課長 |  |  |  | 代人
|  |  | 工事名称 |  |  | 中流域右岸河川公園維持作業(三島江地区におけるグラウンド整備)
|  |  | 発注者 |  |  | 株式会社興陽造園
|  |  | 工事価格 |  |  | 23000000
|  |  | 工事原価 |  |  | 20811556 | [5 empty] | 90.49% |  | 粗利益 | 2188444 |  |  |  |  | 9.51%
|  |  | 承認工事原価 | [10 empty] | 承認粗利益
| 支社事項 | [12 empty] | 本社事項
大阪営業所
施工場所 |  |  |  | 高槻出張所管内(三島江地区)
契約工期 |  |  |  | 2023年10月10日 |  |  |  | ～ |  | 2024年3月31日 |  |  | 実施工期 |  | 2024年1月9日 |  |  |  | ～ | 2024年3月31日
ISO品質目標
丁張を10m角で作成し、高さ管理の精度を上げ、水溜りを無くす
東亜道路工業株式会社
Note on AG1: （例）「2022/12/1」の 形式で入力してください。

## 工事工程表
工 事 工 程 表
工 事 名 称 | 中流域右岸河川公園維持作業(三島江地区におけるグラウンド整備) | [7 empty] | 工事コード |  |  | 23-4041-0081 F |  |  |  |  | 進
契 約 工 期 | 2023-10-10 |  | ～ | 2024-03-31 |  |  |  |  | 工事価格 |  |  | 23000000 |  |  |  |  | 捗
工 種 | 実行予算 | 比率 | [14 empty] | 100%
掘削 | 1177500 | 5.959%
盛土 | 35000 | 0.1771%
土砂等運搬 | 839256 | 4.247%
整地 | 195000 | 0.9868% | [14 empty] | 75%
不陸整正 | 1065900 | 5.394%
土舗装 | 12846900 | 65.01%
ピン設置 | 60000 | 0.3036%
仮囲い | 496000 | 2.51% | [14 empty] | 50%
重機運搬費 | 386000 | 1.953%
準備費 | 0 | 0%
地代家賃 | 0 | 0%
仮設費 | 0 | 0% | [14 empty] | 25%
安全費 | 0 | 0%
技術管理費 | 720000 | 3.643%
社員給料 | 1940000 | 9.817%
工 事 原 価 | 19761556 | 100% | [14 empty] | 0%
月別予定出来高 |  | ％ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 単 位 | （千） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 画 率 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
計画金額
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 工期１S | 工期１E | 工期2S | 工期2E | 工期3S | 工期3E | 工期4S | 工期4E | 工期5S | 工期5E

## 工事概要
工 事 概 要
１. 工 事 概 要 | [7 empty] | ２．主 要 工 種 の 内 容
[8 empty] | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量
[8 empty] | 掘削 |  | m3 | 1570
[8 empty] | 盛土 | 流用土 | m3 | 70
[8 empty] | 土砂等運搬 | 土砂等運搬3.0km以下 | m3 | 1496
[8 empty] | 整地 | 敷均し | m2 | 1500
[8 empty] | 不陸整正 | 補足材料無 | m2 | 11220
[8 empty] | 土舗装 | 真砂土5mmアンダー | m2 | 11220
[8 empty] | ピン設置 |  | 個所 | 1
[8 empty] | 仮囲い | オレンジネット＆ピン | ｍ | 310
[8 empty] | 重機運搬費 |  | 式 | 1
[8 empty] | 準備費 | (準備測量・仮設設置撤去・他) | 式 | 1
３. 発 注 者 よ り の 支 給 品 | [7 empty] | 地代家賃 | (借地費用や駐車場及び宿舎の賃貸等) | 式 | 1
品 名 | 形状 寸法 | 単位 | 数 量 | 品 名 | 形状 寸法 | 単位 | 数 量 | 仮設費 | (仮設事務所・倉庫・トイレ(環境改善含む)、仮設電気 等) | 式 | 1
地代家賃 仮設費: 安全費 | (仮設事務所仮囲い・工事看板や安全施設・事務所警備 等) | 式 | 1
地代家賃 仮設費: 技術管理費 | (土質試験・ASP・MC施工関係・完成図書 等) | 式 | 1
地代家賃 仮設費: 社員給料 |  | 式 | 1

## 工事総括表
工事総括表
| 工事名称 | 中流域右岸河川公園維持作業(三島江地区におけるグラウンド整備)
| 工事略称 | 三島江グラウンド | 支社 | 関西支社 |  | 拠点 | 大阪営業所 |  |  | 作業所名
| 工事番号 | 23-4041-0081 F |  | 実行予算額 | 比率 | 材料費 | 労務費 | 外注費 | 機械費 | 運搬費 | 共通仮設費 | 現場経費 | 法定福利費
| 発注者 | 株式会社興陽造園 | 工事価格 | 関西支社 実行予算額: 23000000; 関西支社 比率: 100%
| 元発注者 | 国土交通省 近畿地方整備局 淀川河川事務所 | 工事原価 | 20811556 | 90.49% | 11299800 | 2899000 | 720000 | 1301499 | 1601999 |  | 2590000 | 400000
| 施工場所 | 高槻出張所管内(三島江地区) | 直接工事費 | 16715556 | 72.68% | 11299800 | 2899000 |  | 1301499 | 1215999
| 現場代理人 | 豊山 貴希 | 共通仮設費 | 関西支社 実行予算額: 1106000; 関西支社 比率: 4.81%; 大阪営業所 外注費: 720000; 作業所名 運搬費: 386000
| 監理技術者 |  | 現場経費 | 関西支社 実行予算額: 2990000; 関西支社 比率: 13%; 作業所名 現場経費: 2590000; 作業所名 法定福利費: 400000
| 施工形態 | 単独 | 粗利益 | 関西支社 実行予算額: 2188444; 関西支社 比率: 9.51%
| 工事種別 | F | 店・営業所経費計 | 関西支社 実行予算額: 1058000; 関西支社 比率: 4.6%
| 契約年月日 | 2023年10月10日 | 工事拠点経費 | 関西支社 実行予算額: 805000; 関西支社 比率: 3.5%
| 契約工期 | 2023年10月10日 ～ 2024年3月31日 | 営業拠点経費 | 関西支社 実行予算額: 253000; 関西支社 比率: 1.1%
| 実施工期 | 2024年1月9日 ～ 2024年3月31日 | 拠点利益 | 関西支社 実行予算額: 1130444; 関西支社 比率: 4.91%
| 工事概要 |  | 支社経費(営・工共) | 関西支社 実行予算額: 391000; 関西支社 比率: 1.7%
|  |  | 工事部利益 | 関西支社 実行予算額: 739444; 関西支社 比率: 3.21%
特記事項

## 工事総括表2
工事総括表2
工事名称 | 中流域右岸河川公園維持作業(三島江地区におけるグラウンド整備)
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 比率 | 備考
直接工事費
土工 |  | 式 | 1 | 2246756 | 2246756 | 15号 | 9.76%
内訳書
園路広場整備工 |  | 式 | 1 | 13972800 | 13972800 | 20号 | 60.75%
内訳書
仮設工 |  | 式 | 1 | 496000 | 496000 | 24号 | 2.15%
内訳書
直接工事費 計 |  |  |  |  | 16715556 |  | 72.68%
間接費
共通仮設費 |  | 式 | 1 | 1106000 | 1106000 |  | 4.81%
現場経費 |  | 式 | 1 | 2990000 | 2990000 |  | 13%
間接費 計 |  |  |  |  | 4096000 |  | 17.8%
工事原価 |  |  |  |  | 20811556 |  | 90.49%
粗利益 |  |  |  |  | 2188444 |  | 9.51%
工事価格 |  |  |  |  | 23000000 |  | 100%

## 本工事内訳書(直接工事費)
直接工事費
工事名称 | 中流域右岸河川公園維持作業(三島江地区におけるグラウンド整備)
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
土工 |  | 式 | 1 | 2246756 | 2246756 | 15号
内訳書
園路広場整備工 |  | 式 | 1 | 13972800 | 13972800 | 20号
内訳書
仮設工 |  | 式 | 1 | 496000 | 496000 | 24号
内訳書
計 |  |  |  |  | 16715556

## 工事費一覧表(直接工事費)
|  |  | 中流域右岸河川公園維持作業(三島江地区におけるグラウンド整備) |  |  |  | 工事価格 | 23000000 | 90.49% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 | 三島江グラウンド |  | 式 | 1 | 20811556 | 20811556 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 集計行 | ｜直接工事費 |  | 式 | 1 | 16715556 | 16715556 |  | 80.32% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳書 | ｜｜土工 |  | 式 | 1 | 2246756 | 2246756 | 1 | 10.8% |  | 15号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 内訳代価 | ｜｜｜掘削 |  | m3 | 1570 | 750 | 1177500 | 1570 | 5.658% |  | 16号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 材料費 | ｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 640 | 150 | 96000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
4 |  | 材料費 | ｜｜｜｜雑材 | 丁張材等 | 式 | 1 | 57500 | 57500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 労務費 | ｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 8 | 24000 | 192000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
4 |  | 労務費 | ｜｜｜｜運転工 | 外注作業員 | 人 | 16 | 22000 | 352000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2003
4 |  | 機械費 | ｜｜｜｜ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m |  | 台 | 8 | 18000 | 144000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 機械費 | ｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.45m3 | 台 | 16 | 15000 | 240000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0010
4 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜連絡車 | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ | 台 | 16 | 6000 | 96000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0006
3 |  | 内訳代価 | ｜｜｜盛土 | 流用土 | m3 | 70 | 500 | 35000 | 70 | 0.1682% |  | 17号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 材料費 | ｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 30 | 150 | 4500 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
4 |  | 材料費 | ｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 500 | 500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 労務費 | ｜｜｜｜運転工 | 外注作業員 | 人 | 0.5 | 22000 | 11000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2003
4 |  | 機械費 | ｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.45m3 | 台 | 0.5 | 15000 | 7500 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0010
4 |  | 機械費 | ｜｜｜｜ﾀｲﾔﾛｰﾗ | 10t | 台 | 0.5 | 7000 | 3500 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0004
4 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜4tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 0.5 | 10000 | 5000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0003
4 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜連絡車 | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ | 台 | 0.5 | 6000 | 3000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0006
3 |  | 内訳代価 | ｜｜｜土砂等運搬 | 土砂等運搬3.0km以下 | m3 | 1496 | 561 | 839256 | 1496 | 4.033% |  | 18号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜10tﾀﾞﾝﾌﾟ常用 | 昼間 | 台 | 20 | 42000 | 840000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0009
3 |  | 内訳代価 | ｜｜｜整地 | 敷均し | m2 | 1500 | 130 | 195000 | 1500 | 0.937% |  | 19号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 材料費 | ｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 200 | 150 | 30000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
4 |  | 材料費 | ｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 労務費 | ｜｜｜｜運転工 | 外注作業員 | 人 | 5 | 22000 | 110000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2003
4 |  | 機械費 | ｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.2m3 | 台 | 5 | 10000 | 50000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳書 | ｜｜園路広場整備工 |  | 式 | 1 | 13972800 | 13972800 | 1 | 67.14% |  | 20号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 内訳代価 | ｜｜｜不陸整正 | 補足材料無 | m2 | 11220 | 95 | 1065900 | 11220 | 5.122% |  | 21号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 材料費 | ｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 300 | 150 | 45000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
4 |  | 材料費 | ｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 50900 | 50900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 労務費 | ｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 5 | 24000 | 120000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
4 |  | 労務費 | ｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 5 | 22000 | 110000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
4 |  | 労務費 | ｜｜｜｜運転工 | 外注作業員 | 人 | 20 | 22000 | 440000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2003
4 |  | 機械費 | ｜｜｜｜ﾀｲﾔﾛｰﾗ | 10t | 台 | 5 | 7000 | 35000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0004
4 |  | 機械費 | ｜｜｜｜ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗ | 4t | 台 | 5 | 6000 | 30000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0006
4 |  | 機械費 | ｜｜｜｜ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m |  | 台 | 5 | 18000 | 90000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 機械費 | ｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.45m3 | 台 | 5 | 15000 | 75000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0010
4 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 5 | 8000 | 40000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
4 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜連絡車 | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ | 台 | 5 | 6000 | 30000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0006
3 |  | 内訳代価 | ｜｜｜土舗装 | 真砂土5mmアンダー | m2 | 11220 | 1145 | 12846900 | 11220 | 61.73% |  | 22号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 材料費 | ｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 600 | 150 | 90000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
4 |  | 材料費 | ｜｜｜｜真砂土 | 5mmアンダー | 台 | 270 | 40000 | 10800000 |  |  | 三洋興業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 材料費 | ｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 30400 | 30400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 労務費 | ｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 10 | 24000 | 240000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
4 |  | 労務費 | ｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 10 | 22000 | 220000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
4 |  | 労務費 | ｜｜｜｜運転工 | 外注作業員 | 人 | 30 | 22000 | 660000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2003
4 |  | 労務費 | ｜｜｜｜土工 | 外注作業員 | 人 | 2 | 20000 | 40000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2004
4 |  | 機械費 | ｜｜｜｜ﾀｲﾔﾛｰﾗ | 10t | 台 | 10 | 7000 | 70000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0004
4 |  | 機械費 | ｜｜｜｜ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗ | 4t | 台 | 10 | 6000 | 60000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0006
4 |  | 機械費 | ｜｜｜｜ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m |  | 台 | 10 | 18000 | 180000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 機械費 | ｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.45m3 | 台 | 20 | 15000 | 300000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0010
4 |  | 機械費 | ｜｜｜｜コートローラ |  | 台 | 1 | 6500 | 6500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 機械費 | ｜｜｜｜仕上げH鋼 |  | 式 | 1 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 10 | 8000 | 80000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
4 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜連絡車 | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ | 台 | 10 | 6000 | 60000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0006
3 |  | 内訳代価 | ｜｜｜ピン設置 |  | 個所 | 1 | 60000 | 60000 | 1 | 0.2883% |  | 26号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 材料費 | ｜｜｜｜ピン |  | 本 | 40 | 190 | 7600 |  |  | 株式会社ルイ高 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 材料費 | ｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 2400 | 2400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 労務費 | ｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 2 | 22000 | 44000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
4 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜連絡車 | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ | 台 | 1 | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0006
2 |  | 内訳書 | ｜｜仮設工 |  | 式 | 1 | 496000 | 496000 | 1 | 2.383% |  | 24号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 内訳代価 | ｜｜｜仮囲い | オレンジネット＆ピン | ｍ | 310 | 1600 | 496000 | 310 | 2.383% |  | 25号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 材料費 | ｜｜｜｜オレンジネット |  | 本 | 5000 | 7 | 35000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 材料費 | ｜｜｜｜鉄ピン |  | 本 | 70 | 500 | 35000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 材料費 | ｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 労務費 | ｜｜｜｜世話役 | 外注作業員 | 人 | 4 | 24000 | 96000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2001
4 |  | 労務費 | ｜｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 12 | 22000 | 264000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
4 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 4 | 8000 | 32000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
4 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜連絡車 | ﾗｲﾄﾊﾞﾝ | 台 | 4 | 6000 | 24000 |  |  | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0006

## 間接費一覧
間 接 費 一 覧
共通仮設費 |  | 金額 | 現場経費 |  | 金額
| 重機運搬費 | 386000 |  | 社員給料 | 1940000
| 準備費 |  |  | 事務用品費
| 地代家賃 |  |  | 電力用水光熱費
| 仮設費 |  |  | 通信費
| 安全費 |  |  | 旅費交通費
| 技術管理費 | 720000 |  | 保険料
車両費
| 計 | 1106000 |  | 雑費 | 1050000
|  |  |  | 計 | 2990000

## 共通仮設費総括表
共 通 仮 設 費 総 括 表
名 称 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 内 訳
[5 empty] | 材料費 | 労務費 | 外注費 | 機械費 | 運搬費 | 共通仮設費 | 現場経費 | 法定福利費
重機運搬費 | 式 | 1 | 386000 | 386000 | 内 訳 運搬費: 386000
準備費 | 式 | 1
地代家賃 | 式 | 1
仮設費 | 式 | 1
安全費 | 式 | 1
技術管理費 | 式 | 1 | 720000 | 720000 | 内 訳 外注費: 720000
計 |  |  |  | 1106000 | 内 訳 外注費: 720000; 内 訳 運搬費: 386000

## 工事費一覧表(共通仮設費)
|  |  | 中流域右岸河川公園維持作業(三島江地区におけるグラウンド整備) |  |  |  | 工事価格 | 23000000 | 90.49% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 | 三島江グラウンド |  | 式 | 1 | 20811556 | 20811556 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 集計行 | ｜共通仮設費 |  | 式 | 1 | 1106000 | 1106000 |  | 5.314% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜重機運搬費 |  | 式 | 1 | 386000 | 386000 | 1 | 1.855% |  | 1号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜ﾄﾚｰﾗｰ回送 |  | 回 | 2 | 65000 | 130000 |  | 0.6247% | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0015
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜12t車回送 |  | 回 | 4 | 30000 | 120000 |  | 0.5766% | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0014
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜10t車回送 |  | 回 | 4 | 25000 | 100000 |  | 0.4805% | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0013
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜4t車回送 |  | 回 | 2 | 18000 | 36000 |  | 0.173% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0011
2 |  | 内訳代価 | ｜｜準備費 | (準備測量・仮設設置撤去・他) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 2号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜地代家賃 | (借地費用や駐車場及び宿舎の賃貸等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 3号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜仮設費 | (仮設事務所・倉庫・トイレ(環境改善含む)、仮設電気 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 4号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜安全費 | (仮設事務所仮囲い・工事看板や安全施設・事務所警備 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 5号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜技術管理費 | (土質試験・ASP・MC施工関係・完成図書 等) | 式 | 1 | 720000 | 720000 | 1 | 3.46% |  | 6号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 外注費 | ｜｜｜現場密度試験 |  | 回 | 24 | 30000 | 720000 |  | 3.46% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | g3007

## 現場経費総括表
現 場 経 費 総 括 表
名称 | 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
社員給料 |  | 式 | 1 | 1940000 | 1940000 | 7号
内訳書
事務用品費 | (コピー機、トナー、文具、コピー用紙、その他) | 式 | 1 |  |  | 8号
内訳書
電力用水光熱費 |  | 式 | 1 |  |  | 9号
内訳書
通信費 | (携帯通話料、ネット回線契約、電話回線契約 等) | 式 | 1 |  |  | 10号
内訳書
旅費交通費 | (出張、移動旅費等) | 式 | 1 |  |  | 11号
内訳書
保険料 | (建退共・労災保険・労災上乗せ保険 等) | 式 | 1 |  |  | 12号
内訳書
車両費 | (連絡車) | 式 | 1 |  |  | 13号
内訳書
雑費 | (現場特有で発生が見込まれる費用 等) | 式 | 1 | 1050000 | 1050000 | 14号
内訳書
計 |  |  |  |  | 2990000

## 工事費一覧表(現場経費)
|  |  | 中流域右岸河川公園維持作業(三島江地区におけるグラウンド整備) |  |  |  | 工事価格 | 23000000 | 90.49% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 | 三島江グラウンド |  | 式 | 1 | 20811556 | 20811556 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 集計行 | ｜現場経費 |  | 式 | 1 | 2990000 | 2990000 |  | 14.37% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜社員給料 |  | 式 | 1 | 1940000 | 1940000 | 1 | 9.322% |  | 7号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 現場経費 | ｜｜｜社員給料 | 総合2級 昼間 | 日 | 40 | 30500 | 1220000 |  | 5.862% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 旧
3 |  | 現場経費 | ｜｜｜社員給料 | 総合Ⅱ1級 昼間 | 日 | 30 | 24000 | 720000 |  | 3.46% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜事務用品費 | (コピー機、トナー、文具、コピー用紙、その他) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 8号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜電力用水光熱費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 9号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜通信費 | (携帯通話料、ネット回線契約、電話回線契約 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 10号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜旅費交通費 | (出張、移動旅費等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 11号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜保険料 | (建退共・労災保険・労災上乗せ保険 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 12号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜車両費 | (連絡車) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 13号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜雑費 | (現場特有で発生が見込まれる費用 等) | 式 | 1 | 1050000 | 1050000 | 1 | 5.045% |  | 14号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 現場経費 | ｜｜｜下請現場管理費 |  | 式 | 1 | 250000 | 250000 |  | 1.201% | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 現場経費 | ｜｜｜下請諸経費 |  | 式 | 1 | 400000 | 400000 |  | 1.922% | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 法定福利費 | ｜｜｜下請法定福利費 |  | 式 | 1 | 400000 | 400000 |  | 1.922% | 坂元工業株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 調書(材料費)
材料調書
工事名称 | 中流域右岸河川公園維持作業(三島江地区におけるグラウンド整備)
23-4041-0081 F
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
オレンジネット |  | 本 | 5000 | 7 | 35000
材料費
ピン |  | 本 | 40 | 190 | 7600
材料費
軽油 |  | ℓ | 1770 | 150 | 265500
材料費
雑材 |  | 式 | 1 | 50900 | 50900
材料費
雑材 |  | 式 | 1 | 30400 | 30400
材料費
雑材 |  | 式 | 1 | 10000 | 10000
材料費
雑材 |  | 式 | 1 | 5000 | 5000
材料費
雑材 |  | 式 | 1 | 2400 | 2400
材料費
雑材 |  | 式 | 1 | 500 | 500
材料費
雑材 |  | 式 | 1 | 57500 | 57500
丁張材等 | [6 empty] | 材料費
真砂土 |  | 台 | 270 | 40000 | 10800000
5mmアンダー | [6 empty] | 材料費
鉄ピン |  | 本 | 70 | 500 | 35000
材料費
計 |  |  |  |  | 11299800

## 調書(労務費)
労務調書
工事名称 | 中流域右岸河川公園維持作業(三島江地区におけるグラウンド整備)
23-4041-0081 F
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
運転工 |  | 人 | 71.5 | 22000 | 1573000
外注作業員 | [6 empty] | 労務費
技工 |  | 人 | 29 | 22000 | 638000
外注作業員 | [6 empty] | 労務費
世話役 |  | 人 | 27 | 24000 | 648000
外注作業員 | [6 empty] | 労務費
土工 |  | 人 | 2 | 20000 | 40000
外注作業員 | [6 empty] | 労務費
計 |  |  |  |  | 2899000

## 調書(外注費)
外注調書
工事名称 | 中流域右岸河川公園維持作業(三島江地区におけるグラウンド整備)
23-4041-0081 F
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
現場密度試験 |  | 回 | 24 | 30000 | 720000
外注費
計 |  |  |  |  | 720000

## 調書(機械費)
機械調書
工事名称 | 中流域右岸河川公園維持作業(三島江地区におけるグラウンド整備)
23-4041-0081 F
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
コートローラ |  | 台 | 1 | 6500 | 6500
機械費
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗ |  | 台 | 15 | 6000 | 90000
4t | [6 empty] | 機械費
ﾀｲﾔﾛｰﾗ |  | 台 | 15.5 | 7000 | 108500
10t | [6 empty] | 機械費
ﾊﾞｯｸﾎｳ |  | 台 | 5 | 10000 | 50000
0.2m3 | [6 empty] | 機械費
ﾊﾞｯｸﾎｳ |  | 台 | 41.5 | 15000 | 622500
0.45m3 | [6 empty] | 機械費
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.7m |  | 台 | 23 | 18000 | 414000
機械費
仕上げH鋼 |  | 式 | 1 | 10000 | 10000
機械費
計 |  |  |  |  | 1301500

## 調書(運搬費)
運搬調書
工事名称 | 中流域右岸河川公園維持作業(三島江地区におけるグラウンド整備)
23-4041-0081 F
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
10tﾀﾞﾝﾌﾟ常用 |  | 台 | 20 | 42000 | 840000
昼間 | [6 empty] | 運搬費
10t車回送 |  | 回 | 4 | 25000 | 100000
運搬費
12t車回送 |  | 回 | 4 | 30000 | 120000
運搬費
3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 19 | 8000 | 152000
運搬費
4tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 0.5 | 10000 | 5000
運搬費
4t車回送 |  | 回 | 2 | 18000 | 36000
運搬費
ﾄﾚｰﾗｰ回送 |  | 回 | 2 | 65000 | 130000
運搬費
連絡車 |  | 台 | 36.5 | 6000 | 219000
ﾗｲﾄﾊﾞﾝ | [6 empty] | 運搬費
計 |  |  |  |  | 1602000