## 実行予算書鑑
[17 empty] | 作成年月日 |  |  | 2024-01-26
実行予算書
|  | 工 事 番 号 |  |  | 2340410111 E | [5 empty] | （当 初） | [6 empty] | 現場代理人 |  |  | 西田圭那
監理技術者
[5 empty] | 本社 | [6 empty] | 支社 |  |  |  | 拠点
[5 empty] | 社 長 |  | 部 長 |  |  |  |  | 支社長 | 部 長 |  |  | 所 長 |  | 部課長 |  |  |  | 代人
|  |  | 工事名称 |  |  | せんなん里海公園バスケットボールコート・スケートボード舗装工事
|  |  | 発注者 |  |  | 一般財団法人 大阪府公園協会
|  |  | 工事価格 |  |  | 10300000
|  |  | 工事原価 |  |  | 9214000 | [5 empty] | 89.46% |  | 粗利益 | 1086000 |  |  |  |  | 10.54%
|  |  | 承認工事原価 | [10 empty] | 承認粗利益
| 支社事項 | [12 empty] | 本社事項
大阪営業所
施工場所 |  |  |  | 大阪府泉南郡岬町地先
契約工期 |  |  |  | 2024年1月22日 |  |  |  | ～ |  | 2024年3月31日 |  |  | 実施工期 |  | 2024年1月29日 |  |  |  | ～ | 2024年3月31日
ISO品質目標
水たまりができないように施工する。
東亜道路工業株式会社
Note on AG1: （例）「2022/12/1」の 形式で入力してください。

## 工事工程表
工 事 工 程 表
工 事 名 称 | せんなん里海公園バスケットボールコート・スケートボード舗装工事 | [7 empty] | 工事コード |  |  | 2340410111 E |  |  |  |  | 進
契 約 工 期 | 2024-01-22 |  | ～ | 2024-03-31 |  |  |  |  | 工事価格 |  |  | 10300000 |  |  |  |  | 捗
工 種 | 実行予算 | 比率 | [14 empty] | 100%
草刈り | 30000 | 0.392%
掘削、路床整正 | 660000 | 8.623%
残土運搬 | 384000 | 5.017%
残土整地 | 180000 | 2.352% | [14 empty] | 75%
路盤工 | 1110000 | 14.5%
表層工 | 1870000 | 24.43%
区画線工 | 100000 | 1.307%
フェンス設置 | 870000 | 11.37% | [14 empty] | 50%
ポストコーン設置 | 260000 | 3.397%
バスケットゴール移設 | 530000 | 6.924%
バスケットコート（3×3）ライン | 110000 | 1.437%
共通工 | 1550000 | 20.25% | [14 empty] | 25%
重機運搬費 | 0 | 0%
準備費 | 0 | 0%
地代家賃 | 0 | 0%
工 事 原 価 | 7654000 | 100% | [14 empty] | 0%
月別予定出来高 |  | ％ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 単 位 | （千） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 画 率 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
計画金額
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 工期１S | 工期１E | 工期2S | 工期2E | 工期3S | 工期3E | 工期4S | 工期4E | 工期5S | 工期5E

## 工事概要
工 事 概 要
１. 工 事 概 要 | [7 empty] | ２．主 要 工 種 の 内 容
As舗装 1134㎡ 掘削 226.8㎥ 残土整地 226.8㎥ フェンス 63ｍ バスケットゴール移設 2基 区画線工1式 | [7 empty] | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量
[8 empty] | 草刈り |  | 式 | 1
[8 empty] | 掘削、路床整正 | t=200 | ㎡ | 1134
[8 empty] | 残土運搬 | 3t車DT | ㎥ | 226.8
[8 empty] | 残土整地 | 450㎡ 平均50㎝ | ㎥ | 226.8
[8 empty] | 路盤工 | RC-40 t=150 | ㎡ | 1134
[8 empty] | 表層工 | 再生密粒度As(13) t=50 | ㎡ | 1134
[8 empty] | 区画線工 | 駐車枠T字 黄色 W=150 | 台 | 23
[8 empty] | フェンス設置 |  | m | 63
[8 empty] | ポストコーン設置 |  | 基 | 9
[8 empty] | バスケットゴール移設 |  | 基 | 2
３. 発 注 者 よ り の 支 給 品 | [7 empty] | バスケットコート（3×3）ライン | 白色 w=50 | ｍ | 110
品 名 | 形状 寸法 | 単位 | 数 量 | 品 名 | 形状 寸法 | 単位 | 数 量 | 共通工 |  | 式 | 1
バスケットコート（3×3）ライン 共通工: 重機運搬費 |  | 式 | 1
バスケットコート（3×3）ライン 共通工: 準備費 | (準備測量・仮設設置撤去・他) | 式 | 1
バスケットコート（3×3）ライン 共通工: 地代家賃 | (借地費用や駐車場及び宿舎の賃貸等) | 式 | 1

## 工事総括表
工事総括表
| 工事名称 | せんなん里海公園バスケットボールコート・スケートボード舗装工事
| 工事略称 |  | 支社 | 関西支社 |  | 拠点 | 大阪営業所 |  |  | 作業所名
| 工事番号 | 2340410111 E |  | 実行予算額 | 比率 | 材料費 | 労務費 | 外注費 | 機械費 | 運搬費 | 共通仮設費 | 現場経費 | 法定福利費
| 発注者 | 一般財団法人 大阪府公園協会 | 工事価格 | 関西支社 実行予算額: 10300000; 関西支社 比率: 100%
| 元発注者 |  | 工事原価 | 9214000 | 89.46% | 1703350 | 1848000 |  | 519200 | 970000 |  | 1370000 | 190080
| 施工場所 | 大阪府泉南郡岬町地先 | 直接工事費 | 7654000 | 74.31% | 1703350 | 1188000 |  | 519200 | 970000 |  | 470000 | 190080
| 現場代理人 | 西田圭那 | 共通仮設費 | 関西支社 実行予算額: 660000; 関西支社 比率: 6.41%; 大阪営業所 労務費: 660000
| 監理技術者 |  | 現場経費 | 関西支社 実行予算額: 900000; 関西支社 比率: 8.74%; 作業所名 現場経費: 900000
| 施工形態 | 単独 | 粗利益 | 関西支社 実行予算額: 1086000; 関西支社 比率: 10.54%
| 工事種別 | E | 店・営業所経費計 | 関西支社 実行予算額: 473800; 関西支社 比率: 4.6%
| 契約年月日 | 2024年1月11日 | 工事拠点経費 | 関西支社 実行予算額: 360500; 関西支社 比率: 3.5%
| 契約工期 | 2024年1月22日 ～ 2024年3月31日 | 営業拠点経費 | 関西支社 実行予算額: 113300; 関西支社 比率: 1.1%
| 実施工期 | 2024年1月29日 ～ 2024年3月31日 | 拠点利益 | 関西支社 実行予算額: 612200; 関西支社 比率: 5.94%
| 工事概要 | As舗装 1134㎡ 掘削 226.8㎥ 残土整地 226.8㎥ フェンス 63ｍ バスケットゴール移設 2基 区画線工1式 | 支社経費(営・工共) | 関西支社 実行予算額: 175100; 関西支社 比率: 1.7%
|  |  | 工事部利益 | 関西支社 実行予算額: 437100; 関西支社 比率: 4.24%
特記事項

## 工事総括表2
工事総括表2
工事名称 | せんなん里海公園バスケットボールコート・スケートボード舗装工事
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 比率 | 備考
直接工事費
直工費 |  | 式 | 1 | 7654000 | 7654000 |  | 74.31%
費目行
草刈り |  | 式 | 1 | 30000 | 30000 | 15号 | 0.29%
内訳書
掘削、路床整正 |  | ㎡ | 1134 | 582.01 | 660000 | 17号 | 6.4%
t=200 | [5 empty] | 内訳書
残土運搬 |  | ㎥ | 226.8 | 1693.12 | 384000 | 26号 | 3.72%
3t車DT | [5 empty] | 内訳書
残土整地 |  | ㎥ | 226.8 | 793.65 | 180000 | 16号 | 1.74%
450㎡ 平均50㎝ | [5 empty] | 内訳書
路盤工 |  | ㎡ | 1134 | 978.83 | 1110000 | 18号 | 10.77%
RC-40 t=150 | [5 empty] | 内訳書
表層工 |  | ㎡ | 1134 | 1649.03 | 1870000 | 19号 | 18.15%
再生密粒度As(13) t=50 | [5 empty] | 内訳書
区画線工 |  | 台 | 23 | 4347.83 | 100000 | 20号 | 0.97%
駐車枠T字 黄色 W=150 | [5 empty] | 内訳書
フェンス設置 |  | m | 63 | 13809.53 | 870000 | 21号 | 8.44%
内訳書
ポストコーン設置 |  | 基 | 9 | 28888.89 | 260000 | 22号 | 2.52%
内訳書
バスケットゴール移設 |  | 基 | 2 | 265000 | 530000 | 23号 | 5.14%
内訳書
バスケットコート（3×3）ライン |  | ｍ | 110 | 1000 | 110000 | 24号 | 1.06%
白色 w=50 | [5 empty] | 内訳書
共通工 |  | 式 | 1 | 1550000 | 1550000 | 25号 | 15.04%
内訳書
直接工事費 計 |  |  |  |  | 7654000 |  | 74.31%
工事総括表2
工事名称 | せんなん里海公園バスケットボールコート・スケートボード舗装工事
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 比率 | 備考
間接費
共通仮設費 |  | 式 | 1 | 660000 | 660000 |  | 6.41%
現場経費 |  | 式 | 1 | 900000 | 900000 |  | 8.74%
間接費 計 |  |  |  |  | 1560000 |  | 15.14%
工事原価 |  |  |  |  | 9214000 |  | 89.46%
粗利益 |  |  |  |  | 1086000 |  | 10.54%
工事価格 |  |  |  |  | 10300000 |  | 100%

## 本工事内訳書(直接工事費)
直接工事費
工事名称 | せんなん里海公園バスケットボールコート・スケートボード舗装工事
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
直工費 |  | 式 | 1 | 7654000 | 7654000
費目行
草刈り |  | 式 | 1 | 30000 | 30000 | 15号
内訳書
掘削、路床整正 |  | ㎡ | 1134 | 582.01 | 660000 | 17号
t=200 | [5 empty] | 内訳書
残土運搬 |  | ㎥ | 226.8 | 1693.12 | 384000 | 26号
3t車DT | [5 empty] | 内訳書
残土整地 |  | ㎥ | 226.8 | 793.65 | 180000 | 16号
450㎡ 平均50㎝ | [5 empty] | 内訳書
路盤工 |  | ㎡ | 1134 | 978.83 | 1110000 | 18号
RC-40 t=150 | [5 empty] | 内訳書
表層工 |  | ㎡ | 1134 | 1649.03 | 1870000 | 19号
再生密粒度As(13) t=50 | [5 empty] | 内訳書
区画線工 |  | 台 | 23 | 4347.83 | 100000 | 20号
駐車枠T字 黄色 W=150 | [5 empty] | 内訳書
フェンス設置 |  | m | 63 | 13809.53 | 870000 | 21号
内訳書
ポストコーン設置 |  | 基 | 9 | 28888.89 | 260000 | 22号
内訳書
バスケットゴール移設 |  | 基 | 2 | 265000 | 530000 | 23号
内訳書
バスケットコート（3×3）ライン |  | ｍ | 110 | 1000 | 110000 | 24号
白色 w=50 | [5 empty] | 内訳書
共通工 |  | 式 | 1 | 1550000 | 1550000 | 25号
内訳書
計 |  |  |  |  | 7654000

## 工事費一覧表(直接工事費)
|  |  | せんなん里海公園バスケットボールコート・スケートボード舗装工事 |  |  |  | 工事価格 | 10300000 | 89.46% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 |  |  | 式 | 1 | 9214000 | 9214000 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 集計行 | ｜直接工事費 |  | 式 | 1 | 7654000 | 7654000 |  | 83.07% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 集計行 | ｜｜直工費 |  | 式 | 1 | 7654000 | 7654000 |  | 83.07% |  | 費目行 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 内訳書 | ｜｜｜草刈り |  | 式 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 0.3256% |  | 15号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜草刈り |  | 式 | 1 | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 内訳書 | ｜｜｜掘削、路床整正 | t=200 | ㎡ | 1134 | 582.01 | 660000 | 1134 | 7.163% |  | 17号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 材料費 | ｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 210 | 150 | 31500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
4 |  | 労務費 | ｜｜｜｜世話役 | 直営作業員 | 人 | 6 | 24000 | 144000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0001
4 |  | 労務費 | ｜｜｜｜運転工 | 直営作業員 | 人 | 6 | 22000 | 132000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0003
4 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜世話役 法定福利費 |  | 人 | 6 | 3840 | 23040 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜運転工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 6 | 3520 | 21120 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 機械費 | ｜｜｜｜ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗ | 4t | 台 | 6 | 6000 | 36000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0006
4 |  | 機械費 | ｜｜｜｜ﾗﾝﾏ |  | 台 | 6 | 1000 | 6000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0014
4 |  | 機械費 | ｜｜｜｜ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 台 | 6 | 1000 | 6000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0015
4 |  | 機械費 | ｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.25m3 | 台 | 6 | 12000 | 72000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0011
4 |  | 機械費 | ｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.1m3 | 台 | 6 | 8000 | 48000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0012
4 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 6 | 8000 | 48000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
4 |  |  | ｜｜｜｜下請け経費 |  | 式 | 1 | 85000 | 85000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 7340 | 7340 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 内訳書 | ｜｜｜残土運搬 | 3t車DT | ㎥ | 226.8 | 1693.12 | 384000 | 226.8 | 4.168% |  | 26号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 12 | 32000 | 384000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
3 |  | 内訳書 | ｜｜｜残土整地 | 450㎡ 平均50㎝ | ㎥ | 226.8 | 793.65 | 180000 | 226.8 | 1.954% |  | 16号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 材料費 | ｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 50 | 150 | 7500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
4 |  | 労務費 | ｜｜｜｜世話役 | 直営作業員 | 人 | 2 | 24000 | 48000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0001
4 |  | 労務費 | ｜｜｜｜運転工 | 直営作業員 | 人 | 2 | 22000 | 44000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0003
4 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜世話役 法定福利費 |  | 人 | 2 | 3840 | 7680 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜運転工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 2 | 3520 | 7040 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 機械費 | ｜｜｜｜2.5ｔコンバインドローラ |  | 台 | 2 | 5000 | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 機械費 | ｜｜｜｜ﾗﾝﾏ |  | 台 | 2 | 1000 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0014
4 |  | 機械費 | ｜｜｜｜ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 台 | 2 | 1000 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0015
4 |  | 機械費 | ｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.1m3 | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0012
4 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜道具車 |  | 台 | 2 | 6000 | 12000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜下請け経費 |  | 式 | 1 | 23000 | 23000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 780 | 780 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 内訳書 | ｜｜｜路盤工 | RC-40 t=150 | ㎡ | 1134 | 978.83 | 1110000 | 1134 | 12.05% |  | 18号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 材料費 | ｜｜｜｜RC-40 | 現着 | ｔ | 400 | 700 | 280000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s0002
4 |  | 明細代価 | ｜｜｜｜路盤工施工費 |  | 式 | 1 | 810000 | 810000 | 1 |  |  | 8号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 80 | 150 | 12000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 80 | 150 | 12000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 直営作業員 | 人 | 4 | 24000 | 96000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜運転工 | 直営作業員 | 人 | 2 | 22000 | 44000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0003
5 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜世話役 法定福利費 |  | 人 | 4 | 3840 | 15360 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜運転工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 2 | 3520 | 7040 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾀｲﾔﾛｰﾗ | 10t | 台 | 4 | 7000 | 28000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0004
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗ | 4t | 台 | 4 | 6000 | 24000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0006
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾗﾝﾏ |  | 台 | 4 | 1000 | 4000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0014
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 台 | 4 | 1000 | 4000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0015
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.1m3 | 台 | 4 | 8000 | 32000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0012
5 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 4 | 8000 | 32000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜道具車 |  | 台 | 4 | 6000 | 24000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜下請け経費 |  | 式 | 1 | 105000 | 105000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 2400 | 2400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 100 | 150 | 15000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 直営作業員 | 人 | 2 | 24000 | 48000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜運転工 | 直営作業員 | 人 | 6 | 22000 | 132000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0003
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜土工 | 直営作業員 | 人 | 2 | 20000 | 40000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0004
5 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜世話役 法定福利費 |  | 人 | 2 | 3840 | 7680 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜運転工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 6 | 3520 | 21120 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜土工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 2 | 3200 | 6400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾀｲﾔﾛｰﾗ | 10t | 台 | 2 | 7000 | 14000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0004
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗ | 4t | 台 | 2 | 6000 | 12000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0006
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾗﾝﾏ |  | 台 | 2 | 1000 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0014
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 台 | 2 | 1000 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0015
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.1m3 | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0012
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m |  | 台 | 2 | 12000 | 24000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜道具車 |  | 台 | 2 | 6000 | 12000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 内訳書 | ｜｜｜表層工 | 再生密粒度As(13) t=50 | ㎡ | 1134 | 1649.03 | 1870000 | 1134 | 20.3% |  | 19号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜乳剤 ペネトールS |  | リットル | 1360 | 120 | 163200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜デスビ |  | 台 | 1 | 45000 | 45000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 材料費 | ｜｜｜｜再生密粒度As13 | 現着 | t | 140 | 9000 | 1260000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s2007
4 |  | 明細代価 | ｜｜｜｜施工費 |  | 式 | 1 | 400000 | 400000 | 1 |  |  | 7号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 直営作業員 | 人 | 1 | 24000 | 24000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜運転工 | 直営作業員 | 人 | 5 | 22000 | 110000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0003
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜土工 | 直営作業員 | 人 | 3 | 20000 | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0004
5 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜世話役 法定福利費 |  | 人 | 1 | 3840 | 3840 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜運転工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 5 | 3520 | 17600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜土工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 3 | 3200 | 9600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ | W=4.5m級 | 台 | 1 | 45000 | 45000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾀｲﾔﾛｰﾗ | 10t | 台 | 1 | 7000 | 7000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0004
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗ | 4t | 台 | 1 | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0006
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 台 | 2 | 1000 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0015
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ | 0.4m3 | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0007
5 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜道具車 |  | 台 | 2 | 6000 | 12000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜定規 |  | 式 | 1 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 60 | 150 | 9000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ |  | kg | 10 | 350 | 3500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5003
5 |  |  | ｜｜｜｜｜下請け経費 |  | 式 | 1 | 52000 | 52000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 4460 | 4460 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 1800 | 1800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 内訳書 | ｜｜｜区画線工 | 駐車枠T字 黄色 W=150 | 台 | 23 | 4347.83 | 100000 | 23 | 1.085% |  | 20号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜施工費 |  | 式 | 1 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 内訳書 | ｜｜｜フェンス設置 |  | m | 63 | 13809.53 | 870000 | 63 | 9.442% |  | 21号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜フェンス基礎 |  | 個 | 34 | 2630 | 89420 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜運賃 |  | 式 | 1 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細代価 | ｜｜｜｜フェンス基礎施工費 |  | 式 | 1 | 160000 | 160000 | 1 |  |  | 5号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 直営作業員 | 人 | 2 | 24000 | 48000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜土工 | 直営作業員 | 人 | 2 | 20000 | 40000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0004
5 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜世話役 法定福利費 |  | 人 | 2 | 3840 | 7680 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜土工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 2 | 3200 | 6400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.1m3 | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0012
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾗﾝﾏ |  | 台 | 2 | 1000 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0014
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 台 | 2 | 1000 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0015
5 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜道具車 |  | 台 | 2 | 6000 | 12000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜下請け経費 |  | 式 | 1 | 21000 | 21000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 420 | 420 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 30 | 150 | 4500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
4 |  |  | ｜｜｜｜フェンス雑材 |  | 式 | 1 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細代価 | ｜｜｜｜フェンス材工 |  | 式 | 1 | 594400 | 594400 | 1 |  |  | 6号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜積水 G10 H2000 ブラウン |  | m | 64 | 7400 | 473600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜組立費 |  | m | 63 | 1600 | 100800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜現場諸経費 |  | 式 | 1 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 3180 | 3180 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 内訳書 | ｜｜｜ポストコーン設置 |  | 基 | 9 | 28888.89 | 260000 | 9 | 2.822% |  | 22号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜ポストコーンM24黄色H800 | PCCTR-80FYW-DS | 本 | 9 | 12300 | 110700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜ロードボンドT-3 |  | 本 | 2 | 4030 | 8060 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜運賃 |  | 式 | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜機材 | ビット等 | 式 | 1 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細代価 | ｜｜｜｜施工費 |  | 式 | 1 | 30000 | 30000 | 1 |  |  | 2号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 直営作業員 | 人 | 1 | 24000 | 24000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0001
5 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜世話役 法定福利費 |  | 人 | 1 | 3840 | 3840 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 2160 | 2160 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 9240 | 9240 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 内訳書 | ｜｜｜バスケットゴール移設 |  | 基 | 2 | 265000 | 530000 | 2 | 5.752% |  | 23号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 材料費 | ｜｜｜｜生ｺﾝ | 24-15-20早強 | m3 | 2 | 28300 | 56600 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s3007
4 |  | 機械費 | ｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ アイオン | 0.2m3 | 台 | 1 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜生コン 空積 |  | m3 | 1 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜鉄筋 D13 | 0.995㎏/ｍ | ｋｇ | 710 | 250 | 177500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜ボイドΦ300 | 1ｍ | 本 | 2 | 5000 | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜砕石 |  | ｔ | 1 | 700 | 700 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 材料費 | ｜｜｜｜Co殻処分 有筋 |  | ｔ | 2 | 2500 | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細代価 | ｜｜｜｜撤去施工費 |  | 式 | 1 | 110000 | 110000 | 1 |  |  | 3号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.1m3 | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0012
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ（アイオン） | 0.1m3 | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0012
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 直営作業員 | 人 | 1 | 24000 | 24000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜土工 | 直営作業員 | 人 | 1 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0004
5 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜世話役 法定福利費 |  | 人 | 1 | 3840 | 3840 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜土工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 1 | 3200 | 3200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | ﾌﾞﾚｰｶｰ ホース5m込 | 台 | 1 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 7210 | 7210 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜下請け経費 |  | 式 | 1 | 14000 | 14000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 25 | 150 | 3750 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
4 |  | 明細代価 | ｜｜｜｜設置施工費 |  | 式 | 1 | 130000 | 130000 | 1 |  |  | 4号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.1m3 | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0012
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 直営作業員 | 人 | 1 | 24000 | 24000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜土工 | 直営作業員 | 人 | 1 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0004
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜運転工 | 直営作業員 | 人 | 1 | 22000 | 22000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0003
5 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜世話役 法定福利費 |  | 人 | 1 | 3840 | 3840 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜土工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 1 | 3200 | 3200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜運転工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 1 | 3520 | 3520 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
5 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜道具車 |  | 台 | 1 | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾗﾝﾏ |  | 台 | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0014
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 台 | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0015
5 |  |  | ｜｜｜｜｜型枠材 |  | 式 | 1 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜下請け経費 |  | 式 | 1 | 17000 | 17000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 4440 | 4440 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 20 | 150 | 3000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
4 |  |  | ｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 4200 | 4200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 機械費 | ｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.25m3 | 台 | 2 | 12000 | 24000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0011
3 |  | 内訳書 | ｜｜｜バスケットコート（3×3）ライン | 白色 w=50 | ｍ | 110 | 1000 | 110000 | 110 | 1.194% |  | 24号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜ｽｹｯﾁｶﾗｰｺｰﾄS A剤 |  | 缶 | 1 | 14160 | 14160 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜ｽｹｯﾁｶﾗｰｺｰﾄS B剤 |  | 袋 | 1 | 1840 | 1840 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜ｽｹｯﾁｶﾗｰｺｰﾄ C剤 |  | 袋 | 1 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 明細代価 | ｜｜｜｜施工費 |  | 式 | 1 | 70000 | 70000 | 1 |  |  | 1号明細書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 直営作業員 | 人 | 1 | 24000 | 24000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜土工 | 直営作業員 | 人 | 1 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0004
5 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜世話役 法定福利費 |  | 人 | 1 | 3840 | 3840 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜土工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 1 | 3200 | 3200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜ハンドミキサー |  | 台 | 1 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜発電機 |  | 台 | 1 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜下請け経費 |  | 式 | 1 | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 6560 | 6560 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜刷毛、ローラー、養生材等 |  | 式 | 1 | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 内訳書 | ｜｜｜共通工 |  | 式 | 1 | 1550000 | 1550000 | 1 | 16.82% |  | 25号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 現場経費 | ｜｜｜｜現場管理費 |  | 日 | 10 | 47000 | 470000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | m0010 | 旧
4 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜4t車回送 |  | 回 | 2 | 15000 | 30000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0011
4 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜10t車回送 |  | 回 | 2 | 25000 | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0013
4 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜10t車回送 |  | 回 | 10 | 25000 | 250000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0013
4 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜10t車回送 |  | 回 | 2 | 25000 | 50000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0013
4 |  |  | ｜｜｜｜残土運搬経路養生 |  | 式 | 1 | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜倉庫 |  | 式 | 1 | 60000 | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜倉庫運搬費 |  | 回 | 2 | 20000 | 40000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜ハイウォッシャー等仮設費 |  | 式 | 1 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜安全資機材 |  | 式 | 1 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜オレンジネットピン |  | 式 | 1 | 24000 | 24000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜工事看板 800*900 |  | 基 | 1 | 4500 | 4500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜修正ステッカー |  | 式 | 1 | 1220 | 1220 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜運搬費 |  | 回 | 5 | 3000 | 15000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 105280 | 105280 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 間接費一覧
間 接 費 一 覧
共通仮設費 |  | 金額 | 現場経費 |  | 金額
| 重機運搬費 |  |  | 社員給料 | 900000
| 準備費 |  |  | 事務用品費
| 地代家賃 |  |  | 電力用水光熱費
| 仮設費 |  |  | 通信費
| 安全費 | 660000 |  | 旅費交通費
| 技術管理費 |  |  | 保険料
車両費
| 計 | 660000 |  | 雑費
|  |  |  | 計 | 900000

## 共通仮設費総括表
共 通 仮 設 費 総 括 表
名 称 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 内 訳
[5 empty] | 材料費 | 労務費 | 外注費 | 機械費 | 運搬費 | 共通仮設費 | 現場経費 | 法定福利費
重機運搬費 | 式 | 1
準備費 | 式 | 1
地代家賃 | 式 | 1
仮設費 | 式 | 1
安全費 | 式 | 1 | 660000 | 660000 | 内 訳 労務費: 660000
技術管理費 | 式 | 1
計 |  |  |  | 660000 | 内 訳 労務費: 660000

## 工事費一覧表(共通仮設費)
|  |  | せんなん里海公園バスケットボールコート・スケートボード舗装工事 |  |  |  | 工事価格 | 10300000 | 89.46% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 |  |  | 式 | 1 | 9214000 | 9214000 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 集計行 | ｜共通仮設費 |  | 式 | 1 | 660000 | 660000 |  | 7.163% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜重機運搬費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 1号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜準備費 | (準備測量・仮設設置撤去・他) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 2号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜地代家賃 | (借地費用や駐車場及び宿舎の賃貸等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 3号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜仮設費 | (仮設事務所・倉庫・トイレ(環境改善含む)、仮設電気 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 4号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜安全費 | (仮設事務所仮囲い・工事看板や安全施設・事務所警備 等) | 式 | 1 | 660000 | 660000 | 1 | 7.163% |  | 5号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 労務費 | ｜｜｜交通誘導員 Ｂ |  | 人 | 30 | 22000 | 660000 |  | 7.163% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜技術管理費 | (土質試験・ASP・MC施工関係・完成図書 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 6号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 現場経費総括表
現 場 経 費 総 括 表
名称 | 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
社員給料 |  | 式 | 1 | 900000 | 900000 | 7号
内訳書
事務用品費 | (コピー機、トナー、文具、コピー用紙、その他) | 式 | 1 |  |  | 8号
内訳書
電力用水光熱費 |  | 式 | 1 |  |  | 9号
内訳書
通信費 | (携帯通話料、ネット回線契約、電話回線契約 等) | 式 | 1 |  |  | 10号
内訳書
旅費交通費 | (出張、移動旅費等) | 式 | 1 |  |  | 11号
内訳書
保険料 | (建退共・労災保険・労災上乗せ保険 等) | 式 | 1 |  |  | 12号
内訳書
車両費 | (連絡車) | 式 | 1 |  |  | 13号
内訳書
雑費 | (現場特有で発生が見込まれる費用 等) | 式 | 1 |  |  | 14号
内訳書
計 |  |  |  |  | 900000

## 工事費一覧表(現場経費)
|  |  | せんなん里海公園バスケットボールコート・スケートボード舗装工事 |  |  |  | 工事価格 | 10300000 | 89.46% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 |  |  | 式 | 1 | 9214000 | 9214000 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 集計行 | ｜現場経費 |  | 式 | 1 | 900000 | 900000 |  | 9.768% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜社員給料 |  | 式 | 1 | 900000 | 900000 | 1 | 9.768% |  | 7号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 現場経費 | ｜｜｜社員給料 | 総合1級 昼間 | 日 | 40 | 22500 | 900000 |  | 9.768% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | m0002 | 旧
2 |  | 内訳代価 | ｜｜事務用品費 | (コピー機、トナー、文具、コピー用紙、その他) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 8号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜電力用水光熱費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 9号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜通信費 | (携帯通話料、ネット回線契約、電話回線契約 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 10号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜旅費交通費 | (出張、移動旅費等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 11号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜保険料 | (建退共・労災保険・労災上乗せ保険 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 12号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜車両費 | (連絡車) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 13号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜雑費 | (現場特有で発生が見込まれる費用 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 14号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 調書(材料費)
材料調書
工事名称 | せんなん里海公園バスケットボールコート・スケートボード舗装工事
2340410111 E
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
Co殻処分 有筋 |  | ｔ | 2 | 2500 | 5000
材料費
RC-40 |  | ｔ | 400 | 700 | 280000
現着 | [6 empty] | 材料費
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ |  | kg | 10 | 350 | 3500
材料費
軽油 |  | ℓ | 655 | 150 | 98250
材料費
再生密粒度As13 |  | t | 140 | 9000 | 1260000
現着 | [6 empty] | 材料費
生ｺﾝ |  | m3 | 2 | 28300 | 56600
24-15-20早強 | [6 empty] | 材料費
計 |  |  |  |  | 1703350

## 調書(労務費)
労務調書
工事名称 | せんなん里海公園バスケットボールコート・スケートボード舗装工事
2340410111 E
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
運転工 |  | 人 | 22 | 22000 | 484000
直営作業員 | [6 empty] | 労務費
交通誘導員 Ｂ |  | 人 | 30 | 22000 | 660000
労務費
世話役 |  | 人 | 21 | 24000 | 504000
直営作業員 | [6 empty] | 労務費
土工 |  | 人 | 10 | 20000 | 200000
直営作業員 | [6 empty] | 労務費
計 |  |  |  |  | 1848000

## 調書(機械費)
機械調書
工事名称 | せんなん里海公園バスケットボールコート・スケートボード舗装工事
2340410111 E
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
2.5ｔコンバインドローラ |  | 台 | 2 | 5000 | 10000
機械費
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ |  | 台 | 1 | 45000 | 45000
W=4.5m級 | [6 empty] | 機械費
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗ |  | 台 | 13 | 6000 | 78000
4t | [6 empty] | 機械費
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ |  | 台 | 1 | 10000 | 10000
ﾌﾞﾚｰｶｰ ホース5m込 | [6 empty] | 機械費
ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ |  | 台 | 1 | 8000 | 8000
0.4m3 | [6 empty] | 機械費
ﾀｲﾔﾛｰﾗ |  | 台 | 7 | 7000 | 49000
10t | [6 empty] | 機械費
ﾊﾞｯｸﾎｳ |  | 台 | 18 | 8000 | 144000
0.1m3 | [6 empty] | 機械費
ﾊﾞｯｸﾎｳ |  | 台 | 8 | 12000 | 96000
0.25m3 | [6 empty] | 機械費
ﾊﾞｯｸﾎｳ アイオン |  | 台 | 1 | 10000 | 10000
0.2m3 | [6 empty] | 機械費
ﾊﾞｯｸﾎｳ（アイオン） |  | 台 | 1 | 8000 | 8000
0.1m3 | [6 empty] | 機械費
ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 台 | 19 | 1000 | 19000
機械費
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m |  | 台 | 2 | 12000 | 24000
機械費
ﾗﾝﾏ |  | 台 | 17 | 1000 | 17000
機械費
発電機 |  | 台 | 1 | 1200 | 1200
機械費
計 |  |  |  |  | 519200

## 調書(運搬費)
運搬調書
工事名称 | せんなん里海公園バスケットボールコート・スケートボード舗装工事
2340410111 E
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
10t車回送 |  | 回 | 14 | 25000 | 350000
運搬費
3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 12 | 32000 | 384000
運搬費
3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 16 | 8000 | 128000
運搬費
4t車回送 |  | 回 | 2 | 15000 | 30000
運搬費
道具車 |  | 台 | 13 | 6000 | 78000
運搬費
計 |  |  |  |  | 970000