## 実行予算書鑑
[17 empty] | 作成年月日 |  |  | 2024-02-26
実行予算書
|  | 工 事 番 号 |  |  | 2340430073 D | [5 empty] | （当 初） | [6 empty] | 現場代理人 |  |  | 吉田 武史
監理技術者
[5 empty] | 本社 | [6 empty] | 支社 |  |  |  | 拠点
[5 empty] | 社 長 |  | 部 長 |  |  |  |  | 支社長 | 部 長 |  |  | 所 長 |  | 部課長 |  |  |  | 代人
|  |  | 工事名称 |  |  | 青山テニスコート改修工事
|  |  | 発注者 |  |  | 奈良県奈良市
|  |  | 工事価格 |  |  | 30780000
|  |  | 工事原価 |  |  | 24600000 | [5 empty] | 79.92% |  | 粗利益 | 6180000 |  |  |  |  | 20.08%
|  |  | 承認工事原価 | [10 empty] | 承認粗利益
| 支社事項 | [12 empty] | 本社事項
奈良出張所
施工場所 |  |  |  | 奈良県奈良市青山三丁目
契約工期 |  |  |  | 2024年1月23日 |  |  |  | ～ |  | 2024年5月24日 |  |  | 実施工期 |  | 2024年3月1日 |  |  |  | ～ | 2024年5月24日
ISO品質目標
舗装打ち継ぎ目に段差が出来ないように転圧を行う。
東亜道路工業株式会社
Note on AG1: （例）「2022/12/1」の 形式で入力してください。

## 工事工程表
工 事 工 程 表
工 事 名 称 | 青山テニスコート改修工事 | [7 empty] | 工事コード |  |  | 2340430073 D |  |  |  |  | 進
契 約 工 期 | 2024-01-23 |  | ～ | 2024-05-24 |  |  |  |  | 工事価格 |  |  | 30780000 |  |  |  |  | 捗
工 種 | 実行予算 | 比率 | [14 empty] | 100%
基盤整備 | 3982800 | 16.19%
コート整備 | 11760900 | 47.81%
附帯施設整備 | 811600 | 3.299%
仮設工 | 4592100 | 18.67% | [14 empty] | 75%
重機運搬等 | 230000 | 0.935%
諸経費 | 702600 | 2.856%
重機運搬費 | 0 | 0%
準備費 | 0 | 0% | [14 empty] | 50%
地代家賃 | 0 | 0%
仮設費 | 0 | 0%
安全費 | 0 | 0%
技術管理費 | 0 | 0% | [14 empty] | 25%
社員給料 | 2520000 | 10.24%
事務用品費 | 0 | 0%
電力用水光熱費 | 0 | 0%
工 事 原 価 | 24600000 | 100% | [14 empty] | 0%
月別予定出来高 |  | ％ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 単 位 | （千） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 画 率 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
計画金額
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 工期１S | 工期１E | 工期2S | 工期2E | 工期3S | 工期3E | 工期4S | 工期4E | 工期5S | 工期5E

## 工事概要
工 事 概 要
１. 工 事 概 要 | [7 empty] | ２．主 要 工 種 の 内 容
テニスコート改修工事（砂入り人工芝3面、A=1,808m2） 敷地造成工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式 付帯施設工 一式 仮設工 一式 | [7 empty] | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量
[8 empty] | 基盤整備 |  | 式 | 1
[8 empty] | コート整備 |  | 式 | 1
[8 empty] | 附帯施設整備 |  | 式 | 1
[8 empty] | 仮設工 |  | 式 | 1
[8 empty] | 重機運搬等 |  | 式 | 1
[8 empty] | 諸経費 |  | 式 | 1
[8 empty] | 重機運搬費 |  | 式 | 1
[8 empty] | 準備費 | (準備測量・仮設設置撤去・他) | 式 | 1
[8 empty] | 地代家賃 | (借地費用や駐車場及び宿舎の賃貸等) | 式 | 1
[8 empty] | 仮設費 | (仮設事務所・倉庫・トイレ(環境改善含む)、仮設電気 等) | 式 | 1
３. 発 注 者 よ り の 支 給 品 | [7 empty] | 安全費 | (仮設事務所仮囲い・工事看板や安全施設・事務所警備 等) | 式 | 1
品 名 | 形状 寸法 | 単位 | 数 量 | 品 名 | 形状 寸法 | 単位 | 数 量 | 技術管理費 | (土質試験・ASP・MC施工関係・完成図書 等) | 式 | 1
安全費 技術管理費: 社員給料 |  | 式 | 1
安全費 技術管理費: 事務用品費 | (コピー機、トナー、文具、コピー用紙、その他) | 式 | 1
安全費 技術管理費: 電力用水光熱費 |  | 式 | 1

## 工事総括表
工事総括表
| 工事名称 | 青山テニスコート改修工事
| 工事略称 | 青山テニス | 支社 | 関西支社 |  | 拠点 | 奈良出張所 |  |  | 作業所名
| 工事番号 | 2340430073 D |  | 実行予算額 | 比率 | 材料費 | 労務費 | 外注費 | 機械費 | 運搬費 | 共通仮設費 | 現場経費 | 法定福利費
| 発注者 | 奈良県奈良市 | 工事価格 | 関西支社 実行予算額: 30780000; 関西支社 比率: 100%
| 元発注者 |  | 工事原価 | 24600000 | 79.92% | 9187500 | 2370000 | 6612600 | 551000 | 1208000 | 230000 | 2520000 | 355200
| 施工場所 | 奈良県奈良市青山三丁目 | 直接工事費 | 22080000 | 71.73% | 9187500 | 2370000 | 6612600 | 551000 | 1208000 | 230000 |  | 355200
| 現場代理人 | 吉田 武史 | 共通仮設費
| 監理技術者 |  | 現場経費 | 関西支社 実行予算額: 2520000; 関西支社 比率: 8.19%; 作業所名 現場経費: 2520000
| 施工形態 | 単独 | 粗利益 | 関西支社 実行予算額: 6180000; 関西支社 比率: 20.08%
| 工事種別 | D | 店・営業所経費計 | 関西支社 実行予算額: 2339280; 関西支社 比率: 7.6%
| 契約年月日 | 2024年1月23日 | 工事拠点経費 | 関西支社 実行予算額: 1477440; 関西支社 比率: 4.8%
| 契約工期 | 2024年1月23日 ～ 2024年5月24日 | 営業拠点経費 | 関西支社 実行予算額: 861840; 関西支社 比率: 2.8%
| 実施工期 | 2024年3月1日 ～ 2024年5月24日 | 拠点利益 | 関西支社 実行予算額: 3840720; 関西支社 比率: 12.48%
| 工事概要 | テニスコート改修工事（砂入り人工芝3面、A=1,808m2） 敷地造成工 一式 構造物撤去工 一式 舗装工 一式 付帯施設工 一式 仮設工 一式 | 支社経費(営・工共) | 関西支社 実行予算額: 523260; 関西支社 比率: 1.7%
|  |  | 工事部利益 | 関西支社 実行予算額: 3317460; 関西支社 比率: 10.78%
特記事項

## 工事総括表2
工事総括表2
工事名称 | 青山テニスコート改修工事
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 比率 | 備考
直接工事費
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ整備 |  | 式 | 1 | 22080000 | 22080000 |  | 71.73%
費目行
基盤整備 |  | 式 | 1 | 3982800 | 3982800 |  | 12.93%
工種行
敷地造成工 |  | 式 | 1 | 3406800 | 3406800 | 15号 | 11.06% | 7日
内訳書
構造物撤去工 |  | 式 | 1 | 576000 | 576000 | 16号 | 1.87% | 2日
内訳書
コート整備 |  | 式 | 1 | 11760900 | 11760900 |  | 38.2%
工種行
舗装工 |  | 式 | 1 | 11760900 | 11760900 | 17号 | 38.2% | 10日
内訳書
附帯施設整備 |  | 式 | 1 | 811600 | 811600 |  | 2.63%
工種行
附帯施設工 |  | 式 | 1 | 811600 | 811600 | 18号 | 2.63% | 2日
内訳書
仮設工 |  | 式 | 1 | 4592100 | 4592100 |  | 14.91%
工種行
進入路整備工 |  | 式 | 1 | 2223300 | 2223300 | 19号 | 7.22% | 設置3日 撤去2日
内訳書
交通管理工 |  | 式 | 1 | 800000 | 800000 | 20号 | 2.59%
内訳書
雑費 |  | 式 | 1 | 1568800 | 1568800 | 57号 | 5.09%
内訳書
重機運搬等 |  | 式 | 1 | 230000 | 230000 |  | 0.74%
工種行
運搬費 |  | 式 | 1 | 230000 | 230000 | 55号 | 0.74%
内訳書
諸経費 |  | 式 | 1 | 702600 | 702600 |  | 2.28%
工種行
工事総括表2
工事名称 | 青山テニスコート改修工事
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 比率 | 備考
経費 |  | 式 | 1 | 702600 | 702600 | 54号 | 2.28%
内訳書
直接工事費 計 |  |  |  |  | 22080000 |  | 71.73%
間接費
共通仮設費
現場経費 |  | 式 | 1 | 2520000 | 2520000 |  | 8.19%
間接費 計 |  |  |  |  | 2520000 |  | 8.18%
工事原価 |  |  |  |  | 24600000 |  | 79.92%
粗利益 |  |  |  |  | 6180000 |  | 20.08%
工事価格 |  |  |  |  | 30780000 |  | 100%

## 本工事内訳書(直接工事費)
直接工事費
工事名称 | 青山テニスコート改修工事
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ整備 |  | 式 | 1 | 22080000 | 22080000
費目行
基盤整備 |  | 式 | 1 | 3982800 | 3982800
工種行
敷地造成工 |  | 式 | 1 | 3406800 | 3406800 | 15号 |  | 7日
内訳書
構造物撤去工 |  | 式 | 1 | 576000 | 576000 | 16号 |  | 2日
内訳書
コート整備 |  | 式 | 1 | 11760900 | 11760900
工種行
舗装工 |  | 式 | 1 | 11760900 | 11760900 | 17号 |  | 10日
内訳書
附帯施設整備 |  | 式 | 1 | 811600 | 811600
工種行
附帯施設工 |  | 式 | 1 | 811600 | 811600 | 18号 |  | 2日
内訳書
仮設工 |  | 式 | 1 | 4592100 | 4592100
工種行
進入路整備工 |  | 式 | 1 | 2223300 | 2223300 | 19号 |  | 設置3日 撤去2日
内訳書
交通管理工 |  | 式 | 1 | 800000 | 800000 | 20号
内訳書
雑費 |  | 式 | 1 | 1568800 | 1568800 | 57号
内訳書
重機運搬等 |  | 式 | 1 | 230000 | 230000
工種行
運搬費 |  | 式 | 1 | 230000 | 230000 | 55号
内訳書
諸経費 |  | 式 | 1 | 702600 | 702600
工種行
経費 |  | 式 | 1 | 702600 | 702600 | 54号
内訳書
直接工事費
工事名称 | 青山テニスコート改修工事
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
計 |  |  |  |  | 22080000

## 工事費一覧表(直接工事費)
|  |  | 青山テニスコート改修工事 |  |  |  | 工事価格 | 30780000 | 79.92% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 | 青山テニス |  | 式 | 1 | 24600000 | 24600000 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 集計行 | ｜直接工事費 |  | 式 | 1 | 22080000 | 22080000 |  | 89.76% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 集計行 | ｜｜ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺｰﾄ整備 |  | 式 | 1 | 22080000 | 22080000 |  | 89.76% |  | 費目行 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 集計行 | ｜｜｜基盤整備 |  | 式 | 1 | 3982800 | 3982800 |  | 16.19% |  | 工種行 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜敷地造成工 |  | 式 | 1 | 3406800 | 3406800 | 1 |  |  | 15号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 7日
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜既設ウレタン舗装材切削 | t=3mm、1808㎡ | 式 | 1 | 737200 | 737200 | 1 |  |  | 21号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2日
6 |  | 外注費 | ｜｜｜｜｜｜ユナイト施工（運搬含） |  | 式 | 1 | 430000 | 430000 |  |  | ユナイト㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜世話役 | 直営作業員 | 人 | 2 | 20000 | 40000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0001
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜世話役 法定福利費 |  | 人 | 2 | 3200 | 6400 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜技工 | 直営作業員 | 人 | 2 | 20000 | 40000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0002
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜技工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 2 | 3200 | 6400 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜運転工 | 直営作業員 | 人 | 4 | 20000 | 80000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0003
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜運転工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 4 | 3200 | 12800 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.2m3 | 台 | 2 | 10000 | 20000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 30L
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.25m3 | 台 | 2 | 12000 | 24000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0011 | 30L
6 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 4 | 8000 | 32000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002 | 10L
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 160 | 160 | 25600 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 2 | 10000 | 20000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜既設アスファルト舗装撤去 | t=50mm、1808㎡ | 式 | 1 | 374800 | 374800 | 1 |  |  | 22号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2日 10ｔダンプ3台×2日=6台
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜世話役 | 直営作業員 | 人 | 2 | 20000 | 40000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0001
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜世話役 法定福利費 |  | 人 | 2 | 3200 | 6400 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜技工 | 直営作業員 | 人 | 4 | 20000 | 80000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0002
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜技工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 4 | 3200 | 12800 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜運転工 | 直営作業員 | 人 | 4 | 20000 | 80000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0003
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜運転工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 4 | 3200 | 12800 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.2m3 | 台 | 2 | 10000 | 20000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 30L
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.25m3 | 台 | 2 | 12000 | 24000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0011 | 30L
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 台 | 2 | 1000 | 2000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0015
6 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 6 | 8000 | 48000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002 | 10L
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 180 | 160 | 28800 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 2 | 10000 | 20000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜既設根切り撤去 | t=135mm、147㎡ | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 23号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜路盤入替掘削 | t=135、1661㎡ | 式 | 1 | 420800 | 420800 | 1 |  |  | 25号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 3日 10ｔダンプ4台×3日=12台
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜世話役 | 直営作業員 | 人 | 2 | 20000 | 40000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0001
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜世話役 法定福利費 |  | 人 | 2 | 3200 | 6400 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜技工 | 直営作業員 | 人 | 4 | 20000 | 80000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0002
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜技工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 4 | 3200 | 12800 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜運転工 | 直営作業員 | 人 | 4 | 20000 | 80000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0003
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜運転工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 4 | 3200 | 12800 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.2m3 | 台 | 2 | 10000 | 20000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 30L
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.25m3 | 台 | 2 | 12000 | 24000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0011 | 30L
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜2.5ｔ 鉄輪 |  | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 20L
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜ﾀｲﾔﾛｰﾗ | 3t | 台 | 2 | 7000 | 14000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0004 | 30L
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 台 | 2 | 1000 | 2000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0015
6 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 6 | 8000 | 48000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002 | 10L
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 280 | 160 | 44800 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 2 | 10000 | 20000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜As殻 |  | ｔ | 220 | 500 | 110000 |  |  | 奈良アス |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜廃路盤材 |  | ｔ | 580 | 1800 | 1044000 |  |  | 奈良アス |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜10tﾀﾞﾝﾌﾟ常用 | 昼間 | 台 | 18 | 40000 | 720000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0009
4 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜構造物撤去工 |  | 式 | 1 | 576000 | 576000 | 1 |  |  | 16号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2日
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜既設ネットポスト撤去 | 3組 | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 24号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜既設ネットポスト基礎撤去 | 2箇所 | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 26号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜既設センターガイド撤去 | 3ヶ所 | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 27号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜既設審判台撤去 | 3ヶ所 | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 28号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜既設基礎（400□）撤去 | 4ヶ所 | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 29号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜既設ベンチー１撤去 | 4脚 | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 30号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜既設ベンチー２撤去 | 4脚 | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 31号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜既設フェンス仮撤去・復旧 | 両開きくぐり戸門扉（H2m、W2m） | 式 | 1 | 180000 | 180000 | 1 |  |  | 32号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 外注費 | ｜｜｜｜｜｜施工 |  | 式 | 1 | 180000 | 180000 |  |  | 阪急産業 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜樹木枝打ち | 下部3m、φ50、2m | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 33号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜鳥居ー１撤去 | 1.8m、φ60、 60本 | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 34号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜鳥居ー２撤去 | 0.6m、φ70、 20本 | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 35号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜施工手間 |  | 式 | 1 | 396000 | 396000 | 1 |  |  | 58号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2日
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜世話役 | 直営作業員 | 人 | 2 | 20000 | 40000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0001
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜世話役 法定福利費 |  | 人 | 2 | 3200 | 6400 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜技工 | 直営作業員 | 人 | 4 | 20000 | 80000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0002
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜技工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 4 | 3200 | 12800 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜運転工 | 直営作業員 | 人 | 4 | 20000 | 80000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0003
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜運転工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 4 | 3200 | 12800 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.2m3 | 台 | 2 | 10000 | 20000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 30L
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.25m3 | 台 | 2 | 12000 | 24000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0011 | 30L
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | ﾌﾞﾚｰｶｰ ホース5m込 | 台 | 2 | 10000 | 20000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 10L
6 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 6 | 8000 | 48000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002 | 10L
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 200 | 160 | 32000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 2 | 10000 | 20000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 集計行 | ｜｜｜コート整備 |  | 式 | 1 | 11760900 | 11760900 |  | 47.81% |  | 工種行 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜舗装工 |  | 式 | 1 | 11760900 | 11760900 | 1 |  |  | 17号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 10日
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜不陸整正 |  | m2 | 1810 | 107 | 193670 | 1810 |  |  | 36号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1日
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜世話役 | 直営作業員 | 人 | 1 | 20000 | 20000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0001
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜世話役 法定福利費 |  | 人 | 1 | 3200 | 3200 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜技工 | 直営作業員 | 人 | 2 | 20000 | 40000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0002
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜技工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 2 | 3200 | 6400 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜運転工 | 直営作業員 | 人 | 2 | 20000 | 40000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0003
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜運転工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 2 | 3200 | 6400 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.2m3 | 台 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 30L
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜2.5ｔ 鉄輪 |  | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 30L
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜ﾀｲﾔﾛｰﾗ | 3t | 台 | 1 | 7000 | 7000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0004 | 30L
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 台 | 1 | 1000 | 1000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0015
6 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 3 | 8000 | 24000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002 | 10L
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 120 | 160 | 19200 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜下層路盤(車道・路肩部) | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚：150 | m2 | 1810 | 505 | 914050 | 1810 |  |  | 37号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 3日 10ｔダンプ3台周 4台×3日=12台 1日6周
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜世話役 | 直営作業員 | 人 | 3 | 20000 | 60000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0001
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜世話役 法定福利費 |  | 人 | 3 | 3200 | 9600 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜技工 | 直営作業員 | 人 | 6 | 20000 | 120000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0002
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜技工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 6 | 3200 | 19200 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜運転工 | 直営作業員 | 人 | 6 | 20000 | 120000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0003
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜運転工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 6 | 3200 | 19200 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.2m3 | 台 | 3 | 10000 | 30000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 30L
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜2.5ｔ 鉄輪 |  | 台 | 3 | 8000 | 24000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 30L
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜ﾀｲﾔﾛｰﾗ | 3t | 台 | 3 | 7000 | 21000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0004 | 30L
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 台 | 3 | 1000 | 3000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0015
6 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 9 | 8000 | 72000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002 | 10L
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 360 | 160 | 57600 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜RC-40 | 現着 | ｔ | 500 | 700 | 350000 |  |  | 奈良アス |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s0002
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜基層（車道・路肩部） | 開粒度As t=50mm | m2 | 1810 | 1478 | 2675180 | 1810 |  |  | 38号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2日 10ｔダンプ3台周 3台×2日=6台 1日6周
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜世話役 | 直営作業員 | 人 | 2 | 20000 | 40000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0001
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜世話役 法定福利費 |  | 人 | 2 | 3200 | 6400 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜技工 | 直営作業員 | 人 | 10 | 20000 | 200000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0002
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜技工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 10 | 3200 | 32000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜運転工 | 直営作業員 | 人 | 6 | 20000 | 120000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0003
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜運転工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 6 | 3200 | 19200 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ | W=4.5m級 | 台 | 2 | 45000 | 90000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0002 | 60L
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.2m3 | 台 | 2 | 10000 | 20000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 30L
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜2.5ｔ 鉄輪 |  | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 30L
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜ﾀｲﾔﾛｰﾗ | 3t | 台 | 2 | 7000 | 14000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0004 | 30L
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 台 | 2 | 1000 | 2000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0015
6 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 6 | 8000 | 48000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002 | 10L
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜デスビ |  | 台 | 0 | 50000 | 0 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s1005
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 360 | 160 | 57600 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜開粒度アスコン |  | t | 200 | 10000 | 2000000 |  |  | 奈良アス |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜RSK-3・4 |  | t | 0 | 100000 | 0 |  |  | 東亜道路工業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s1002
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜表層工（砂入り人工芝） | t=19mm | m2 | 1760 | 0 | 0 | 1760 |  |  | 39号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜砂入り人工芝 材料費 19mm |  | m2 | 1760 | 2100 | 3696000 |  |  | 大嘉産業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜砂入り人工芝 材料費 20mm |  | m2 | 60 | 2200 | 132000 |  |  | 大嘉産業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜チャーター便 |  | 台 | 1 | 50000 | 50000 |  |  | 大嘉産業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜施工管理 |  | 日 | 2 | 50000 | 100000 |  |  | 大嘉産業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜表層工（端末砂止め用高密度人工芝） | t=20mm、W=300mm | m2 | 172 | 0 | 0 | 172 |  |  | 40号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜砂入り人工芝 材料費 20mm |  | ｍ | 0 | 3300 | 0 |  |  | 大嘉産業㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 外注費 | ｜｜｜｜｜人工芝 材工(芝抜き) |  | 式 | 1 | 4000000 | 4000000 |  |  | スポーツサーフェス㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 5日
3 |  | 集計行 | ｜｜｜附帯施設整備 |  | 式 | 1 | 811600 | 811600 |  | 3.299% |  | 工種行 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜附帯施設工 |  | 式 | 1 | 811600 | 811600 | 1 |  |  | 18号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2日
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜既設ネットポスト基礎コア抜き | φ180～200、2組／4ヶ所 | 箇所 | 4 | 25000 | 100000 | 4 |  |  | 42号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 外注費 | ｜｜｜｜｜｜コア抜き |  | 箇所 | 4 | 25000 | 100000 |  |  | 丸辰道路 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜材料 |  | 式 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 59号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜｜テニスネットポスト | SUS製丸型・埋設管共 | 組 | 3 | 126733 | 380199 | 3 |  |  | 41号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜｜テニスポスト（SUS製）丸型 RT-T070351 |  | 組 | 3 | 106600 | 319800 |  |  | ㈱ルイ高 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜｜運搬費 |  | 式 | 1 | 4600 | 4600 |  |  | ㈱ルイ高 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜｜埋設管ﾘﾌﾞ付ｱﾙﾐ製L=700MM RT-T071352 |  | 対 | 3 | 14300 | 42900 |  |  | ㈱ルイ高 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜｜運搬費 |  | 式 | 1 | 2500 | 2500 |  |  | ㈱ルイ高 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | ｜｜｜｜｜｜｜モルタル |  | 袋 | 5 | 1000 | 5000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  |  | ｜｜｜｜｜｜｜砂 |  | 袋 | 18 | 300 | 5400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜｜ネットポスト基礎 | □700×700 2基 | 組 | 1 | 80000 | 80000 | 1 |  |  | 43号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜｜ネットポスト基礎 700×700 |  | 箇所 | 2 | 30000 | 60000 |  |  | 阪急産業 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜｜運搬費 |  | 式 | 1 | 20000 | 20000 |  |  | 阪急産業 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜｜センター金具 | SUS製 | 箇所 | 3 | 12633 | 37899 | 3 |  |  | 44号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜｜センター金具丸型(SUS製) RT-T040340 |  | 個 | 3 | 12400 | 37200 |  |  | ㈱ルイ高 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜｜運搬費 |  | 式 | 1 | 700 | 700 |  |  | ㈱ルイ高 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜｜センター金具基礎 □300×100 |  | 箇所 | 3 | 4166 | 12498 | 3 |  |  | 45号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜｜生コン |  | m3 | 0.5 | 20000 | 10000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
7 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜｜型枠材 |  | m2 | 0.5 | 5000 | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜練習板塗装 |  | 箇所 | 1 | 400000 | 400000 | 1 |  |  | 46号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1日
6 |  | 外注費 | ｜｜｜｜｜｜塗装 |  | 式 | 1 | 400000 | 400000 |  |  | スポーツサーフェス㈱ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜施工手間 |  | 式 | 1 | 311600 | 311600 | 1 |  |  | 56号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2日
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜世話役 | 直営作業員 | 人 | 2 | 20000 | 40000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0001
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜世話役 法定福利費 |  | 人 | 2 | 3200 | 6400 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜技工 | 直営作業員 | 人 | 6 | 20000 | 120000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0002
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜技工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 6 | 3200 | 19200 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜運転工 | 直営作業員 | 人 | 2 | 20000 | 40000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0003
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜運転工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 2 | 3200 | 6400 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.2m3 | 台 | 2 | 10000 | 20000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 30L
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 台 | 2 | 1000 | 2000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0015
6 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 6 | 8000 | 48000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002 | 10L
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 60 | 160 | 9600 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
3 |  | 集計行 | ｜｜｜仮設工 |  | 式 | 1 | 4592100 | 4592100 |  | 18.67% |  | 工種行 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜進入路整備工 |  | 式 | 1 | 2223300 | 2223300 | 1 |  |  | 19号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 設置3日 撤去2日
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜敷鉄板・ゴムマット賃料 |  | 式 | 1 | 909200 | 909200 | 1 |  |  | 47号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜敷鉄板 22*3*6 |  | 枚/日 | 72 | 1200 | 86400 |  |  | 西尾レント |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 60日
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜敷鉄板 基本料 |  | 枚 | 72 | 800 | 57600 |  |  | 西尾レント |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜搬入搬出費 11tユニック | 38枚/車 | 台/回 | 4 | 34000 | 136000 |  |  | 西尾レント |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2車2回
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜敷鉄板 22*5*10 |  | 枚/日 | 10 | 2400 | 24000 |  |  | 西尾レント |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 60日
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜敷鉄板 基本料 |  | 枚 | 10 | 1000 | 10000 |  |  | 西尾レント |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜搬入搬出費 11tユニック | 13枚/車 | 台/回 | 2 | 34000 | 68000 |  |  | 西尾レント |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1車2回
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜ゴムマット 1m*2ｍ |  | 枚/日 | 124 | 3000 | 372000 |  |  | 西尾レント |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 60日
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜敷鉄板 基本料 |  | 枚 | 124 | 800 | 99200 |  |  | 西尾レント |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜搬入搬出費 8tユニック | 131枚/車 | 台/回 | 2 | 28000 | 56000 |  |  | 西尾レント |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1車2回
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜養生シート材料費 | 385ｍ2 | 式 | 1 | 358400 | 358400 | 1 |  |  | 49号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜養生マット t8mm 1m*30m |  | 巻 | 30 | 8800 | 264000 |  |  | 阪急産業 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜防草シート t0.64mm 2m*30m |  | 巻 | 0 | 24200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜コ型止めピン φ4×40mm×200mm | 600本/箱 | 箱 | 2 | 19200 | 38400 |  |  | 阪急産業 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜搬入搬出費 8tユニック | 131枚/車 | 台/回 | 2 | 28000 | 56000 |  |  | 西尾レント |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1車2回
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜砕石運搬・材料 | 165ｍ2 | 式 | 1 | 59700 | 59700 | 1 |  |  | 52号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 3台×1日
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜RC砕石 大型着 |  | ｔ | 35 | 700 | 24500 |  |  | 奈良アス |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜養生マット t8mm 1m*30m |  | 巻 | 4 | 8800 | 35200 |  |  | 阪急産業 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜敷砕石・養生シート・ゴムマット・敷鉄板設置手間 |  | 式 | 1 | 511800 | 511800 | 1 |  |  | 50号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 3日
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜世話役 | 直営作業員 | 人 | 3 | 20000 | 60000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0001
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜世話役 法定福利費 |  | 人 | 3 | 3200 | 9600 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜技工 | 直営作業員 | 人 | 9 | 20000 | 180000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0002
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜技工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 9 | 3200 | 28800 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜運転工 | 直営作業員 | 人 | 3 | 20000 | 60000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0003
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜運転工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 3 | 3200 | 9600 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.2m3 | 台 | 3 | 10000 | 30000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 30L
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 台 | 3 | 1000 | 3000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0015
6 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 9 | 8000 | 72000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002 | 10L
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 180 | 160 | 28800 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 3 | 10000 | 30000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜｜敷砕石・養生シート・ゴムマット・敷鉄板撤去手間 |  | 式 | 1 | 339200 | 339200 | 1 |  |  | 53号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2日
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜世話役 | 直営作業員 | 人 | 2 | 20000 | 40000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0001
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜世話役 法定福利費 |  | 人 | 2 | 3200 | 6400 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜技工 | 直営作業員 | 人 | 6 | 20000 | 120000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0002
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜技工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 6 | 3200 | 19200 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜｜運転工 | 直営作業員 | 人 | 2 | 20000 | 40000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0003
6 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜｜｜運転工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 2 | 3200 | 6400 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.2m3 | 台 | 2 | 10000 | 20000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 30L
6 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 6 | 8000 | 48000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002 | 10L
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 120 | 160 | 19200 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
6 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 2 | 10000 | 20000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜再生砂搬入 |  | 台 | 3 | 15000 | 45000 |  |  | キタウラ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜交通管理工 |  | 式 | 1 | 800000 | 800000 | 1 |  |  | 20号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 外注費 | ｜｜｜｜｜交通誘導員(昼間8h) |  | 人 | 40 | 20000 | 800000 |  |  | アレスセキュリティサービス |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | g2001 | 20日
4 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 1568800 | 1568800 | 1 |  |  | 57号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜ガードフェンス等 安全資材 |  | 式 | 1 | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜バッカン 処分 |  | m3 | 30 | 10000 | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜バッカン 処分運搬 |  | 台 | 3 | 20000 | 60000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜ハウス |  | 式 | 1 | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜雑材料 |  | 式 | 1 | 158800 | 158800 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  |  | ｜｜｜｜｜測量費 |  | 日 | 10 | 35000 | 350000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 集計行 | ｜｜｜重機運搬等 |  | 式 | 1 | 230000 | 230000 |  | 0.935% |  | 工種行 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜運搬費 |  | 式 | 1 | 230000 | 230000 | 1 |  |  | 55号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 共通仮設費 | ｜｜｜｜｜8t車回送 0.2バックホウ 0.25バックホウ |  | 回 | 4 | 20000 | 80000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0012
5 |  | 共通仮設費 | ｜｜｜｜｜10t車回送 |  | 回 | 2 | 25000 | 50000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0013
5 |  | 共通仮設費 | ｜｜｜｜｜10t車回送 AF タンデム タイヤ タイヤショベル |  | 回 | 4 | 25000 | 100000 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0013
3 |  | 集計行 | ｜｜｜諸経費 |  | 式 | 1 | 702600 | 702600 |  | 2.856% |  | 工種行 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜経費 |  | 式 | 1 | 702600 | 702600 | 1 |  |  | 54号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 外注費 | ｜｜｜｜｜諸経費 大興 |  | 式 | 1 | 702600 | 702600 |  |  | ㈱大興建設 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 間接費一覧
間 接 費 一 覧
共通仮設費 |  | 金額 | 現場経費 |  | 金額
| 重機運搬費 |  |  | 社員給料 | 2520000
| 準備費 |  |  | 事務用品費
| 地代家賃 |  |  | 電力用水光熱費
| 仮設費 |  |  | 通信費
| 安全費 |  |  | 旅費交通費
| 技術管理費 |  |  | 保険料
車両費
| 計 |  |  | 雑費
|  |  |  | 計 | 2520000

## 共通仮設費総括表
共 通 仮 設 費 総 括 表
名 称 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 内 訳
[5 empty] | 材料費 | 労務費 | 外注費 | 機械費 | 運搬費 | 共通仮設費 | 現場経費 | 法定福利費
重機運搬費 | 式 | 1
準備費 | 式 | 1
地代家賃 | 式 | 1
仮設費 | 式 | 1
安全費 | 式 | 1
技術管理費 | 式 | 1
計

## 工事費一覧表(共通仮設費)
|  |  | 青山テニスコート改修工事 |  |  |  | 工事価格 | 30780000 | 79.92% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 | 青山テニス |  | 式 | 1 | 24600000 | 24600000 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 集計行 | ｜共通仮設費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜重機運搬費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 1号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜準備費 | (準備測量・仮設設置撤去・他) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 2号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜地代家賃 | (借地費用や駐車場及び宿舎の賃貸等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 3号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜仮設費 | (仮設事務所・倉庫・トイレ(環境改善含む)、仮設電気 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 4号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜安全費 | (仮設事務所仮囲い・工事看板や安全施設・事務所警備 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 5号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜技術管理費 | (土質試験・ASP・MC施工関係・完成図書 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 6号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 現場経費総括表
現 場 経 費 総 括 表
名称 | 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
社員給料 |  | 式 | 1 | 2520000 | 2520000 | 7号
内訳書
事務用品費 | (コピー機、トナー、文具、コピー用紙、その他) | 式 | 1 |  |  | 8号
内訳書
電力用水光熱費 |  | 式 | 1 |  |  | 9号
内訳書
通信費 | (携帯通話料、ネット回線契約、電話回線契約 等) | 式 | 1 |  |  | 10号
内訳書
旅費交通費 | (出張、移動旅費等) | 式 | 1 |  |  | 11号
内訳書
保険料 | (建退共・労災保険・労災上乗せ保険 等) | 式 | 1 |  |  | 12号
内訳書
車両費 | (連絡車) | 式 | 1 |  |  | 13号
内訳書
雑費 | (現場特有で発生が見込まれる費用 等) | 式 | 1 |  |  | 14号
内訳書
計 |  |  |  |  | 2520000

## 工事費一覧表(現場経費)
|  |  | 青山テニスコート改修工事 |  |  |  | 工事価格 | 30780000 | 79.92% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 | 青山テニス |  | 式 | 1 | 24600000 | 24600000 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 集計行 | ｜現場経費 |  | 式 | 1 | 2520000 | 2520000 |  | 10.24% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜社員給料 |  | 式 | 1 | 2520000 | 2520000 | 1 | 10.24% |  | 7号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 現場経費 | ｜｜｜社員給料 | 総合3級 昼間 | 日 | 70 | 36000 | 2520000 |  | 10.24% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | m0006 | 旧
2 |  | 内訳代価 | ｜｜事務用品費 | (コピー機、トナー、文具、コピー用紙、その他) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 8号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜電力用水光熱費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 9号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜通信費 | (携帯通話料、ネット回線契約、電話回線契約 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 10号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜旅費交通費 | (出張、移動旅費等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 11号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜保険料 | (建退共・労災保険・労災上乗せ保険 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 12号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜車両費 | (連絡車) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 13号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜雑費 | (現場特有で発生が見込まれる費用 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 14号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 調書(材料費)
材料調書
工事名称 | 青山テニスコート改修工事
2340430073 D
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
As殻 |  | ｔ | 220 | 500 | 110000
材料費
RC-40 |  | ｔ | 500 | 700 | 350000
現着 | [6 empty] | 材料費
RC砕石 大型着 |  | ｔ | 35 | 700 | 24500
材料費
RSK-3・4 |  | t |  | 100000
材料費
ゴムマット 1m*2ｍ |  | 枚/日 | 124 | 3000 | 372000
材料費
コ型止めピン φ4×40mm×200mm |  | 箱 | 2 | 19200 | 38400
600本/箱 | [6 empty] | 材料費
センター金具丸型(SUS製) RT-T040340 |  | 個 |  | 12400
材料費
デスビ |  | 台 |  | 50000
材料費
テニスポスト（SUS製）丸型 RT-T070351 |  | 組 |  | 106600
材料費
ネットポスト基礎 700×700 |  | 箇所 |  | 30000
材料費
運搬費 |  | 式 |  | 700
材料費
運搬費 |  | 式 |  | 2500
材料費
運搬費 |  | 式 |  | 4600
材料費
運搬費 |  | 式 |  | 20000
材料費
開粒度アスコン |  | t | 200 | 10000 | 2000000
材料費
型枠材 |  | m2 |  | 5000
材料費
軽油 |  | ℓ | 2020 | 160 | 323200
材料費
砂入り人工芝 材料費 19mm |  | m2 | 1760 | 2100 | 3696000
材料費
砂入り人工芝 材料費 20mm |  | m2 | 60 | 2200 | 132000
材料費
砂入り人工芝 材料費 20mm |  | ｍ |  | 3300
材料費
再生砂搬入 |  | 台 | 3 | 15000 | 45000
材料費
材料調書
工事名称 | 青山テニスコート改修工事
2340430073 D
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
雑材 |  | 式 | 16 | 10000 | 160000
材料費
生コン |  | m3 |  | 20000
材料費
廃路盤材 |  | ｔ | 580 | 1800 | 1044000
材料費
搬入搬出費 11tユニック |  | 台/回 | 2 | 34000 | 68000
13枚/車 | [6 empty] | 材料費
搬入搬出費 11tユニック |  | 台/回 | 4 | 34000 | 136000
38枚/車 | [6 empty] | 材料費
搬入搬出費 8tユニック |  | 台/回 | 4 | 28000 | 112000
131枚/車 | [6 empty] | 材料費
敷鉄板 22*3*6 |  | 枚/日 | 72 | 1200 | 86400
材料費
敷鉄板 22*5*10 |  | 枚/日 | 10 | 2400 | 24000
材料費
敷鉄板 基本料 |  | 枚 | 196 | 800 | 156800
材料費
敷鉄板 基本料 |  | 枚 | 10 | 1000 | 10000
材料費
防草シート t0.64mm 2m*30m |  | 巻 |  | 24200
材料費
埋設管ﾘﾌﾞ付ｱﾙﾐ製L=700MM RT-T071352 |  | 対 |  | 14300
材料費
養生マット t8mm 1m*30m |  | 巻 | 34 | 8800 | 299200
材料費
計 |  |  |  |  | 9187500

## 調書(労務費)
労務調書
工事名称 | 青山テニスコート改修工事
2340430073 D
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
チャーター便 |  | 台 | 1 | 50000 | 50000
労務費
運転工 |  | 人 | 37 | 20000 | 740000
直営作業員 | [6 empty] | 労務費
技工 |  | 人 | 53 | 20000 | 1060000
直営作業員 | [6 empty] | 労務費
施工管理 |  | 日 | 2 | 50000 | 100000
労務費
世話役 |  | 人 | 21 | 20000 | 420000
直営作業員 | [6 empty] | 労務費
計 |  |  |  |  | 2370000

## 調書(外注費)
外注調書
工事名称 | 青山テニスコート改修工事
2340430073 D
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
コア抜き |  | 箇所 | 4 | 25000 | 100000
外注費
ユナイト施工（運搬含） |  | 式 | 1 | 430000 | 430000
外注費
交通誘導員(昼間8h) |  | 人 | 40 | 20000 | 800000
外注費
施工 |  | 式 | 1 | 180000 | 180000
外注費
諸経費 大興 |  | 式 | 1 | 702600 | 702600
外注費
人工芝 材工(芝抜き) |  | 式 | 1 | 4000000 | 4000000
外注費
塗装 |  | 式 | 1 | 400000 | 400000
外注費
計 |  |  |  |  | 6612600

## 調書(機械費)
機械調書
工事名称 | 青山テニスコート改修工事
2340430073 D
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
2.5ｔ 鉄輪 |  | 台 | 8 | 8000 | 64000
機械費
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ |  | 台 | 2 | 45000 | 90000
W=4.5m級 | [6 empty] | 機械費
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ |  | 台 | 2 | 10000 | 20000
ﾌﾞﾚｰｶｰ ホース5m込 | [6 empty] | 機械費
ﾀｲﾔﾛｰﾗ |  | 台 | 8 | 7000 | 56000
3t | [6 empty] | 機械費
ﾊﾞｯｸﾎｳ |  | 台 | 8 | 12000 | 96000
0.25m3 | [6 empty] | 機械費
ﾊﾞｯｸﾎｳ |  | 台 | 21 | 10000 | 210000
0.2m3 | [6 empty] | 機械費
ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 台 | 15 | 1000 | 15000
機械費
計 |  |  |  |  | 551000

## 調書(運搬費)
運搬調書
工事名称 | 青山テニスコート改修工事
2340430073 D
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
10tﾀﾞﾝﾌﾟ常用 |  | 台 | 18 | 40000 | 720000
昼間 | [6 empty] | 運搬費
3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 61 | 8000 | 488000
運搬費
計 |  |  |  |  | 1208000