## 実行予算書鑑
[17 empty] | 作成年月日 |  |  | 2024-04-30
実行予算書
|  | 工 事 番 号 |  |  | 24-4041-0011 F | [5 empty] | （当 初） | [6 empty] | 現場代理人 |  |  | 中西正憲
監理技術者
[5 empty] | 本社 | [6 empty] | 支社 |  |  |  | 拠点
[5 empty] | 社 長 |  | 部 長 |  |  |  |  | 支社長 | 部 長 |  |  | 所 長 |  | 部課長 |  |  |  | 代人
|  |  | 工事名称 |  |  | 百済寺跡公園第8期整備工事
|  |  | 発注者 |  |  | 株式会社柿丸建設
|  |  | 工事価格 |  |  | 4290000
|  |  | 工事原価 |  |  | 3622864 | [5 empty] | 84.45% |  | 粗利益 | 667136 |  |  |  |  | 15.55%
|  |  | 承認工事原価 | [10 empty] | 承認粗利益
| 支社事項 | [12 empty] | 本社事項
大阪営業所
施工場所 |  |  |  | 枚方市中宮西之町1-4340
契約工期 |  |  |  | 2024年4月1日 |  |  |  | ～ |  | 2025年3月15日 |  |  | 実施工期 |  | 2024年4月1日 |  |  |  | ～ | 2025年3月15日
ISO品質目標
邑の無いように施工する
東亜道路工業株式会社
Note on AG1: （例）「2022/12/1」の 形式で入力してください。

## 工事工程表
工 事 工 程 表
工 事 名 称 | 百済寺跡公園第8期整備工事 | [7 empty] | 工事コード |  |  | 24-4041-0011 F |  |  |  |  | 進
契 約 工 期 | 2024-04-01 |  | ～ | 2025-03-15 |  |  |  |  | 工事価格 |  |  | 4290000 |  |  |  |  | 捗
工 種 | 実行予算 | 比率 | [14 empty] | 100%
薄層カラー舗装 | 1501871 | 41.46%
薄層カラー舗装 | 2013993 | 55.59%
重機運搬費 | 0 | 0%
準備費 | 0 | 0% | [14 empty] | 75%
地代家賃 | 0 | 0%
仮設費 | 0 | 0%
安全費 | 0 | 0%
技術管理費 | 0 | 0% | [14 empty] | 50%
社員給料 | 107000 | 2.953%
事務用品費 | 0 | 0%
電力用水光熱費 | 0 | 0%
通信費 | 0 | 0% | [14 empty] | 25%
旅費交通費 | 0 | 0%
保険料 | 0 | 0%
車両費 | 0 | 0%
工 事 原 価 | 3622864 | 100% | [14 empty] | 0%
月別予定出来高 |  | ％ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 単 位 | （千） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 画 率 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
計画金額
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 工期１S | 工期１E | 工期2S | 工期2E | 工期3S | 工期3E | 工期4S | 工期4E | 工期5S | 工期5E

## 工事概要
工 事 概 要
１. 工 事 概 要 | [7 empty] | ２．主 要 工 種 の 内 容
樹脂すべり止め舗装 287m2 ﾈｲﾁｬｰｺｰﾄ 410.6m2 | [7 empty] | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量
[8 empty] | 薄層カラー舗装 | (RPN-301)ﾄｯﾌﾟｺｰﾄあり | m2 | 287
[8 empty] | 薄層カラー舗装 | ﾈｲﾁｬｰｺｰﾄRA(いわみ） | m2 | 410.6
[8 empty] | 重機運搬費 |  | 式 | 1
[8 empty] | 準備費 | (準備測量・仮設設置撤去・他) | 式 | 1
[8 empty] | 地代家賃 | (借地費用や駐車場及び宿舎の賃貸等) | 式 | 1
[8 empty] | 仮設費 | (仮設事務所・倉庫・トイレ(環境改善含む)、仮設電気 等) | 式 | 1
[8 empty] | 安全費 | (仮設事務所仮囲い・工事看板や安全施設・事務所警備 等) | 式 | 1
[8 empty] | 技術管理費 | (土質試験・ASP・MC施工関係・完成図書 等) | 式 | 1
[8 empty] | 社員給料 |  | 式 | 1
[8 empty] | 事務用品費 | (コピー機、トナー、文具、コピー用紙、その他) | 式 | 1
３. 発 注 者 よ り の 支 給 品 | [7 empty] | 電力用水光熱費 |  | 式 | 1
品 名 | 形状 寸法 | 単位 | 数 量 | 品 名 | 形状 寸法 | 単位 | 数 量 | 通信費 | (携帯通話料、ネット回線契約、電話回線契約 等) | 式 | 1
電力用水光熱費 通信費: 旅費交通費 | (出張、移動旅費等) | 式 | 1
電力用水光熱費 通信費: 保険料 | (建退共・労災保険・労災上乗せ保険 等) | 式 | 1
電力用水光熱費 通信費: 車両費 | (連絡車) | 式 | 1

## 工事総括表
工事総括表
| 工事名称 | 百済寺跡公園第8期整備工事
| 工事略称 | 百済寺跡公園第8期整備工事 | 支社 | 関西支社 |  | 拠点 | 大阪営業所 |  |  | 作業所名
| 工事番号 | 24-4041-0011 F |  | 実行予算額 | 比率 | 材料費 | 労務費 | 外注費 | 機械費 | 運搬費 | 共通仮設費 | 現場経費 | 法定福利費
| 発注者 | 株式会社柿丸建設 | 工事価格 | 関西支社 実行予算額: 4290000; 関西支社 比率: 100%
| 元発注者 |  | 工事原価 | 3622864 | 84.45% | 974273 |  | 2492000 |  | 50000 |  | 107000
| 施工場所 | 枚方市中宮西之町1-4340 | 直接工事費 | 関西支社 実行予算額: 3515864; 関西支社 比率: 81.95%; 拠点 材料費: 974273; 大阪営業所 外注費: 2492000; 作業所名 運搬費: 50000
| 現場代理人 | 中西正憲 | 共通仮設費
| 監理技術者 |  | 現場経費 | 関西支社 実行予算額: 107000; 関西支社 比率: 2.49%; 作業所名 現場経費: 107000
| 施工形態 | 単独 | 粗利益 | 関西支社 実行予算額: 667136; 関西支社 比率: 15.55%
| 工事種別 | F | 店・営業所経費計 | 関西支社 実行予算額: 240240; 関西支社 比率: 5.6%
| 契約年月日 | 2024年4月19日 | 工事拠点経費 | 関西支社 実行予算額: 167310; 関西支社 比率: 3.9%
| 契約工期 | 2024年4月1日 ～ 2025年3月15日 | 営業拠点経費 | 関西支社 実行予算額: 72930; 関西支社 比率: 1.7%
| 実施工期 | 2024年4月1日 ～ 2025年3月15日 | 拠点利益 | 関西支社 実行予算額: 426896; 関西支社 比率: 9.95%
| 工事概要 | 樹脂すべり止め舗装 287m2 ﾈｲﾁｬｰｺｰﾄ 410.6m2 | 支社経費(営・工共) | 関西支社 実行予算額: 68640; 関西支社 比率: 1.6%
|  |  | 工事部利益 | 関西支社 実行予算額: 358256; 関西支社 比率: 8.35%
特記事項

## 工事総括表2
工事総括表2
工事名称 | 百済寺跡公園第8期整備工事
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 比率 | 備考
直接工事費
薄層カラー舗装 |  | m2 | 287 | 5233 | 1501871 | 1号 | 35% | 自然石骨材 二色
(RPN-301)ﾄｯﾌﾟｺｰﾄあり | [5 empty] | 代価表 |  | 1日施工
薄層カラー舗装 |  | m2 | 410.6 | 4905 | 2013993 | 2号 | 46.94% | 4日施工
ﾈｲﾁｬｰｺｰﾄRA(いわみ） | [5 empty] | 代価表
直接工事費 計 |  |  |  |  | 3515864 |  | 81.95%
間接費
共通仮設費
現場経費 |  | 式 | 1 | 107000 | 107000 |  | 2.49%
間接費 計 |  |  |  |  | 107000 |  | 2.49%
工事原価 |  |  |  |  | 3622864 |  | 84.45%
粗利益 |  |  |  |  | 667136 |  | 15.55%
工事価格 |  |  |  |  | 4290000 |  | 100%

## 本工事内訳書(直接工事費)
直接工事費
工事名称 | 百済寺跡公園第8期整備工事
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
薄層カラー舗装 |  | m2 | 287 | 5233 | 1501871 | 1号 |  | 自然石骨材 二色
(RPN-301)ﾄｯﾌﾟｺｰﾄあり | [5 empty] | 代価表 |  | 1日施工
薄層カラー舗装 |  | m2 | 410.6 | 4905 | 2013993 | 2号 |  | 4日施工
ﾈｲﾁｬｰｺｰﾄRA(いわみ） | [5 empty] | 代価表
計 |  |  |  |  | 3515864

## 工事費一覧表(直接工事費)
|  |  | 百済寺跡公園第8期整備工事 |  |  |  | 工事価格 | 4290000 | 84.45% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 | 百済寺跡公園第8期整備工事 |  | 式 | 1 | 3622864 | 3622864 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 集計行 | ｜直接工事費 |  | 式 | 1 | 3515864 | 3515864 |  | 97.05% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 代価表 | ｜｜薄層カラー舗装 | (RPN-301)ﾄｯﾌﾟｺｰﾄあり | m2 | 287 | 5233 | 1501871 | 287 | 41.46% |  | 1号代価表 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 自然石骨材 二色 1日施工
3 |  | 外注費 | ｜｜｜ニート工法 |  | 式 | 1 | 1502000 | 1502000 |  | 41.46% | 業者名 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 代価表 | ｜｜薄層カラー舗装 | ﾈｲﾁｬｰｺｰﾄRA(いわみ） | m2 | 410.6 | 4905 | 2013993 | 410.6 | 55.59% |  | 2号代価表 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 4日施工
3 |  | 材料費 | ｜｜｜ﾈｲﾁｬｰｺｰﾄ 主剤 | 1.2kg/m2 | 缶 | 26 | 14600 | 379600 |  | 10.48% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 材料費 | ｜｜｜添加剤 |  | ｾｯﾄ | 26 | 2040 | 53040 |  | 1.464% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 材料費 | ｜｜｜ｱﾝﾀﾞｰｺｰﾄ | 1.0kg/m2 | 缶 | 22 | 12200 | 268400 |  | 7.409% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 材料費 | ｜｜｜添加剤 |  | ｾｯﾄ | 22 | 2040 | 44880 |  | 1.239% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 材料費 | ｜｜｜ｺﾝｸﾘｰﾄ用ﾌﾟﾗｲﾏｰ | 8kg*2セット | セット | 5 | 28000 | 140000 |  | 3.864% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜送料 |  | 式 | 1 | 50000 | 50000 |  | 1.38% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 材料費 | ｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 8353 | 8353 |  | 0.2306% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 外注費 | ｜｜｜施工費 |  | m2 | 410.6 | 2090 | 858154 |  | 23.69% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 外注費 | ｜｜｜法定福利費 |  | 式 | 1 | 69000 | 69000 |  | 1.905% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 材料費 | ｜｜｜安全費 |  | 式 | 1 | 80000 | 80000 |  | 2.208% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 外注費 | ｜｜｜諸経費 |  | 式 | 1 | 27846 | 27846 |  | 0.7686% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 外注費 | ｜｜｜廃材処分費 |  | 式 | 1 | 35000 | 35000 |  | 0.9661% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 間接費一覧
間 接 費 一 覧
共通仮設費 |  | 金額 | 現場経費 |  | 金額
| 重機運搬費 |  |  | 社員給料 | 107000
| 準備費 |  |  | 事務用品費
| 地代家賃 |  |  | 電力用水光熱費
| 仮設費 |  |  | 通信費
| 安全費 |  |  | 旅費交通費
| 技術管理費 |  |  | 保険料
車両費
| 計 |  |  | 雑費
|  |  |  | 計 | 107000

## 共通仮設費総括表
共 通 仮 設 費 総 括 表
名 称 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 内 訳
[5 empty] | 材料費 | 労務費 | 外注費 | 機械費 | 運搬費 | 共通仮設費 | 現場経費 | 法定福利費
重機運搬費 | 式 | 1
準備費 | 式 | 1
地代家賃 | 式 | 1
仮設費 | 式 | 1
安全費 | 式 | 1
技術管理費 | 式 | 1
計

## 工事費一覧表(共通仮設費)
|  |  | 百済寺跡公園第8期整備工事 |  |  |  | 工事価格 | 4290000 | 84.45% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 | 百済寺跡公園第8期整備工事 |  | 式 | 1 | 3622864 | 3622864 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 集計行 | ｜共通仮設費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜重機運搬費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 1号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜準備費 | (準備測量・仮設設置撤去・他) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 2号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜地代家賃 | (借地費用や駐車場及び宿舎の賃貸等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 3号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜仮設費 | (仮設事務所・倉庫・トイレ(環境改善含む)、仮設電気 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 4号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜安全費 | (仮設事務所仮囲い・工事看板や安全施設・事務所警備 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 5号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜技術管理費 | (土質試験・ASP・MC施工関係・完成図書 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 6号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 現場経費総括表
現 場 経 費 総 括 表
名称 | 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
社員給料 |  | 式 | 1 | 107000 | 107000 | 7号
内訳書
事務用品費 | (コピー機、トナー、文具、コピー用紙、その他) | 式 | 1 |  |  | 8号
内訳書
電力用水光熱費 |  | 式 | 1 |  |  | 9号
内訳書
通信費 | (携帯通話料、ネット回線契約、電話回線契約 等) | 式 | 1 |  |  | 10号
内訳書
旅費交通費 | (出張、移動旅費等) | 式 | 1 |  |  | 11号
内訳書
保険料 | (建退共・労災保険・労災上乗せ保険 等) | 式 | 1 |  |  | 12号
内訳書
車両費 | (連絡車) | 式 | 1 |  |  | 13号
内訳書
雑費 | (現場特有で発生が見込まれる費用 等) | 式 | 1 |  |  | 14号
内訳書
計 |  |  |  |  | 107000

## 工事費一覧表(現場経費)
|  |  | 百済寺跡公園第8期整備工事 |  |  |  | 工事価格 | 4290000 | 84.45% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 | 百済寺跡公園第8期整備工事 |  | 式 | 1 | 3622864 | 3622864 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 集計行 | ｜現場経費 |  | 式 | 1 | 107000 | 107000 |  | 2.953% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜社員給料 |  | 式 | 1 | 107000 | 107000 | 1 | 2.953% |  | 7号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 現場経費 | ｜｜｜社員給料 | 総合5級 昼間 | 日 | 2 | 53500 | 107000 |  | 2.953% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | m0010
2 |  | 内訳代価 | ｜｜事務用品費 | (コピー機、トナー、文具、コピー用紙、その他) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 8号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜電力用水光熱費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 9号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜通信費 | (携帯通話料、ネット回線契約、電話回線契約 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 10号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜旅費交通費 | (出張、移動旅費等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 11号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜保険料 | (建退共・労災保険・労災上乗せ保険 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 12号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜車両費 | (連絡車) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 13号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜雑費 | (現場特有で発生が見込まれる費用 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 14号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 調書(材料費)
材料調書
工事名称 | 百済寺跡公園第8期整備工事
24-4041-0011 F
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
ｱﾝﾀﾞｰｺｰﾄ |  | 缶 | 22 | 12200 | 268400
1.0kg/m2 | [6 empty] | 材料費
ｺﾝｸﾘｰﾄ用ﾌﾟﾗｲﾏｰ |  | セット | 5 | 28000 | 140000
8kg*2セット | [6 empty] | 材料費
ﾈｲﾁｬｰｺｰﾄ 主剤 |  | 缶 | 26 | 14600 | 379600
1.2kg/m2 | [6 empty] | 材料費
安全費 |  | 式 | 1 | 80000 | 80000
材料費
雑材 |  | 式 | 1 | 8353 | 8353
材料費
添加剤 |  | ｾｯﾄ | 26 | 2040 | 53040
材料費
添加剤 |  | ｾｯﾄ | 22 | 2040 | 44880
材料費
計 |  |  |  |  | 974273

## 調書(外注費)
外注調書
工事名称 | 百済寺跡公園第8期整備工事
24-4041-0011 F
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
ニート工法 |  | 式 | 1 | 1502000 | 1502000
外注費
施工費 |  | m2 | 410.6 | 2090 | 858154
外注費
諸経費 |  | 式 | 1 | 27846 | 27846
外注費
廃材処分費 |  | 式 | 1 | 35000 | 35000
外注費
法定福利費 |  | 式 | 1 | 69000 | 69000
外注費
計 |  |  |  |  | 2492000

## 調書(運搬費)
運搬調書
工事名称 | 百済寺跡公園第8期整備工事
24-4041-0011 F
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
送料 |  | 式 | 1 | 50000 | 50000
運搬費
計 |  |  |  |  | 50000