## 実行予算書鑑
[17 empty] | 作成年月日 |  |  | 2024-09-02
実行予算書
|  | 工 事 番 号 |  |  | 2440410062 E | [5 empty] | （当 初） | [6 empty] | 現場代理人 |  |  | 吉田 武史
監理技術者
[5 empty] | 本社 | [6 empty] | 支社 |  |  |  | 拠点
[5 empty] | 社 長 |  | 部 長 |  |  |  |  | 支社長 | 部 長 |  |  | 所 長 |  | 部課長 |  |  |  | 代人
|  |  | 工事名称 |  |  | 関西大学高槻キャンパス第2グラウンド人工芝下地舗装工事
|  |  | 発注者 |  |  | 学校法人 関西大学
|  |  | 工事価格 |  |  | 5000000
|  |  | 工事原価 |  |  | 4233399 | [5 empty] | 84.67% |  | 粗利益 | 766601 |  |  |  |  | 15.33%
|  |  | 承認工事原価 | [10 empty] | 承認粗利益
| 支社事項 | [12 empty] | 本社事項
大阪営業所
施工場所 |  |  |  | 大阪府高槻市雲仙寺町2丁目
契約工期 |  |  |  | 2024年9月4日 |  |  |  | ～ |  | 2024年9月30日 |  |  | 実施工期 |  | 2024年9月4日 |  |  |  | ～ | 2024年9月30日
ISO品質目標
平坦に舗装を仕上げる
東亜道路工業株式会社
Note on AG1: （例）「2022/12/1」の 形式で入力してください。

## 工事工程表
工 事 工 程 表
工 事 名 称 | 関西大学高槻キャンパス第2グラウンド人工芝下地舗装工事 | [7 empty] | 工事コード |  |  | 2440410062 E |  |  |  |  | 進
契 約 工 期 | 2024-09-04 |  | ～ | 2024-09-30 |  |  |  |  | 工事価格 |  |  | 5000000 |  |  |  |  | 捗
工 種 | 実行予算 | 比率 | [14 empty] | 100%
舗装版撤去工 | 962455 | 22.73%
舗装工 | 1985009 | 46.89%
雑費 | 500000 | 11.81%
運搬費 | 130000 | 3.071% | [14 empty] | 75%
法定福利費 | 80000 | 1.89%
諸経費 | 145935 | 3.447%
重機運搬費 | 0 | 0%
準備費 | 0 | 0% | [14 empty] | 50%
地代家賃 | 0 | 0%
仮設費 | 0 | 0%
安全費 | 0 | 0%
技術管理費 | 0 | 0% | [14 empty] | 25%
社員給料 | 430000 | 10.16%
事務用品費 | 0 | 0%
電力用水光熱費 | 0 | 0%
工 事 原 価 | 4233399 | 100% | [14 empty] | 0%
月別予定出来高 |  | ％ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 単 位 | （千） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 画 率 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
計画金額
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 工期１S | 工期１E | 工期2S | 工期2E | 工期3S | 工期3E | 工期4S | 工期4E | 工期5S | 工期5E

## 工事概要
工 事 概 要
１. 工 事 概 要 | [7 empty] | ２．主 要 工 種 の 内 容
[8 empty] | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量
[8 empty] | 舗装版撤去工 | t=50 運搬・処分含む | m2 | 871
[8 empty] | 舗装工 | 透水性アスコン t=50 路盤不陸含む | m2 | 871
[8 empty] | 雑費 |  | 式 | 1
[8 empty] | 運搬費 |  | 式 | 1
[8 empty] | 法定福利費 |  | 式 | 1
[8 empty] | 諸経費 |  | 式 | 1
[8 empty] | 重機運搬費 |  | 式 | 1
[8 empty] | 準備費 | (準備測量・仮設設置撤去・他) | 式 | 1
[8 empty] | 地代家賃 | (借地費用や駐車場及び宿舎の賃貸等) | 式 | 1
[8 empty] | 仮設費 | (仮設事務所・倉庫・トイレ(環境改善含む)、仮設電気 等) | 式 | 1
３. 発 注 者 よ り の 支 給 品 | [7 empty] | 安全費 | (仮設事務所仮囲い・工事看板や安全施設・事務所警備 等) | 式 | 1
品 名 | 形状 寸法 | 単位 | 数 量 | 品 名 | 形状 寸法 | 単位 | 数 量 | 技術管理費 | (土質試験・ASP・MC施工関係・完成図書 等) | 式 | 1
安全費 技術管理費: 社員給料 |  | 式 | 1
安全費 技術管理費: 事務用品費 | (コピー機、トナー、文具、コピー用紙、その他) | 式 | 1
安全費 技術管理費: 電力用水光熱費 |  | 式 | 1

## 工事総括表
工事総括表
| 工事名称 | 関西大学高槻キャンパス第2グラウンド人工芝下地舗装工事
| 工事略称 | 関大高槻舗装 | 支社 | 関西支社 |  | 拠点 | 大阪営業所 |  |  | 作業所名
| 工事番号 | 2440410062 E |  | 実行予算額 | 比率 | 材料費 | 労務費 | 外注費 | 機械費 | 運搬費 | 共通仮設費 | 現場経費 | 法定福利費
| 発注者 | 学校法人 関西大学 | 工事価格 | 関西支社 実行予算額: 5000000; 関西支社 比率: 100%
| 元発注者 |  | 工事原価 | 4233399 | 84.67% | 1752065 | 500000 | 195935 | 143000 | 504000 | 130000 | 430000 | 80000
| 施工場所 | 大阪府高槻市雲仙寺町2丁目 | 直接工事費 | 3803399 | 76.07% | 1752065 | 500000 | 195935 | 143000 | 504000 | 130000 |  | 80000
| 現場代理人 | 吉田 武史 | 共通仮設費
| 監理技術者 |  | 現場経費 | 関西支社 実行予算額: 430000; 関西支社 比率: 8.6%; 作業所名 現場経費: 430000
| 施工形態 | 単独 | 粗利益 | 関西支社 実行予算額: 766601; 関西支社 比率: 15.33%
| 工事種別 | E | 店・営業所経費計 | 関西支社 実行予算額: 280000; 関西支社 比率: 5.6%
| 契約年月日 | 2024年9月4日 | 工事拠点経費 | 関西支社 実行予算額: 195000; 関西支社 比率: 3.9%
| 契約工期 | 2024年9月4日 ～ 2024年9月30日 | 営業拠点経費 | 関西支社 実行予算額: 85000; 関西支社 比率: 1.7%
| 実施工期 | 2024年9月4日 ～ 2024年9月30日 | 拠点利益 | 関西支社 実行予算額: 486601; 関西支社 比率: 9.73%
| 工事概要 |  | 支社経費(営・工共) | 関西支社 実行予算額: 80000; 関西支社 比率: 1.6%
|  |  | 工事部利益 | 関西支社 実行予算額: 406601; 関西支社 比率: 8.13%
特記事項

## 工事総括表2
工事総括表2
工事名称 | 関西大学高槻キャンパス第2グラウンド人工芝下地舗装工事
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 比率 | 備考
直接工事費
舗装工 |  | 式 | 1 | 3803399 | 3803399 |  | 76.06%
費目行
舗装版撤去工 |  | m2 | 871 | 1105 | 962455 | 15号 | 19.24% | 2日
t=50 運搬・処分含む | [5 empty] | 内訳書
舗装工 |  | m2 | 871 | 2279 | 1985009 | 16号 | 39.7% | 1日
透水性アスコン t=50 路盤不陸含む | [5 empty] | 内訳書
雑費 |  | 式 | 1 | 500000 | 500000 | 19号 | 10%
内訳書
運搬費 |  | 式 | 1 | 130000 | 130000 | 18号 | 2.6%
内訳書
法定福利費 |  | 式 | 1 | 80000 | 80000 | 20号 | 1.6%
内訳書
諸経費 |  | 式 | 1 | 145935 | 145935 | 26号 | 2.91%
内訳書
直接工事費 計 |  |  |  |  | 3803399 |  | 76.07%
間接費
共通仮設費
現場経費 |  | 式 | 1 | 430000 | 430000 |  | 8.6%
間接費 計 |  |  |  |  | 430000 |  | 8.6%
工事原価 |  |  |  |  | 4233399 |  | 84.67%
工事総括表2
工事名称 | 関西大学高槻キャンパス第2グラウンド人工芝下地舗装工事
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 比率 | 備考
粗利益 |  |  |  |  | 766601 |  | 15.33%
工事価格 |  |  |  |  | 5000000 |  | 100%

## 本工事内訳書(直接工事費)
直接工事費
工事名称 | 関西大学高槻キャンパス第2グラウンド人工芝下地舗装工事
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
舗装工 |  | 式 | 1 | 3803399 | 3803399
費目行
舗装版撤去工 |  | m2 | 871 | 1105 | 962455 | 15号 |  | 2日
t=50 運搬・処分含む | [5 empty] | 内訳書
舗装工 |  | m2 | 871 | 2279 | 1985009 | 16号 |  | 1日
透水性アスコン t=50 路盤不陸含む | [5 empty] | 内訳書
雑費 |  | 式 | 1 | 500000 | 500000 | 19号
内訳書
運搬費 |  | 式 | 1 | 130000 | 130000 | 18号
内訳書
法定福利費 |  | 式 | 1 | 80000 | 80000 | 20号
内訳書
諸経費 |  | 式 | 1 | 145935 | 145935 | 26号
内訳書
計 |  |  |  |  | 3803399

## 工事費一覧表(直接工事費)
|  |  | 関西大学高槻キャンパス第2グラウンド人工芝下地舗装工事 |  |  |  | 工事価格 | 5000000 | 84.67% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 | 関大高槻舗装 |  | 式 | 1 | 4233399 | 4233399 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 集計行 | ｜直接工事費 |  | 式 | 1 | 3803399 | 3803399 |  | 89.84% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 集計行 | ｜｜舗装工 |  | 式 | 1 | 3803399 | 3803399 |  | 89.84% |  | 費目行 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 内訳代価 | ｜｜｜舗装版撤去工 | t=50 運搬・処分含む | m2 | 871 | 1105 | 962455 | 871 | 22.73% |  | 15号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2日
4 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜福満施工 |  | m2 | 871 | 515 | 448565 | 871 |  |  | 17号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2日
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 直営作業員 | 人 | 2 | 20000 | 40000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 直営作業員 | 人 | 4 | 20000 | 80000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0002
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜運転工 | 直営作業員 | 人 | 4 | 20000 | 80000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0003
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜土工 | 直営作業員 | 人 | 4 | 20000 | 80000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0004
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.2m3 | 台 | 2 | 10000 | 20000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 40L
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.1m3 | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0012 | 20L
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜2.5ｔ 鉄輪 |  | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 20L
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 台 | 2 | 1000 | 2000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0015
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾗﾝﾏ |  | 台 | 2 | 1000 | 2000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0014
5 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜道具車 |  | 台 | 4 | 6000 | 24000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 10L
5 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 4 | 8000 | 32000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002 | 10L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 240 | 150 | 36000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 2 | 10000 | 20000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜端数 |  | 式 | 1 | 565 | 565 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜阪急ｶｯﾀｰ |  | 式 | 1 | 50000 | 50000 | 1 |  |  | 25号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 外注費 | ｜｜｜｜｜施工費 |  | 式 | 1 | 50000 | 50000 |  |  | 阪久カッター株式会社 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜運搬・処分 |  | m2 | 871 | 533 | 464243 | 871 |  |  | 22号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜As殻処分 |  | ｔ | 130 | 1500 | 195000 |  |  | 大阪アスコン |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 大阪アスコン
5 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜4tﾀﾞﾝﾌﾟ常用 | 昼間 | 台 | 5 | 30000 | 150000 |  |  | 大阪アスコン |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0007 | 1日目
5 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜4tﾀﾞﾝﾌﾟ常用 | 昼間 | 台 | 4 | 30000 | 120000 |  |  | 大阪アスコン |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0007 | 2日目
3 |  | 内訳代価 | ｜｜｜舗装工 | 透水性アスコン t=50 路盤不陸含む | m2 | 871 | 2279 | 1985009 | 871 | 46.89% |  | 16号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1日
4 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜福満施工 |  | m2 | 871 | 500 | 435500 | 871 |  |  | 24号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2日
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜世話役 | 直営作業員 | 人 | 1 | 20000 | 20000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0001
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜技工 | 直営作業員 | 人 | 5 | 20000 | 100000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0002
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜運転工 | 直営作業員 | 人 | 3 | 20000 | 60000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0003
5 |  | 労務費 | ｜｜｜｜｜土工 | 直営作業員 | 人 | 2 | 20000 | 40000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r0004
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.1m3 | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0012 | 20L
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.2m3 | 台 | 1 | 10000 | 10000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ | W=6.0m級 | 台 | 1 | 60000 | 60000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0001 | 60L
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜2.5ｔ 鉄輪 |  | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 20L
5 |  | 機械費 | ｜｜｜｜｜ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 台 | 1 | 1000 | 1000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0015
5 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜道具車 |  | 台 | 2 | 6000 | 12000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 10L
5 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002 | 10L
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜軽油 |  | ℓ | 400 | 150 | 60000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ |  | kg | 80 | 350 | 28000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5003
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 12500 | 12500 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜運搬・処分 |  | m2 | 871 | 1779 | 1549509 | 871 |  |  | 23号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 材料費 | ｜｜｜｜｜透水性アス |  | ｔ | 100 | 14000 | 1400000 |  |  | 大阪アスコン |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 大阪アスコン
5 |  | 運搬費 | ｜｜｜｜｜4tﾀﾞﾝﾌﾟ常用 | 昼間 | 台 | 5 | 30000 | 150000 |  |  | 大阪アスコン |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0007 | 1日目
3 |  | 内訳代価 | ｜｜｜雑費 |  | 式 | 1 | 500000 | 500000 | 1 | 11.81% |  | 19号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜ラグビーさや管 |  | 対 | 1 | 300000 | 300000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  |  | ｜｜｜｜改良材 |  | 式 | 1 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 内訳代価 | ｜｜｜運搬費 |  | 式 | 1 | 130000 | 130000 | 1 | 3.071% |  | 18号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 内訳代価 | ｜｜｜｜福満回送 |  | 式 | 1 | 130000 | 130000 | 1 |  |  | 21号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 共通仮設費 | ｜｜｜｜｜4t車回送 |  | 回 | 2 | 15000 | 30000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0011 | 舗装版撤去 0.1BH
5 |  | 共通仮設費 | ｜｜｜｜｜10t車回送 |  | 回 | 2 | 25000 | 50000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0013 | 舗装版撤去 0.2BH、両鉄
5 |  | 共通仮設費 | ｜｜｜｜｜10t車回送 |  | 回 | 2 | 25000 | 50000 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0013 | 舗装版撤去 AF
3 |  | 内訳代価 | ｜｜｜法定福利費 |  | 式 | 1 | 80000 | 80000 | 1 | 1.89% |  | 20号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜世話役 法定福利費 |  | 人 | 3 | 3200 | 9600 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜技工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 9 | 3200 | 28800 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜運転工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 7 | 3200 | 22400 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 法定福利費 | ｜｜｜｜土工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 6 | 3200 | 19200 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 内訳代価 | ｜｜｜諸経費 |  | 式 | 1 | 145935 | 145935 | 1 | 3.447% |  | 26号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | 外注費 | ｜｜｜｜諸経費 |  | 式 | 1 | 145935 | 145935 |  |  | 有限会社福満ロードワーク |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 間接費一覧
間 接 費 一 覧
共通仮設費 |  | 金額 | 現場経費 |  | 金額
| 重機運搬費 |  |  | 社員給料 | 430000
| 準備費 |  |  | 事務用品費
| 地代家賃 |  |  | 電力用水光熱費
| 仮設費 |  |  | 通信費
| 安全費 |  |  | 旅費交通費
| 技術管理費 |  |  | 保険料
車両費
| 計 |  |  | 雑費
|  |  |  | 計 | 430000

## 共通仮設費総括表
共 通 仮 設 費 総 括 表
名 称 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 内 訳
[5 empty] | 材料費 | 労務費 | 外注費 | 機械費 | 運搬費 | 共通仮設費 | 現場経費 | 法定福利費
重機運搬費 | 式 | 1
準備費 | 式 | 1
地代家賃 | 式 | 1
仮設費 | 式 | 1
安全費 | 式 | 1
技術管理費 | 式 | 1
計

## 工事費一覧表(共通仮設費)
|  |  | 関西大学高槻キャンパス第2グラウンド人工芝下地舗装工事 |  |  |  | 工事価格 | 5000000 | 84.67% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 | 関大高槻舗装 |  | 式 | 1 | 4233399 | 4233399 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 集計行 | ｜共通仮設費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜重機運搬費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 1号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜準備費 | (準備測量・仮設設置撤去・他) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 2号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜地代家賃 | (借地費用や駐車場及び宿舎の賃貸等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 3号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜仮設費 | (仮設事務所・倉庫・トイレ(環境改善含む)、仮設電気 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 4号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜安全費 | (仮設事務所仮囲い・工事看板や安全施設・事務所警備 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 5号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜技術管理費 | (土質試験・ASP・MC施工関係・完成図書 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 6号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 現場経費総括表
現 場 経 費 総 括 表
名称 | 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
社員給料 |  | 式 | 1 | 430000 | 430000 | 7号
内訳書
事務用品費 | (コピー機、トナー、文具、コピー用紙、その他) | 式 | 1 |  |  | 8号
内訳書
電力用水光熱費 |  | 式 | 1 |  |  | 9号
内訳書
通信費 | (携帯通話料、ネット回線契約、電話回線契約 等) | 式 | 1 |  |  | 10号
内訳書
旅費交通費 | (出張、移動旅費等) | 式 | 1 |  |  | 11号
内訳書
保険料 | (建退共・労災保険・労災上乗せ保険 等) | 式 | 1 |  |  | 12号
内訳書
車両費 | (連絡車) | 式 | 1 |  |  | 13号
内訳書
雑費 | (現場特有で発生が見込まれる費用 等) | 式 | 1 |  |  | 14号
内訳書
計 |  |  |  |  | 430000

## 工事費一覧表(現場経費)
|  |  | 関西大学高槻キャンパス第2グラウンド人工芝下地舗装工事 |  |  |  | 工事価格 | 5000000 | 84.67% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 | 関大高槻舗装 |  | 式 | 1 | 4233399 | 4233399 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 集計行 | ｜現場経費 |  | 式 | 1 | 430000 | 430000 |  | 10.16% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜社員給料 |  | 式 | 1 | 430000 | 430000 | 1 | 10.16% |  | 7号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 現場経費 | ｜｜｜社員給料 | 総合4級 昼間 | 日 | 10 | 43000 | 430000 |  | 10.16% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | m0008
2 |  | 内訳代価 | ｜｜事務用品費 | (コピー機、トナー、文具、コピー用紙、その他) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 8号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜電力用水光熱費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 9号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜通信費 | (携帯通話料、ネット回線契約、電話回線契約 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 10号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜旅費交通費 | (出張、移動旅費等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 11号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜保険料 | (建退共・労災保険・労災上乗せ保険 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 12号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜車両費 | (連絡車) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 13号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜雑費 | (現場特有で発生が見込まれる費用 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 14号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 調書(材料費)
材料調書
工事名称 | 関西大学高槻キャンパス第2グラウンド人工芝下地舗装工事
2440410062 E
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
As殻処分 |  | ｔ | 130 | 1500 | 195000
材料費
ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ |  | kg | 80 | 350 | 28000
材料費
軽油 |  | ℓ | 640 | 150 | 96000
材料費
雑材 |  | 式 | 2 | 10000 | 20000
材料費
雑材 |  | 式 | 1 | 12500 | 12500
材料費
端数 |  | 式 | 1 | 565 | 565
材料費
透水性アス |  | ｔ | 100 | 14000 | 1400000
材料費
計 |  |  |  |  | 1752065

## 調書(労務費)
労務調書
工事名称 | 関西大学高槻キャンパス第2グラウンド人工芝下地舗装工事
2440410062 E
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
運転工 |  | 人 | 7 | 20000 | 140000
直営作業員 | [6 empty] | 労務費
技工 |  | 人 | 9 | 20000 | 180000
直営作業員 | [6 empty] | 労務費
世話役 |  | 人 | 3 | 20000 | 60000
直営作業員 | [6 empty] | 労務費
土工 |  | 人 | 6 | 20000 | 120000
直営作業員 | [6 empty] | 労務費
計 |  |  |  |  | 500000

## 調書(外注費)
外注調書
工事名称 | 関西大学高槻キャンパス第2グラウンド人工芝下地舗装工事
2440410062 E
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
施工費 |  | 式 | 1 | 50000 | 50000
外注費
諸経費 |  | 式 | 1 | 145935 | 145935
外注費
計 |  |  |  |  | 195935

## 調書(機械費)
機械調書
工事名称 | 関西大学高槻キャンパス第2グラウンド人工芝下地舗装工事
2440410062 E
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
2.5ｔ 鉄輪 |  | 台 | 3 | 8000 | 24000
機械費
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ |  | 台 | 1 | 60000 | 60000
W=6.0m級 | [6 empty] | 機械費
ﾊﾞｯｸﾎｳ |  | 台 | 3 | 8000 | 24000
0.1m3 | [6 empty] | 機械費
ﾊﾞｯｸﾎｳ |  | 台 | 3 | 10000 | 30000
0.2m3 | [6 empty] | 機械費
ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 台 | 3 | 1000 | 3000
機械費
ﾗﾝﾏ |  | 台 | 2 | 1000 | 2000
機械費
計 |  |  |  |  | 143000

## 調書(運搬費)
運搬調書
工事名称 | 関西大学高槻キャンパス第2グラウンド人工芝下地舗装工事
2440410062 E
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 6 | 8000 | 48000
運搬費
4tﾀﾞﾝﾌﾟ常用 |  | 台 | 14 | 30000 | 420000
昼間 | [6 empty] | 運搬費
道具車 |  | 台 | 6 | 6000 | 36000
運搬費
計 |  |  |  |  | 504000