## 実行予算書鑑
[17 empty] | 作成年月日 |  |  | 2024-09-19
実行予算書
|  | 工 事 番 号 |  |  | 2440410055 G | [5 empty] | （当 初） | [6 empty] | 現場代理人 |  |  | 義山 恒
監理技術者
[5 empty] | 本社 | [6 empty] | 支社 |  |  |  | 拠点
[5 empty] | 社 長 |  | 部 長 |  |  |  |  | 支社長 | 部 長 |  |  | 所 長 |  | 部課長 |  |  |  | 代人
|  |  | 工事名称 |  |  | 泉南トラックヤードPJ Aエリア（簡易舗装）工事
|  |  | 発注者 |  |  | （株）旭工建
|  |  | 工事価格 |  |  | 2730000
|  |  | 工事原価 |  |  | 2100740 | [5 empty] | 76.95% |  | 粗利益 | 629260 |  |  |  |  | 23.05%
|  |  | 承認工事原価 | [10 empty] | 承認粗利益
| 支社事項 | [12 empty] | 本社事項
大阪営業所
施工場所 |  |  |  | 大阪府泉南市岡田7丁目1664
契約工期 |  |  |  | 2024年9月19日 |  |  |  | ～ |  | 2024年9月30日 |  |  | 実施工期 |  | 2024年9月24日 |  |  |  | ～ | 2024年9月30日
ISO品質目標
散水養生をしっかり行う
東亜道路工業株式会社
Note on AG1: （例）「2022/12/1」の 形式で入力してください。

## 工事工程表
工 事 工 程 表
工 事 名 称 | 泉南トラックヤードPJ Aエリア（簡易舗装）工事 | [7 empty] | 工事コード |  |  | 2440410055 G |  |  |  |  | 進
契 約 工 期 | 2024-09-19 |  | ～ | 2024-09-30 |  |  |  |  | 工事価格 |  |  | 2730000 |  |  |  |  | 捗
工 種 | 実行予算 | 比率 | [14 empty] | 100%
路床改良 不陸整正 | 305235 | 14.53%
簡易舗装 | 575505 | 27.4%
回送費 | 210000 | 9.996%
諸経費 | 100000 | 4.76% | [14 empty] | 75%
法定福利費 | 50000 | 2.38%
重機運搬費 | 0 | 0%
準備費 | 0 | 0%
地代家賃 | 0 | 0% | [14 empty] | 50%
仮設費 | 0 | 0%
安全費 | 0 | 0%
技術管理費 | 0 | 0%
社員給料 | 860000 | 40.94% | [14 empty] | 25%
事務用品費 | 0 | 0%
電力用水光熱費 | 0 | 0%
通信費 | 0 | 0%
工 事 原 価 | 2100740 | 100% | [14 empty] | 0%
月別予定出来高 |  | ％ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 単 位 | （千） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 画 率 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
計画金額
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 工期１S | 工期１E | 工期2S | 工期2E | 工期3S | 工期3E | 工期4S | 工期4E | 工期5S | 工期5E

## 工事概要
工 事 概 要
１. 工 事 概 要 | [7 empty] | ２．主 要 工 種 の 内 容
簡易舗装 945ｍ2 | [7 empty] | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量
[8 empty] | 路床改良 不陸整正 | ｔ300 改良材普通六価クロム対応型 | m2 | 945
[8 empty] | 簡易舗装 | カタマSP ｔ150 | m2 | 945
[8 empty] | 回送費 |  | 式 | 1
[8 empty] | 諸経費 |  | 式 | 1
[8 empty] | 法定福利費 |  | 式 | 1
[8 empty] | 重機運搬費 |  | 式 | 1
[8 empty] | 準備費 | (準備測量・仮設設置撤去・他) | 式 | 1
[8 empty] | 地代家賃 | (借地費用や駐車場及び宿舎の賃貸等) | 式 | 1
[8 empty] | 仮設費 | (仮設事務所・倉庫・トイレ(環境改善含む)、仮設電気 等) | 式 | 1
[8 empty] | 安全費 | (仮設事務所仮囲い・工事看板や安全施設・事務所警備 等) | 式 | 1
３. 発 注 者 よ り の 支 給 品 | [7 empty] | 技術管理費 | (土質試験・ASP・MC施工関係・完成図書 等) | 式 | 1
品 名 | 形状 寸法 | 単位 | 数 量 | 品 名 | 形状 寸法 | 単位 | 数 量 | 社員給料 |  | 式 | 1
技術管理費 社員給料: 事務用品費 | (コピー機、トナー、文具、コピー用紙、その他) | 式 | 1
技術管理費 社員給料: 電力用水光熱費 |  | 式 | 1
技術管理費 社員給料: 通信費 | (携帯通話料、ネット回線契約、電話回線契約 等) | 式 | 1

## 工事総括表
工事総括表
| 工事名称 | 泉南トラックヤードPJ Aエリア（簡易舗装）工事
| 工事略称 | 泉南トラックヤード | 支社 | 関西支社 |  | 拠点 | 大阪営業所 |  |  | 作業所名
| 工事番号 | 2440410055 G |  | 実行予算額 | 比率 | 材料費 | 労務費 | 外注費 | 機械費 | 運搬費 | 共通仮設費 | 現場経費 | 法定福利費
| 発注者 | （株）旭工建 | 工事価格 | 関西支社 実行予算額: 2730000; 関西支社 比率: 100%
| 元発注者 |  | 工事原価 | 2100740 | 76.95% | 317500 | 345000 | 150000 | 153000 | 276000 |  | 860000
| 施工場所 | 大阪府泉南市岡田7丁目1664 | 直接工事費 | 1240740 | 45.45% | 317500 | 345000 | 150000 | 153000 | 276000
| 現場代理人 | 義山 恒 | 共通仮設費
| 監理技術者 |  | 現場経費 | 関西支社 実行予算額: 860000; 関西支社 比率: 31.5%; 作業所名 現場経費: 860000
| 施工形態 | 単独 | 粗利益 | 関西支社 実行予算額: 629260; 関西支社 比率: 23.05%
| 工事種別 | G | 店・営業所経費計 | 関西支社 実行予算額: 152880; 関西支社 比率: 5.6%
| 契約年月日 | 2024年8月27日 | 工事拠点経費 | 関西支社 実行予算額: 106470; 関西支社 比率: 3.9%
| 契約工期 | 2024年9月19日 ～ 2024年9月30日 | 営業拠点経費 | 関西支社 実行予算額: 46410; 関西支社 比率: 1.7%
| 実施工期 | 2024年9月24日 ～ 2024年9月30日 | 拠点利益 | 関西支社 実行予算額: 476380; 関西支社 比率: 17.45%
| 工事概要 | 簡易舗装 945ｍ2 | 支社経費(営・工共) | 関西支社 実行予算額: 43680; 関西支社 比率: 1.6%
|  |  | 工事部利益 | 関西支社 実行予算額: 432700; 関西支社 比率: 15.85%
特記事項

## 工事総括表2
工事総括表2
工事名称 | 泉南トラックヤードPJ Aエリア（簡易舗装）工事
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 比率 | 備考
直接工事費
路床改良 不陸整正 |  | m2 | 945 | 323 | 305235 | 15号 | 11.18%
ｔ300 改良材普通六価クロム対応型 | [5 empty] | 内訳書
簡易舗装 |  | m2 | 945 | 609 | 575505 | 16号 | 21.08%
カタマSP ｔ150 | [5 empty] | 内訳書
回送費 |  | 式 | 1 | 210000 | 210000 | 17号 | 7.69%
内訳書
諸経費 |  | 式 | 1 | 100000 | 100000 | 18号 | 3.66%
内訳書
法定福利費 |  | 式 | 1 | 50000 | 50000 | 19号 | 1.83%
内訳書
直接工事費 計 |  |  |  |  | 1240740 |  | 45.45%
間接費
共通仮設費
現場経費 |  | 式 | 1 | 860000 | 860000 |  | 31.5%
間接費 計 |  |  |  |  | 860000 |  | 31.5%
工事原価 |  |  |  |  | 2100740 |  | 76.95%
粗利益 |  |  |  |  | 629260 |  | 23.05%
工事総括表2
工事名称 | 泉南トラックヤードPJ Aエリア（簡易舗装）工事
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 比率 | 備考
工事価格 |  |  |  |  | 2730000 |  | 100%

## 本工事内訳書(直接工事費)
直接工事費
工事名称 | 泉南トラックヤードPJ Aエリア（簡易舗装）工事
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
路床改良 不陸整正 |  | m2 | 945 | 323 | 305235 | 15号
ｔ300 改良材普通六価クロム対応型 | [5 empty] | 内訳書
簡易舗装 |  | m2 | 945 | 609 | 575505 | 16号
カタマSP ｔ150 | [5 empty] | 内訳書
回送費 |  | 式 | 1 | 210000 | 210000 | 17号
内訳書
諸経費 |  | 式 | 1 | 100000 | 100000 | 18号
内訳書
法定福利費 |  | 式 | 1 | 50000 | 50000 | 19号
内訳書
計 |  |  |  |  | 1240740

## 工事費一覧表(直接工事費)
|  |  | 泉南トラックヤードPJ Aエリア（簡易舗装）工事 |  |  |  | 工事価格 | 2730000 | 76.95% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 | 泉南トラックヤード |  | 式 | 1 | 2100740 | 2100740 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 集計行 | ｜直接工事費 |  | 式 | 1 | 1240740 | 1240740 |  | 59.06% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜路床改良 不陸整正 | ｔ300 改良材普通六価クロム対応型 | m2 | 945 | 323 | 305235 | 945 | 14.53% |  | 15号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 材料費 | ｜｜｜改良材 |  | ｔ | 8 | 15000 | 120000 |  | 5.712% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 労務費 | ｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 5 | 23000 | 115000 |  | 5.474% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ﾀｲﾔﾛｰﾗ | 10t | 台 | 1 | 7000 | 7000 |  | 0.3332% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0004
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗ | 10t | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  | 0.3808% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0005
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗ | 4t | 台 | 1 | 6000 | 6000 |  | 0.2856% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0006
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m |  | 台 | 1 | 12000 | 12000 |  | 0.5712% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.1m3 | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  | 0.3808% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0012
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  | 0.7616% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜道具車 |  | 台 | 1 | 6000 | 6000 |  | 0.2856% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 材料費 | ｜｜｜軽油 |  | ℓ | 50 | 150 | 7500 |  | 0.357% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
2 |  | 内訳代価 | ｜｜簡易舗装 | カタマSP ｔ150 | m2 | 945 | 609 | 575505 | 945 | 27.4% |  | 16号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 労務費 | ｜｜｜技工 | 外注作業員 | 人 | 10 | 23000 | 230000 |  | 10.95% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ﾀｲﾔﾛｰﾗ | 10t | 台 | 2 | 7000 | 14000 |  | 0.6664% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0004
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗ | 10t | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  | 0.7616% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0005
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗ | 4t | 台 | 2 | 6000 | 12000 |  | 0.5712% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0006
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m |  | 台 | 2 | 12000 | 24000 |  | 1.142% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ﾊﾞｯｸﾎｳ | 0.1m3 | 台 | 2 | 8000 | 16000 |  | 0.7616% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0012
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 4 | 8000 | 32000 |  | 1.523% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜道具車 |  | 台 | 2 | 6000 | 12000 |  | 0.5712% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 材料費 | ｜｜｜軽油 |  | ℓ | 100 | 150 | 15000 |  | 0.714% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s5001
3 |  | 材料費 | ｜｜｜カタマSP |  | ｔ | 350 | 500 | 175000 |  | 8.33% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 機械費 | ｜｜｜散水車 | 4t | 台 | 2 | 15000 | 30000 |  | 1.428% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0016
2 |  | 内訳代価 | ｜｜回送費 |  | 式 | 1 | 210000 | 210000 | 1 | 9.996% |  | 17号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜10t車回送 |  | 回 | 6 | 25000 | 150000 |  | 7.14% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0013
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜4t車回送 |  | 回 | 4 | 15000 | 60000 |  | 2.856% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0011
2 |  | 内訳代価 | ｜｜諸経費 |  | 式 | 1 | 100000 | 100000 | 1 | 4.76% |  | 18号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 外注費 | ｜｜｜外注経費 |  | 式 | 1 | 100000 | 100000 |  | 4.76% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜法定福利費 |  | 式 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 2.38% |  | 19号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 外注費 | ｜｜｜法定福利費 |  | 式 | 1 | 50000 | 50000 |  | 2.38% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 間接費一覧
間 接 費 一 覧
共通仮設費 |  | 金額 | 現場経費 |  | 金額
| 重機運搬費 |  |  | 社員給料 | 860000
| 準備費 |  |  | 事務用品費
| 地代家賃 |  |  | 電力用水光熱費
| 仮設費 |  |  | 通信費
| 安全費 |  |  | 旅費交通費
| 技術管理費 |  |  | 保険料
車両費
| 計 |  |  | 雑費
|  |  |  | 計 | 860000

## 共通仮設費総括表
共 通 仮 設 費 総 括 表
名 称 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 内 訳
[5 empty] | 材料費 | 労務費 | 外注費 | 機械費 | 運搬費 | 共通仮設費 | 現場経費 | 法定福利費
重機運搬費 | 式 | 1
準備費 | 式 | 1
地代家賃 | 式 | 1
仮設費 | 式 | 1
安全費 | 式 | 1
技術管理費 | 式 | 1
計

## 工事費一覧表(共通仮設費)
|  |  | 泉南トラックヤードPJ Aエリア（簡易舗装）工事 |  |  |  | 工事価格 | 2730000 | 76.95% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 | 泉南トラックヤード |  | 式 | 1 | 2100740 | 2100740 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 集計行 | ｜共通仮設費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜重機運搬費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 1号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜準備費 | (準備測量・仮設設置撤去・他) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 2号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜地代家賃 | (借地費用や駐車場及び宿舎の賃貸等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 3号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜仮設費 | (仮設事務所・倉庫・トイレ(環境改善含む)、仮設電気 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 4号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜安全費 | (仮設事務所仮囲い・工事看板や安全施設・事務所警備 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 5号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜技術管理費 | (土質試験・ASP・MC施工関係・完成図書 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 6号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 現場経費総括表
現 場 経 費 総 括 表
名称 | 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
社員給料 |  | 式 | 1 | 860000 | 860000 | 7号
内訳書
事務用品費 | (コピー機、トナー、文具、コピー用紙、その他) | 式 | 1 |  |  | 8号
内訳書
電力用水光熱費 |  | 式 | 1 |  |  | 9号
内訳書
通信費 | (携帯通話料、ネット回線契約、電話回線契約 等) | 式 | 1 |  |  | 10号
内訳書
旅費交通費 | (出張、移動旅費等) | 式 | 1 |  |  | 11号
内訳書
保険料 | (建退共・労災保険・労災上乗せ保険 等) | 式 | 1 |  |  | 12号
内訳書
車両費 | (連絡車) | 式 | 1 |  |  | 13号
内訳書
雑費 | (現場特有で発生が見込まれる費用 等) | 式 | 1 |  |  | 14号
内訳書
計 |  |  |  |  | 860000

## 工事費一覧表(現場経費)
|  |  | 泉南トラックヤードPJ Aエリア（簡易舗装）工事 |  |  |  | 工事価格 | 2730000 | 76.95% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 | 泉南トラックヤード |  | 式 | 1 | 2100740 | 2100740 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 集計行 | ｜現場経費 |  | 式 | 1 | 860000 | 860000 |  | 40.94% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜社員給料 |  | 式 | 1 | 860000 | 860000 | 1 | 40.94% |  | 7号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 現場経費 | ｜｜｜社員給料 | 総合4級 昼間 | 日 | 20 | 43000 | 860000 |  | 40.94% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | m0008
2 |  | 内訳代価 | ｜｜事務用品費 | (コピー機、トナー、文具、コピー用紙、その他) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 8号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜電力用水光熱費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 9号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜通信費 | (携帯通話料、ネット回線契約、電話回線契約 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 10号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜旅費交通費 | (出張、移動旅費等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 11号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜保険料 | (建退共・労災保険・労災上乗せ保険 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 12号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜車両費 | (連絡車) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 13号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜雑費 | (現場特有で発生が見込まれる費用 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 14号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 調書(材料費)
材料調書
工事名称 | 泉南トラックヤードPJ Aエリア（簡易舗装）工事
2440410055 G
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
カタマSP |  | ｔ | 350 | 500 | 175000
材料費
改良材 |  | ｔ | 8 | 15000 | 120000
材料費
軽油 |  | ℓ | 150 | 150 | 22500
材料費
計 |  |  |  |  | 317500

## 調書(労務費)
労務調書
工事名称 | 泉南トラックヤードPJ Aエリア（簡易舗装）工事
2440410055 G
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
技工 |  | 人 | 15 | 23000 | 345000
外注作業員 | [6 empty] | 労務費
計 |  |  |  |  | 345000

## 調書(外注費)
外注調書
工事名称 | 泉南トラックヤードPJ Aエリア（簡易舗装）工事
2440410055 G
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
外注経費 |  | 式 | 1 | 100000 | 100000
外注費
法定福利費 |  | 式 | 1 | 50000 | 50000
外注費
計 |  |  |  |  | 150000

## 調書(機械費)
機械調書
工事名称 | 泉南トラックヤードPJ Aエリア（簡易舗装）工事
2440410055 G
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞﾛｰﾗ |  | 台 | 3 | 6000 | 18000
4t | [6 empty] | 機械費
ﾀｲﾔﾛｰﾗ |  | 台 | 3 | 7000 | 21000
10t | [6 empty] | 機械費
ﾊﾞｯｸﾎｳ |  | 台 | 3 | 8000 | 24000
0.1m3 | [6 empty] | 機械費
ﾏｶﾀﾞﾑﾛｰﾗ |  | 台 | 3 | 8000 | 24000
10t | [6 empty] | 機械費
ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ 3.1m |  | 台 | 3 | 12000 | 36000
機械費
散水車 |  | 台 | 2 | 15000 | 30000
4t | [6 empty] | 機械費
計 |  |  |  |  | 153000

## 調書(運搬費)
運搬調書
工事名称 | 泉南トラックヤードPJ Aエリア（簡易舗装）工事
2440410055 G
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
10t車回送 |  | 回 | 6 | 25000 | 150000
運搬費
3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 6 | 8000 | 48000
運搬費
4t車回送 |  | 回 | 4 | 15000 | 60000
運搬費
道具車 |  | 台 | 3 | 6000 | 18000
運搬費
計 |  |  |  |  | 276000