## 実行予算書鑑
[17 empty] | 作成年月日 |  |  | 2025-02-01
実行予算書
|  | 工 事 番 号 |  |  | 2440410102 G | [5 empty] | （当 初） | [6 empty] | 現場代理人 |  |  | 義山 恒
監理技術者
[5 empty] | 本社 | [6 empty] | 支社 |  |  |  | 拠点
[5 empty] | 社 長 |  | 部 長 |  |  |  |  | 支社長 | 部 長 |  |  | 所 長 |  | 部課長 |  |  |  | 代人
|  |  | 工事名称 |  |  | 泉南りんくうロングパークサッカー場部分修繕工事
|  |  | 発注者 |  |  | （株）旭工建
|  |  | 工事価格 |  |  | 270000
|  |  | 工事原価 |  |  | 235000 | [5 empty] | 87.04% |  | 粗利益 | 35000 |  |  |  |  | 12.96%
|  |  | 承認工事原価 | [10 empty] | 承認粗利益
| 支社事項 | [12 empty] | 本社事項
大阪営業所
施工場所 |  |  |  | 大阪府泉南市地内
契約工期 |  |  |  | 2025年2月3日 |  |  |  | ～ |  | 2025年4月30日 |  |  | 実施工期 |  | 2025年2月3日 |  |  |  | ～ | 2025年4月30日
ISO品質目標
補修後の仕上がりを再確認
東亜道路工業株式会社
Note on AG1: （例）「2022/12/1」の 形式で入力してください。

## 工事工程表
工 事 工 程 表
工 事 名 称 | 泉南りんくうロングパークサッカー場部分修繕工事 | [7 empty] | 工事コード |  |  | 2440410102 G |  |  |  |  | 進
契 約 工 期 | 2025-02-03 |  | ～ | 2025-04-30 |  |  |  |  | 工事価格 |  |  | 270000 |  |  |  |  | 捗
工 種 | 実行予算 | 比率 | [14 empty] | 100%
人工芝補修 ① | 135000 | 57.45%
人工芝補修 ② | 100000 | 42.55%
重機運搬費 | 0 | 0%
準備費 | 0 | 0% | [14 empty] | 75%
地代家賃 | 0 | 0%
仮設費 | 0 | 0%
安全費 | 0 | 0%
技術管理費 | 0 | 0% | [14 empty] | 50%
社員給料 | 0 | 0%
事務用品費 | 0 | 0%
電力用水光熱費 | 0 | 0%
通信費 | 0 | 0% | [14 empty] | 25%
旅費交通費 | 0 | 0%
保険料 | 0 | 0%
車両費 | 0 | 0%
工 事 原 価 | 235000 | 100% | [14 empty] | 0%
月別予定出来高 |  | ％ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 単 位 | （千） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 画 率 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
計画金額
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 工期１S | 工期１E | 工期2S | 工期2E | 工期3S | 工期3E | 工期4S | 工期4E | 工期5S | 工期5E

## 工事概要
工 事 概 要
１. 工 事 概 要 | [7 empty] | ２．主 要 工 種 の 内 容
人工芝補修1式 | [7 empty] | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量
[8 empty] | 人工芝補修 ① | ロングパイル | 式 | 1
[8 empty] | 人工芝補修 ② | ロングパイル | 式 | 1
[8 empty] | 重機運搬費 |  | 式 | 1
[8 empty] | 準備費 | (準備測量・仮設設置撤去・他) | 式 | 1
[8 empty] | 地代家賃 | (借地費用や駐車場及び宿舎の賃貸等) | 式 | 1
[8 empty] | 仮設費 | (仮設事務所・倉庫・トイレ(環境改善含む)、仮設電気 等) | 式 | 1
[8 empty] | 安全費 | (仮設事務所仮囲い・工事看板や安全施設・事務所警備 等) | 式 | 1
[8 empty] | 技術管理費 | (土質試験・ASP・MC施工関係・完成図書 等) | 式 | 1
[8 empty] | 社員給料 |  | 式 | 1
[8 empty] | 事務用品費 | (コピー機、トナー、文具、コピー用紙、その他) | 式 | 1
３. 発 注 者 よ り の 支 給 品 | [7 empty] | 電力用水光熱費 |  | 式 | 1
品 名 | 形状 寸法 | 単位 | 数 量 | 品 名 | 形状 寸法 | 単位 | 数 量 | 通信費 | (携帯通話料、ネット回線契約、電話回線契約 等) | 式 | 1
電力用水光熱費 通信費: 旅費交通費 | (出張、移動旅費等) | 式 | 1
電力用水光熱費 通信費: 保険料 | (建退共・労災保険・労災上乗せ保険 等) | 式 | 1
電力用水光熱費 通信費: 車両費 | (連絡車) | 式 | 1

## 工事総括表
工事総括表
| 工事名称 | 泉南りんくうロングパークサッカー場部分修繕工事
| 工事略称 | 泉南りんくうサッカー場 | 支社 | 関西支社 |  | 拠点 | 大阪営業所 |  |  | 作業所名
| 工事番号 | 2440410102 G |  | 実行予算額 | 比率 | 材料費 | 労務費 | 外注費 | 機械費 | 運搬費 | 共通仮設費 | 現場経費 | 法定福利費
| 発注者 | （株）旭工建 | 工事価格 | 関西支社 実行予算額: 270000; 関西支社 比率: 100%
| 元発注者 |  | 工事原価 | 関西支社 実行予算額: 235000; 関西支社 比率: 87.04%; 大阪営業所 外注費: 235000
| 施工場所 | 大阪府泉南市地内 | 直接工事費 | 関西支社 実行予算額: 235000; 関西支社 比率: 87.04%; 大阪営業所 外注費: 235000
| 現場代理人 | 義山 恒 | 共通仮設費
| 監理技術者 |  | 現場経費
| 施工形態 | 単独 | 粗利益 | 関西支社 実行予算額: 35000; 関西支社 比率: 12.96%
| 工事種別 | G | 店・営業所経費計 | 関西支社 実行予算額: 15120; 関西支社 比率: 5.6%
| 契約年月日 | 2025年2月1日 | 工事拠点経費 | 関西支社 実行予算額: 10530; 関西支社 比率: 3.9%
| 契約工期 | 2025年2月3日 ～ 2025年4月30日 | 営業拠点経費 | 関西支社 実行予算額: 4590; 関西支社 比率: 1.7%
| 実施工期 | 2025年2月3日 ～ 2025年4月30日 | 拠点利益 | 関西支社 実行予算額: 19880; 関西支社 比率: 7.36%
| 工事概要 | 人工芝補修1式 | 支社経費(営・工共) | 関西支社 実行予算額: 4320; 関西支社 比率: 1.6%
|  |  | 工事部利益 | 関西支社 実行予算額: 15560; 関西支社 比率: 5.76%
特記事項

## 工事総括表2
工事総括表2
工事名称 | 泉南りんくうロングパークサッカー場部分修繕工事
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 比率 | 備考
直接工事費
人工芝補修 ① |  | 式 | 1 | 135000 | 135000 | 15号 | 50%
ロングパイル | [5 empty] | 内訳書
人工芝補修 ② |  | 式 | 1 | 100000 | 100000 | 16号 | 37.03%
ロングパイル | [5 empty] | 内訳書
直接工事費 計 |  |  |  |  | 235000 |  | 87.04%
間接費
共通仮設費
現場経費
工事原価 |  |  |  |  | 235000 |  | 87.04%
粗利益 |  |  |  |  | 35000 |  | 12.96%
工事価格 |  |  |  |  | 270000 |  | 100%

## 本工事内訳書(直接工事費)
直接工事費
工事名称 | 泉南りんくうロングパークサッカー場部分修繕工事
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
人工芝補修 ① |  | 式 | 1 | 135000 | 135000 | 15号
ロングパイル | [5 empty] | 内訳書
人工芝補修 ② |  | 式 | 1 | 100000 | 100000 | 16号
ロングパイル | [5 empty] | 内訳書
計 |  |  |  |  | 235000

## 工事費一覧表(直接工事費)
|  |  | 泉南りんくうロングパークサッカー場部分修繕工事 |  |  |  | 工事価格 | 270000 | 87.04% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 | 泉南りんくうサッカー場 |  | 式 | 1 | 235000 | 235000 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 集計行 | ｜直接工事費 |  | 式 | 1 | 235000 | 235000 |  | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜人工芝補修 ① | ロングパイル | 式 | 1 | 135000 | 135000 | 1 | 57.45% |  | 15号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 外注費 | ｜｜｜既設人工芝撤去処分 |  | 式 | 1 | 15000 | 15000 |  | 6.383% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 外注費 | ｜｜｜人工芝材料 | ロングパイル人工芝 | m2 | 2 | 3500 | 7000 |  | 2.979% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 外注費 | ｜｜｜接着剤 | 16㎏/缶 | 缶 | 1 | 9200 | 9200 |  | 3.915% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 外注費 | ｜｜｜ジョイントテープ | 300ｍｍ幅 | 本 | 1 | 8800 | 8800 |  | 3.745% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 外注費 | ｜｜｜粒度調整特殊珪砂 | 20㎏/袋 | 袋 | 1 | 3200 | 3200 |  | 1.362% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 外注費 | ｜｜｜黒ゴムチップ | 20㎏/袋 | 袋 | 1 | 4800 | 4800 |  | 2.043% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 外注費 | ｜｜｜人工芝敷設工 |  | 式 | 1 | 75000 | 75000 |  | 31.91% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 外注費 | ｜｜｜法定福利費 |  | 式 | 1 | 12000 | 12000 |  | 5.106% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜人工芝補修 ② | ロングパイル | 式 | 1 | 100000 | 100000 | 1 | 42.55% |  | 16号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 外注費 | ｜｜｜人工芝補修 | ロングパイル | 式 | 1 | 100000 | 100000 |  | 42.55% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 間接費一覧
間 接 費 一 覧
共通仮設費 |  | 金額 | 現場経費 |  | 金額
| 重機運搬費 |  |  | 社員給料
| 準備費 |  |  | 事務用品費
| 地代家賃 |  |  | 電力用水光熱費
| 仮設費 |  |  | 通信費
| 安全費 |  |  | 旅費交通費
| 技術管理費 |  |  | 保険料
車両費
| 計 |  |  | 雑費
計

## 共通仮設費総括表
共 通 仮 設 費 総 括 表
名 称 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 内 訳
[5 empty] | 材料費 | 労務費 | 外注費 | 機械費 | 運搬費 | 共通仮設費 | 現場経費 | 法定福利費
重機運搬費 | 式 | 1
準備費 | 式 | 1
地代家賃 | 式 | 1
仮設費 | 式 | 1
安全費 | 式 | 1
技術管理費 | 式 | 1
計

## 工事費一覧表(共通仮設費)
|  |  | 泉南りんくうロングパークサッカー場部分修繕工事 |  |  |  | 工事価格 | 270000 | 87.04% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 | 泉南りんくうサッカー場 |  | 式 | 1 | 235000 | 235000 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 集計行 | ｜共通仮設費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜重機運搬費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 1号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜準備費 | (準備測量・仮設設置撤去・他) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 2号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜地代家賃 | (借地費用や駐車場及び宿舎の賃貸等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 3号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜仮設費 | (仮設事務所・倉庫・トイレ(環境改善含む)、仮設電気 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 4号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜安全費 | (仮設事務所仮囲い・工事看板や安全施設・事務所警備 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 5号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜技術管理費 | (土質試験・ASP・MC施工関係・完成図書 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 6号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 現場経費総括表
現 場 経 費 総 括 表
名称 | 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
社員給料 |  | 式 | 1 |  |  | 7号
内訳書
事務用品費 | (コピー機、トナー、文具、コピー用紙、その他) | 式 | 1 |  |  | 8号
内訳書
電力用水光熱費 |  | 式 | 1 |  |  | 9号
内訳書
通信費 | (携帯通話料、ネット回線契約、電話回線契約 等) | 式 | 1 |  |  | 10号
内訳書
旅費交通費 | (出張、移動旅費等) | 式 | 1 |  |  | 11号
内訳書
保険料 | (建退共・労災保険・労災上乗せ保険 等) | 式 | 1 |  |  | 12号
内訳書
車両費 | (連絡車) | 式 | 1 |  |  | 13号
内訳書
雑費 | (現場特有で発生が見込まれる費用 等) | 式 | 1 |  |  | 14号
内訳書
計

## 工事費一覧表(現場経費)
|  |  | 泉南りんくうロングパークサッカー場部分修繕工事 |  |  |  | 工事価格 | 270000 | 87.04% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 | 泉南りんくうサッカー場 |  | 式 | 1 | 235000 | 235000 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 集計行 | ｜現場経費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜社員給料 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 7号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜事務用品費 | (コピー機、トナー、文具、コピー用紙、その他) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 8号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜電力用水光熱費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 9号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜通信費 | (携帯通話料、ネット回線契約、電話回線契約 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 10号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜旅費交通費 | (出張、移動旅費等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 11号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜保険料 | (建退共・労災保険・労災上乗せ保険 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 12号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜車両費 | (連絡車) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 13号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜雑費 | (現場特有で発生が見込まれる費用 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 14号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 調書(外注費)
外注調書
工事名称 | 泉南りんくうロングパークサッカー場部分修繕工事
2440410102 G
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
ジョイントテープ |  | 本 | 1 | 8800 | 8800
300ｍｍ幅 | [6 empty] | 外注費
既設人工芝撤去処分 |  | 式 | 1 | 15000 | 15000
外注費
黒ゴムチップ |  | 袋 | 1 | 4800 | 4800
20㎏/袋 | [6 empty] | 外注費
人工芝材料 |  | m2 | 2 | 3500 | 7000
ロングパイル人工芝 | [6 empty] | 外注費
人工芝敷設工 |  | 式 | 1 | 75000 | 75000
外注費
人工芝補修 |  | 式 | 1 | 100000 | 100000
ロングパイル | [6 empty] | 外注費
接着剤 |  | 缶 | 1 | 9200 | 9200
16㎏/缶 | [6 empty] | 外注費
法定福利費 |  | 式 | 1 | 12000 | 12000
外注費
粒度調整特殊珪砂 |  | 袋 | 1 | 3200 | 3200
20㎏/袋 | [6 empty] | 外注費
計 |  |  |  |  | 235000