## 実行予算書鑑
[17 empty] | 作成年月日 |  |  | 2025-02-14
実行予算書
|  | 工 事 番 号 |  |  | 2440410092 E | [5 empty] | （当 初） | [6 empty] | 現場代理人 |  |  | 義山 恒
監理技術者
[5 empty] | 本社 | [6 empty] | 支社 |  |  |  | 拠点
[5 empty] | 社 長 |  | 部 長 |  |  |  |  | 支社長 | 部 長 |  |  | 所 長 |  | 部課長 |  |  |  | 代人
|  |  | 工事名称 |  |  | 中川産業（株）構内舗装補修工事
|  |  | 発注者 |  |  | 中川産業（株）
|  |  | 工事価格 |  |  | 6900000
|  |  | 工事原価 |  |  | 5500000 | [5 empty] | 79.71% |  | 粗利益 | 1400000 |  |  |  |  | 20.29%
|  |  | 承認工事原価 | [10 empty] | 承認粗利益
| 支社事項 | [12 empty] | 本社事項
大阪営業所
施工場所 |  |  |  | 東大阪市箕輪３丁目６番８２号
契約工期 |  |  |  | 2025年2月22日 |  |  |  | ～ |  | 2025年3月31日 |  |  | 実施工期 |  | 2025年2月22日 |  |  |  | ～ | 2025年3月31日
ISO品質目標
構内ルールの遵守
東亜道路工業株式会社
Note on AG1: （例）「2022/12/1」の 形式で入力してください。

## 工事工程表
工 事 工 程 表
工 事 名 称 | 中川産業（株）構内舗装補修工事 | [7 empty] | 工事コード |  |  | 2440410092 E |  |  |  |  | 進
契 約 工 期 | 2025-02-22 |  | ～ | 2025-03-31 |  |  |  |  | 工事価格 |  |  | 6900000 |  |  |  |  | 捗
工 種 | 実行予算 | 比率 | [14 empty] | 100%
切削オーバーレイ工 | 1938000 | 35.24%
セメントミルク注入工 | 912000 | 16.58%
オーバーレイ工 | 1653000 | 30.05%
区画線工 | 100000 | 1.818% | [14 empty] | 75%
安全費 | 60000 | 1.091%
重機回送費 | 300000 | 5.455%
経費 | 323000 | 5.873%
重機運搬費 | 0 | 0% | [14 empty] | 50%
準備費 | 0 | 0%
地代家賃 | 0 | 0%
仮設費 | 0 | 0%
安全費 | 0 | 0% | [14 empty] | 25%
技術管理費 | 0 | 0%
社員給料 | 214000 | 3.891%
事務用品費 | 0 | 0%
工 事 原 価 | 5500000 | 100% | [14 empty] | 0%
月別予定出来高 |  | ％ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| 単 位 | （千） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 計 画 率 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
計画金額
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 工期１S | 工期１E | 工期2S | 工期2E | 工期3S | 工期3E | 工期4S | 工期4E | 工期5S | 工期5E

## 工事概要
工 事 概 要
１. 工 事 概 要 | [7 empty] | ２．主 要 工 種 の 内 容
切削オーバーレイ工 （再生改質Ⅱ型粗粒 t=5㎝、半たわみ性舗装 t=5㎝） 285ｍ2 セメントミルク注入工（超速硬） 285ｍ2 オーバーレイ工 （改質Ⅱ型密粒 t=5㎝、レベリング含む） 290ｍ2 | [7 empty] | 名 称 | 規 格 | 単位 | 数 量
[8 empty] | 切削オーバーレイ工 | 再生改質Ⅱ型粗粒 t=5㎝、半たわみ性舗装 t=5㎝ | m2 | 285
[8 empty] | セメントミルク注入工 | 超速硬型 | m2 | 285
[8 empty] | オーバーレイ工 | 改質Ⅱ型密粒 t＝5㎝ レベリング含む | m2 | 290
[8 empty] | 区画線工 |  | 式 | 1
[8 empty] | 安全費 |  | 式 | 1
[8 empty] | 重機回送費 |  | 式 | 1
[8 empty] | 経費 |  | 式 | 1
[8 empty] | 重機運搬費 |  | 式 | 1
[8 empty] | 準備費 | (準備測量・仮設設置撤去・他) | 式 | 1
[8 empty] | 地代家賃 | (借地費用や駐車場及び宿舎の賃貸等) | 式 | 1
３. 発 注 者 よ り の 支 給 品 | [7 empty] | 仮設費 | (仮設事務所・倉庫・トイレ(環境改善含む)、仮設電気 等) | 式 | 1
品 名 | 形状 寸法 | 単位 | 数 量 | 品 名 | 形状 寸法 | 単位 | 数 量 | 安全費 | (仮設事務所仮囲い・工事看板や安全施設・事務所警備 等) | 式 | 1
仮設費 安全費: 技術管理費 | (土質試験・ASP・MC施工関係・完成図書 等) | 式 | 1
仮設費 安全費: 社員給料 |  | 式 | 1
仮設費 安全費: 事務用品費 | (コピー機、トナー、文具、コピー用紙、その他) | 式 | 1

## 工事総括表
工事総括表
| 工事名称 | 中川産業（株）構内舗装補修工事
| 工事略称 | 中川産業舗装補修 | 支社 | 関西支社 |  | 拠点 | 大阪営業所 |  |  | 作業所名
| 工事番号 | 2440410092 E |  | 実行予算額 | 比率 | 材料費 | 労務費 | 外注費 | 機械費 | 運搬費 | 共通仮設費 | 現場経費 | 法定福利費
| 発注者 | 中川産業（株） | 工事価格 | 関西支社 実行予算額: 6900000; 関西支社 比率: 100%
| 元発注者 |  | 工事原価 | 5500000 | 79.71% | 2413599 | 900000 | 327739 | 757399 | 682000 |  | 275260 | 144000
| 施工場所 | 東大阪市箕輪３丁目６番８２号 | 直接工事費 | 5286000 | 76.61% | 2413599 | 900000 | 327739 | 757399 | 682000 |  | 61260 | 144000
| 現場代理人 | 義山 恒 | 共通仮設費
| 監理技術者 |  | 現場経費 | 関西支社 実行予算額: 214000; 関西支社 比率: 3.1%; 作業所名 現場経費: 214000
| 施工形態 | 単独 | 粗利益 | 関西支社 実行予算額: 1400000; 関西支社 比率: 20.29%
| 工事種別 | E | 店・営業所経費計 | 関西支社 実行予算額: 386400; 関西支社 比率: 5.6%
| 契約年月日 | 2024年12月1日 | 工事拠点経費 | 関西支社 実行予算額: 269100; 関西支社 比率: 3.9%
| 契約工期 | 2025年2月22日 ～ 2025年3月31日 | 営業拠点経費 | 関西支社 実行予算額: 117300; 関西支社 比率: 1.7%
| 実施工期 | 2025年2月22日 ～ 2025年3月31日 | 拠点利益 | 関西支社 実行予算額: 1013600; 関西支社 比率: 14.69%
| 工事概要 | 切削オーバーレイ工 （再生改質Ⅱ型粗粒 t=5㎝、半たわみ性舗装 t=5㎝） 285ｍ2 セメントミルク注入工（超速硬） 285ｍ2 オーバーレイ工 （改質Ⅱ型密粒 t=5㎝、レベリング含む） 290ｍ2 | 支社経費(営・工共) | 関西支社 実行予算額: 110400; 関西支社 比率: 1.6%
|  |  | 工事部利益 | 関西支社 実行予算額: 903200; 関西支社 比率: 13.09%
特記事項

## 工事総括表2
工事総括表2
工事名称 | 中川産業（株）構内舗装補修工事
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 比率 | 備考
直接工事費
切削オーバーレイ工 |  | m2 | 285 | 6800 | 1938000 | 15号 | 28.08%
再生改質Ⅱ型粗粒 t=5㎝、半たわみ性舗装 t=5㎝ | [5 empty] | 内訳書
セメントミルク注入工 |  | m2 | 285 | 3200 | 912000 | 16号 | 13.21%
超速硬型 | [5 empty] | 内訳書
オーバーレイ工 |  | m2 | 290 | 5700 | 1653000 | 17号 | 23.95%
改質Ⅱ型密粒 t＝5㎝ レベリング含む | [5 empty] | 内訳書
区画線工 |  | 式 | 1 | 100000 | 100000 | 18号 | 1.44%
内訳書
安全費 |  | 式 | 1 | 60000 | 60000 | 21号 | 0.86%
内訳書
重機回送費 |  | 式 | 1 | 300000 | 300000 | 19号 | 4.34%
内訳書
経費 |  | 式 | 1 | 323000 | 323000 | 20号 | 4.68%
内訳書
直接工事費 計 |  |  |  |  | 5286000 |  | 76.61%
間接費
共通仮設費
現場経費 |  | 式 | 1 | 214000 | 214000 |  | 3.1%
間接費 計 |  |  |  |  | 214000 |  | 3.1%
工事原価 |  |  |  |  | 5500000 |  | 79.71%
工事総括表2
工事名称 | 中川産業（株）構内舗装補修工事
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 比率 | 備考
粗利益 |  |  |  |  | 1400000 |  | 20.29%
工事価格 |  |  |  |  | 6900000 |  | 100%

## 本工事内訳書(直接工事費)
直接工事費
工事名称 | 中川産業（株）構内舗装補修工事
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
切削オーバーレイ工 |  | m2 | 285 | 6800 | 1938000 | 15号
再生改質Ⅱ型粗粒 t=5㎝、半たわみ性舗装 t=5㎝ | [5 empty] | 内訳書
セメントミルク注入工 |  | m2 | 285 | 3200 | 912000 | 16号
超速硬型 | [5 empty] | 内訳書
オーバーレイ工 |  | m2 | 290 | 5700 | 1653000 | 17号
改質Ⅱ型密粒 t＝5㎝ レベリング含む | [5 empty] | 内訳書
区画線工 |  | 式 | 1 | 100000 | 100000 | 18号
内訳書
安全費 |  | 式 | 1 | 60000 | 60000 | 21号
内訳書
重機回送費 |  | 式 | 1 | 300000 | 300000 | 19号
内訳書
経費 |  | 式 | 1 | 323000 | 323000 | 20号
内訳書
計 |  |  |  |  | 5286000

## 工事費一覧表(直接工事費)
|  |  | 中川産業（株）構内舗装補修工事 |  |  |  | 工事価格 | 6900000 | 79.71% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 | 中川産業舗装補修 |  | 式 | 1 | 5500000 | 5500000 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 集計行 | ｜直接工事費 |  | 式 | 1 | 5286000 | 5286000 |  | 96.11% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜切削オーバーレイ工 | 再生改質Ⅱ型粗粒 t=5㎝、半たわみ性舗装 t=5㎝ | m2 | 285 | 6800 | 1938000 | 285 | 35.24% |  | 15号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 材料費 | ｜｜｜再生改質Ⅱ型粗粒 |  | ｔ | 36 | 11700 | 421200 |  | 7.658% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 材料費 | ｜｜｜半たわみ舗装 |  | ｔ | 32 | 13000 | 416000 |  | 7.564% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 材料費 | ｜｜｜TFE(ﾀｯｸﾌｧｲﾝE) |  | t | 0.2 | 155000 | 31000 |  | 0.5636% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s1005
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ |  | 車 | 1 | 50000 | 50000 |  | 0.9091% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k1001
3 |  | 労務費 | ｜｜｜技工 | 外注作業員 休日 | 人 | 10 | 30000 | 300000 |  | 5.455% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ | W=4.5m級 | 台 | 1 | 45000 | 45000 |  | 0.8182% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0002
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ｾﾝｻｰ アーム込 片側 |  | 個 | 2 | 5000 | 10000 |  | 0.1818% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ﾀｲﾔﾛｰﾗ | 10t | 台 | 1 | 7000 | 7000 |  | 0.1273% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0004
3 |  | 機械費 | ｜｜｜2.5ｔコンバインドローラ |  | 台 | 1 | 5000 | 5000 |  | 0.09091% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 台 | 2 | 1000 | 2000 |  | 0.03636% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0015
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ | 0.4m3 | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  | 0.1455% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0007
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | ﾌﾞﾚｰｶｰ ホース5m込 | 台 | 1 | 10000 | 10000 |  | 0.1818% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 3 | 8000 | 24000 |  | 0.4364% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜道具車 |  | 台 | 1 | 6000 | 6000 |  | 0.1091% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜10tﾀﾞﾝﾌﾟ常用 | 昼間 | 台 | 4 | 43000 | 172000 |  | 3.127% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0009
3 |  | 機械費 | ｜｜｜路面切削黄2.0m |  | 台 | 1 | 240000 | 240000 |  | 4.364% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ﾛｰﾄﾞｽｲｰﾊﾟｰ |  | 台 | 1 | 80000 | 80000 |  | 1.455% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 材料費 | ｜｜｜As殻処分 |  | ｔ | 70 | 1200 | 84000 |  | 1.527% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 材料費 | ｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 26800 | 26800 |  | 0.4873% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜セメントミルク注入工 | 超速硬型 | m2 | 285 | 3200 | 912000 | 285 | 16.58% |  | 16号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 材料費 | ｜｜｜ニューファンコート 超速硬 |  | 袋 | 180 | 2900 | 522000 |  | 9.491% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 材料費 | ｜｜｜養生材 |  | 式 | 1 | 20000 | 20000 |  | 0.3636% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 労務費 | ｜｜｜技工 | 外注作業員 休日 | 人 | 10 | 30000 | 300000 |  | 5.455% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 台 | 1 | 1000 | 1000 |  | 0.01818% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0015
3 |  | 機械費 | ｜｜｜発電機 |  | 台 | 2 | 1200 | 2400 |  | 0.04364% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 機械費 | ｜｜｜土木用 | 小物機械 2 | 式 | 1 | 10000 | 10000 |  | 0.1818% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 3 | 8000 | 24000 |  | 0.4364% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜道具車 |  | 台 | 1 | 6000 | 6000 |  | 0.1091% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 材料費 | ｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 26600 | 26600 |  | 0.4836% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜オーバーレイ工 | 改質Ⅱ型密粒 t＝5㎝ レベリング含む | m2 | 290 | 5700 | 1653000 | 290 | 30.05% |  | 17号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 材料費 | ｜｜｜改質Ⅱ型密粒 |  | ｔ | 50 | 15500 | 775000 |  | 14.09% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 外注費 | ｜｜｜As舗装版切断 | T=50 乾式 | 式 | 1 | 50000 | 50000 |  | 0.9091% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 材料費 | ｜｜｜TFE(ﾀｯｸﾌｧｲﾝE) |  | t | 0.2 | 155000 | 31000 |  | 0.5636% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | s1005
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ |  | 車 | 1 | 50000 | 50000 |  | 0.9091% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k1001
3 |  | 労務費 | ｜｜｜技工 | 外注作業員 休日 | 人 | 10 | 30000 | 300000 |  | 5.455% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | r2002
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ | W=4.5m級 | 台 | 1 | 45000 | 45000 |  | 0.8182% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0002
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ｾﾝｻｰ アーム込 片側 |  | 個 | 2 | 5000 | 10000 |  | 0.1818% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ﾀｲﾔﾛｰﾗ | 10t | 台 | 1 | 7000 | 7000 |  | 0.1273% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0004
3 |  | 機械費 | ｜｜｜2.5ｔコンバインドローラ |  | 台 | 1 | 5000 | 5000 |  | 0.09091% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 台 | 2 | 1000 | 2000 |  | 0.03636% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0015
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ | 0.4m3 | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  | 0.1455% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | k0007
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ | ﾌﾞﾚｰｶｰ ホース5m込 | 台 | 1 | 10000 | 10000 |  | 0.1818% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 3 | 8000 | 24000 |  | 0.4364% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0002
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜道具車 |  | 台 | 1 | 6000 | 6000 |  | 0.1091% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜8tﾀﾞﾝﾌﾟ常用 | 昼間 | 台 | 3 | 40000 | 120000 |  | 2.182% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 機械費 | ｜｜｜路面切削機 ミニ |  | 台 | 1 | 150000 | 150000 |  | 2.727% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 材料費 | ｜｜｜As殻処分 |  | ｔ | 30 | 1200 | 36000 |  | 0.6545% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 材料費 | ｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 24000 | 24000 |  | 0.4364% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜区画線工 |  | 式 | 1 | 100000 | 100000 | 1 | 1.818% |  | 18号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 外注費 | ｜｜｜区画線工 |  | 式 | 1 | 100000 | 100000 |  | 1.818% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜安全費 |  | 式 | 1 | 60000 | 60000 | 1 | 1.091% |  | 21号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 外注費 | ｜｜｜交通誘導員(昼間8h) |  | 人 | 2 | 30000 | 60000 |  | 1.091% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | g2001
2 |  | 内訳代価 | ｜｜重機回送費 |  | 式 | 1 | 300000 | 300000 | 1 | 5.455% |  | 19号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜ﾄﾚｰﾗｰ回送 |  | 回 | 2 | 70000 | 140000 |  | 2.545% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0015
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜12t車回送 |  | 回 | 2 | 30000 | 60000 |  | 1.091% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0014
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜10t車回送 |  | 回 | 4 | 25000 | 100000 |  | 1.818% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | u0013
2 |  | 内訳代価 | ｜｜経費 |  | 式 | 1 | 323000 | 323000 | 1 | 5.873% |  | 20号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 法定福利費 | ｜｜｜技工 法定福利費 | 直営作業員 | 人 | 30 | 4800 | 144000 |  | 2.618% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 外注費 | ｜｜｜外注経費 |  | 式 | 1 | 117740 | 117740 |  | 2.141% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 現場経費 | ｜｜｜現場経費 |  | 式 | 1 | 61260 | 61260 |  | 1.114% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 間接費一覧
間 接 費 一 覧
共通仮設費 |  | 金額 | 現場経費 |  | 金額
| 重機運搬費 |  |  | 社員給料 | 214000
| 準備費 |  |  | 事務用品費
| 地代家賃 |  |  | 電力用水光熱費
| 仮設費 |  |  | 通信費
| 安全費 |  |  | 旅費交通費
| 技術管理費 |  |  | 保険料
車両費
| 計 |  |  | 雑費
|  |  |  | 計 | 214000

## 共通仮設費総括表
共 通 仮 設 費 総 括 表
名 称 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 内 訳
[5 empty] | 材料費 | 労務費 | 外注費 | 機械費 | 運搬費 | 共通仮設費 | 現場経費 | 法定福利費
重機運搬費 | 式 | 1
準備費 | 式 | 1
地代家賃 | 式 | 1
仮設費 | 式 | 1
安全費 | 式 | 1
技術管理費 | 式 | 1
計

## 工事費一覧表(共通仮設費)
|  |  | 中川産業（株）構内舗装補修工事 |  |  |  | 工事価格 | 6900000 | 79.71% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 | 中川産業舗装補修 |  | 式 | 1 | 5500000 | 5500000 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 集計行 | ｜共通仮設費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜重機運搬費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 1号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜準備費 | (準備測量・仮設設置撤去・他) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 2号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜地代家賃 | (借地費用や駐車場及び宿舎の賃貸等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 3号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜仮設費 | (仮設事務所・倉庫・トイレ(環境改善含む)、仮設電気 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 4号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜安全費 | (仮設事務所仮囲い・工事看板や安全施設・事務所警備 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 5号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜技術管理費 | (土質試験・ASP・MC施工関係・完成図書 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 6号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 現場経費総括表
現 場 経 費 総 括 表
名称 | 規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
社員給料 |  | 式 | 1 | 214000 | 214000 | 7号
内訳書
事務用品費 | (コピー機、トナー、文具、コピー用紙、その他) | 式 | 1 |  |  | 8号
内訳書
電力用水光熱費 |  | 式 | 1 |  |  | 9号
内訳書
通信費 | (携帯通話料、ネット回線契約、電話回線契約 等) | 式 | 1 |  |  | 10号
内訳書
旅費交通費 | (出張、移動旅費等) | 式 | 1 |  |  | 11号
内訳書
保険料 | (建退共・労災保険・労災上乗せ保険 等) | 式 | 1 |  |  | 12号
内訳書
車両費 | (連絡車) | 式 | 1 |  |  | 13号
内訳書
雑費 | (現場特有で発生が見込まれる費用 等) | 式 | 1 |  |  | 14号
内訳書
計 |  |  |  |  | 214000

## 工事費一覧表(現場経費)
|  |  | 中川産業（株）構内舗装補修工事 |  |  |  | 工事価格 | 6900000 | 79.71% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 | 中川産業舗装補修 |  | 式 | 1 | 5500000 | 5500000 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 集計行 | ｜現場経費 |  | 式 | 1 | 214000 | 214000 |  | 3.891% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜社員給料 |  | 式 | 1 | 214000 | 214000 | 1 | 3.891% |  | 7号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 現場経費 | ｜｜｜社員給料 | 総合5級 昼間 | 日 | 4 | 53500 | 214000 |  | 3.891% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | m0010
2 |  | 内訳代価 | ｜｜事務用品費 | (コピー機、トナー、文具、コピー用紙、その他) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 8号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜電力用水光熱費 |  | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 9号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜通信費 | (携帯通話料、ネット回線契約、電話回線契約 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 10号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜旅費交通費 | (出張、移動旅費等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 11号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜保険料 | (建退共・労災保険・労災上乗せ保険 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 12号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜車両費 | (連絡車) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 13号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜雑費 | (現場特有で発生が見込まれる費用 等) | 式 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |  | 14号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!

## 調書(材料費)
材料調書
工事名称 | 中川産業（株）構内舗装補修工事
2440410092 E
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
As殻処分 |  | ｔ | 100 | 1200 | 120000
材料費
TFE(ﾀｯｸﾌｧｲﾝE) |  | t | 0.4 | 155000 | 62000
材料費
ニューファンコート 超速硬 |  | 袋 | 180 | 2900 | 522000
材料費
改質Ⅱ型密粒 |  | ｔ | 50 | 15500 | 775000
材料費
再生改質Ⅱ型粗粒 |  | ｔ | 36 | 11700 | 421200
材料費
雑材 |  | 式 | 1 | 26800 | 26800
材料費
雑材 |  | 式 | 1 | 26600 | 26600
材料費
雑材 |  | 式 | 1 | 24000 | 24000
材料費
半たわみ舗装 |  | ｔ | 32 | 13000 | 416000
材料費
養生材 |  | 式 | 1 | 20000 | 20000
材料費
計 |  |  |  |  | 2413600

## 調書(労務費)
労務調書
工事名称 | 中川産業（株）構内舗装補修工事
2440410092 E
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
技工 |  | 人 | 30 | 30000 | 900000
外注作業員 休日 | [6 empty] | 労務費
計 |  |  |  |  | 900000

## 調書(外注費)
外注調書
工事名称 | 中川産業（株）構内舗装補修工事
2440410092 E
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
As舗装版切断 |  | 式 | 1 | 50000 | 50000
T=50 乾式 | [6 empty] | 外注費
外注経費 |  | 式 | 1 | 117740 | 117740
外注費
区画線工 |  | 式 | 1 | 100000 | 100000
外注費
交通誘導員(昼間8h) |  | 人 | 2 | 30000 | 60000
外注費
計 |  |  |  |  | 327740

## 調書(機械費)
機械調書
工事名称 | 中川産業（株）構内舗装補修工事
2440410092 E
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
2.5ｔコンバインドローラ |  | 台 | 2 | 5000 | 10000
機械費
ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ |  | 台 | 2 | 45000 | 90000
W=4.5m級 | [6 empty] | 機械費
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ |  | 台 | 2 | 10000 | 20000
ﾌﾞﾚｰｶｰ ホース5m込 | [6 empty] | 機械費
ｾﾝｻｰ アーム込 片側 |  | 個 | 4 | 5000 | 20000
機械費
ﾀｲﾔｼｮﾍﾞﾙ |  | 台 | 2 | 8000 | 16000
0.4m3 | [6 empty] | 機械費
ﾀｲﾔﾛｰﾗ |  | 台 | 2 | 7000 | 14000
10t | [6 empty] | 機械費
ﾃﾞｨｽﾄﾘﾋﾞｭｰﾀ |  | 車 | 2 | 50000 | 100000
機械費
ﾌﾟﾚｰﾄ |  | 台 | 5 | 1000 | 5000
機械費
ﾛｰﾄﾞｽｲｰﾊﾟｰ |  | 台 | 1 | 80000 | 80000
機械費
土木用 |  | 式 | 1 | 10000 | 10000
小物機械 2 | [6 empty] | 機械費
発電機 |  | 台 | 2 | 1200 | 2400
機械費
路面切削黄2.0m |  | 台 | 1 | 240000 | 240000
機械費
路面切削機 ミニ |  | 台 | 1 | 150000 | 150000
機械費
計 |  |  |  |  | 757400

## 調書(運搬費)
運搬調書
工事名称 | 中川産業（株）構内舗装補修工事
2440410092 E
名称／規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 業者／要素 | 備考
10tﾀﾞﾝﾌﾟ常用 |  | 台 | 4 | 43000 | 172000
昼間 | [6 empty] | 運搬費
10t車回送 |  | 回 | 4 | 25000 | 100000
運搬費
12t車回送 |  | 回 | 2 | 30000 | 60000
運搬費
3tﾀﾞﾝﾌﾟ |  | 台 | 9 | 8000 | 72000
運搬費
8tﾀﾞﾝﾌﾟ常用 |  | 台 | 3 | 40000 | 120000
昼間 | [6 empty] | 運搬費
ﾄﾚｰﾗｰ回送 |  | 回 | 2 | 70000 | 140000
運搬費
道具車 |  | 台 | 3 | 6000 | 18000
運搬費
計 |  |  |  |  | 682000