## データ
0 | 総括 | 県単つくばエクスプレス沿線整備工事 | 式 | 1 | 12597540 | 12597540 | 1
1 | 内訳書 | 路盤工 不陸整正工 | m2 | 5780 | 225 | 1300500 | 5780 | 15号内訳書
2 | 内訳代価 | 路盤不陸整正工 | m2 | 5780 | 225 | 1300500 | 5780 | 16号内訳書
3 | 材料費 | RC-40 | m3 | 150 | 1600 | 240000 | 1
3 | 材料費 | 軽油 | リットル | 300 | 160 | 48000 | 1
3 | 材料費 | 雑材 | 式 | 1 | 12200 | 12200 | 1
3 | 労務費 | 土工 | 人 | 28 | 25000 | 700000 | 1
3 | 機械費 | グレーター | 台 | 4 | 15000 | 60000 | 1
3 | 機械費 | タンデムローラ4t | 台 | 3 | 7000 | 21000 | 1
3 | 機械費 | タイヤローラ | 台 | 4 | 8000 | 32000 | 1
3 | 機械費 | タイヤショベル | 台 | 4 | 6000 | 24000 | 1
3 | 機械費 | ミニバックホウ | 台 | 3 | 8000 | 24000 | 1
3 | 機械費 | 散水車4t | 台 | 3 | 15000 | 45000 | 1
3 | 機械費 | 小物機械 | 台 | 6 | 3000 | 18000 | 1
3 | 運搬費 | 4tダンプ | 台 | 3 | 10000 | 30000 | 1
3 | 運搬費 | 2tダンプ | 台 | 3 | 8000 | 24000 | 1
3 | 運搬費 | WP | 台 | 3 | 8000 | 24000 | 1
1 | 内訳書 | 表層工 開粒度 | m2 | 5280 | 1721.95 | 9091940 | 5280 | 17号内訳書
2 | 内訳代価 | 表層工 開粒度 | m2 | 5780 | 1573 | 9091940 | 5780 | 18号内訳書
3 | 材料費 | 開粒度(13) t=50 | ｔ | 615 | 12500 | 7687500 | 1
3 | 材料費 | 軽油 | リットル | 300 | 160 | 48000 | 1
3 | 材料費 | 雑材 | 式 | 1 | 15300 | 15300 | 1
3 | 労務費 | 土工 | 人 | 30 | 25000 | 750000 | 1
3 | 機械費 | フィニッシャー6m | 台 | 3 | 120000 | 360000 | 1
3 | 機械費 | タンデムローラ4t | 台 | 3 | 8000 | 24000 | 1
3 | 機械費 | タイヤローラ | 台 | 3 | 8000 | 24000 | 1
3 | 機械費 | タイヤショベル0.5m3 | 台 | 3 | 7000 | 21000 | 1
3 | 機械費 | ミニバックホウ0.15m3 | 台 | 3 | 8000 | 24000 | 1
3 | 機械費 | 散水車4t | 台 | 3 | 15000 | 45000 | 1
3 | 機械費 | 小物機械 | 台 | 6 | 3000 | 18000 | 1
3 | 運搬費 | 4tダンプ | 台 | 3 | 10000 | 30000 | 1
3 | 運搬費 | 2tダンプ | 台 | 3 | 8000 | 24000 | 1
3 | 運搬費 | WP | 台 | 3 | 8000 | 24000 | 1
1 | 内訳書 | 重機運搬費 | 回 | 2 | 136000 | 272000 | 2 | 19号内訳書
2 | 内訳代価 | 運搬費 | 回 | 2 | 136000 | 272000 | 2 | 20号内訳書
3 | 運搬費 | グレーダー | 回 | 2 | 25000 | 50000 | 1
3 | 運搬費 | タイヤローラ | 回 | 2 | 22000 | 44000 | 1
3 | 運搬費 | 4tローラ、ミニバックホウ | 回 | 2 | 22000 | 44000 | 1
3 | 運搬費 | タイヤショベル | 回 | 2 | 16000 | 32000 | 1
3 | 運搬費 | 散水車 | 回 | 2 | 15000 | 30000 | 1
3 | 運搬費 | フィニッシャー | 回 | 2 | 36000 | 72000 | 1
1 | 内訳書 | 雑工 | 回 | 1 | 106000 | 106000 | 1 | 21号内訳書
2 | 内訳代価 | 雑工 コアー採取穴埋め清掃 | 回 | 1 | 106000 | 106000 | 1 | 22号内訳書
3 | 労務費 | 土工 | 人 | 3 | 25000 | 75000 | 1
3 | 運搬費 | WP | 台 | 1 | 8000 | 8000 | 1
3 | 運搬費 | 2tダンプ | 台 | 1 | 8000 | 8000 | 1
3 | 外注費 | コアーカッター | 回 | 1 | 15000 | 15000 | 1
1 | 内訳書 | 諸経費 | 日 | 7 | 36500 | 255500 | 7 | 23号内訳書
2 | 内訳代価 | 諸経費 | 日 | 7 | 36500 | 255500 | 7 | 24号内訳書
3 | 外注費 | 諸経費 | 日 | 7 | 36500 | 255500 | 1
1 | 内訳書 | 法定福利費 | 日 | 7 | 31000 | 217000 | 7 | 25号内訳書
2 | 内訳代価 | 法定福利費 | 日 | 7 | 31000 | 217000 | 7 | 26号内訳書
3 | 法定福利費 | 法定福利費 | 日 | 7 | 31000 | 217000 | 1
1 | 内訳書 | 区画線工 | ｍ | 1780 | 370 | 658600 | 1780 | 27号内訳書
2 | 内訳代価 | 区画線工 | ｍ | 1780 | 370 | 658600 | 1780 | 28号内訳書
3 | 外注費 | 区画線工 | ｍ | 1780 | 350 | 623000 | 1
3 | 外注費 | 法定福利費 | 式 | 1 | 37000 | 37000 | 1

## 内訳一覧
|  |  | 県単つくばエクスプレス沿線整備工事 |  |  |  | 工事価格 | 13400000 | 94.01% | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3 |  |  |  | 工事価格 |  | #DIV/0! | 3
階層 | 原価工種コード | 帳票 | 工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 予算3 | [6 empty] | 予算 #02 | [6 empty] | 予算 #03 | [6 empty] | ユーザー コード | 備考
[6 empty] | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額 | 当り数量 | 構成率 | 業者名 | 摘要
0 |  | 総括 | 県単つくばエクスプレス沿線整備工事 |  | 式 | 1 | 12597540 | 12597540 | 1 | 100% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
1 |  | 内訳書 | ｜路盤工 不陸整正工 |  | m2 | 5780 | 225 | 1300500 | 5780 | 10.32% |  | 15号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜路盤不陸整正工 |  | m2 | 5780 | 225 | 1300500 | 5780 | 10.32% |  | 16号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 材料費 | ｜｜｜RC-40 |  | m3 | 150 | 1600 | 240000 |  | 1.905% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 材料費 | ｜｜｜軽油 |  | リットル | 300 | 160 | 48000 |  | 0.381% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 材料費 | ｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 12200 | 12200 |  | 0.09684% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 労務費 | ｜｜｜土工 |  | 人 | 28 | 25000 | 700000 |  | 5.557% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 機械費 | ｜｜｜グレーター |  | 台 | 4 | 15000 | 60000 |  | 0.4763% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 機械費 | ｜｜｜タンデムローラ4t |  | 台 | 3 | 7000 | 21000 |  | 0.1667% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 機械費 | ｜｜｜タイヤローラ |  | 台 | 4 | 8000 | 32000 |  | 0.254% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 機械費 | ｜｜｜タイヤショベル |  | 台 | 4 | 6000 | 24000 |  | 0.1905% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ミニバックホウ |  | 台 | 3 | 8000 | 24000 |  | 0.1905% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 機械費 | ｜｜｜散水車4t |  | 台 | 3 | 15000 | 45000 |  | 0.3572% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 機械費 | ｜｜｜小物機械 |  | 台 | 6 | 3000 | 18000 |  | 0.1429% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜4tダンプ |  | 台 | 3 | 10000 | 30000 |  | 0.2381% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜2tダンプ |  | 台 | 3 | 8000 | 24000 |  | 0.1905% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜WP |  | 台 | 3 | 8000 | 24000 |  | 0.1905% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1 |  | 内訳書 | ｜表層工 開粒度 |  | m2 | 5280 | 1721.95 | 9091940 | 5280 | 72.17% |  | 17号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜表層工 開粒度 |  | m2 | 5780 | 1573 | 9091940 | 5780 | 72.17% |  | 18号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 材料費 | ｜｜｜開粒度(13) t=50 |  | ｔ | 615 | 12500 | 7687500 |  | 61.02% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 材料費 | ｜｜｜軽油 |  | リットル | 300 | 160 | 48000 |  | 0.381% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 材料費 | ｜｜｜雑材 |  | 式 | 1 | 15300 | 15300 |  | 0.1215% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 労務費 | ｜｜｜土工 |  | 人 | 30 | 25000 | 750000 |  | 5.954% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 機械費 | ｜｜｜フィニッシャー6m |  | 台 | 3 | 120000 | 360000 |  | 2.858% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 機械費 | ｜｜｜タンデムローラ4t |  | 台 | 3 | 8000 | 24000 |  | 0.1905% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 機械費 | ｜｜｜タイヤローラ |  | 台 | 3 | 8000 | 24000 |  | 0.1905% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 機械費 | ｜｜｜タイヤショベル0.5m3 |  | 台 | 3 | 7000 | 21000 |  | 0.1667% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 機械費 | ｜｜｜ミニバックホウ0.15m3 |  | 台 | 3 | 8000 | 24000 |  | 0.1905% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 機械費 | ｜｜｜散水車4t |  | 台 | 3 | 15000 | 45000 |  | 0.3572% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 機械費 | ｜｜｜小物機械 |  | 台 | 6 | 3000 | 18000 |  | 0.1429% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜4tダンプ |  | 台 | 3 | 10000 | 30000 |  | 0.2381% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜2tダンプ |  | 台 | 3 | 8000 | 24000 |  | 0.1905% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜WP |  | 台 | 3 | 8000 | 24000 |  | 0.1905% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1 |  | 内訳書 | ｜重機運搬費 |  | 回 | 2 | 136000 | 272000 | 2 | 2.159% |  | 19号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜運搬費 |  | 回 | 2 | 136000 | 272000 | 2 | 2.159% |  | 20号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜グレーダー |  | 回 | 2 | 25000 | 50000 |  | 0.3969% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜タイヤローラ |  | 回 | 2 | 22000 | 44000 |  | 0.3493% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜4tローラ、ミニバックホウ |  | 回 | 2 | 22000 | 44000 |  | 0.3493% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜タイヤショベル |  | 回 | 2 | 16000 | 32000 |  | 0.254% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜散水車 |  | 回 | 2 | 15000 | 30000 |  | 0.2381% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜フィニッシャー |  | 回 | 2 | 36000 | 72000 |  | 0.5715% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1 |  | 内訳書 | ｜雑工 |  | 回 | 1 | 106000 | 106000 | 1 | 0.8414% |  | 21号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜雑工 コアー採取穴埋め清掃 |  | 回 | 1 | 106000 | 106000 | 1 | 0.8414% |  | 22号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 労務費 | ｜｜｜土工 |  | 人 | 3 | 25000 | 75000 |  | 0.5954% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜WP |  | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  | 0.0635% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 運搬費 | ｜｜｜2tダンプ |  | 台 | 1 | 8000 | 8000 |  | 0.0635% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 外注費 | ｜｜｜コアーカッター |  | 回 | 1 | 15000 | 15000 |  | 0.1191% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1 |  | 内訳書 | ｜諸経費 |  | 日 | 7 | 36500 | 255500 | 7 | 2.028% |  | 23号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜諸経費 |  | 日 | 7 | 36500 | 255500 | 7 | 2.028% |  | 24号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 外注費 | ｜｜｜諸経費 |  | 日 | 7 | 36500 | 255500 |  | 2.028% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1 |  | 内訳書 | ｜法定福利費 |  | 日 | 7 | 31000 | 217000 | 7 | 1.723% |  | 25号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜法定福利費 |  | 日 | 7 | 31000 | 217000 | 7 | 1.723% |  | 26号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 法定福利費 | ｜｜｜法定福利費 |  | 日 | 7 | 31000 | 217000 |  | 1.723% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
1 |  | 内訳書 | ｜区画線工 |  | ｍ | 1780 | 370 | 658600 | 1780 | 5.228% |  | 27号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | 内訳代価 | ｜｜区画線工 |  | ｍ | 1780 | 370 | 658600 | 1780 | 5.228% |  | 28号内訳書 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | 外注費 | ｜｜｜区画線工 |  | ｍ | 1780 | 350 | 623000 |  | 4.945% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 |  | 外注費 | ｜｜｜法定福利費 |  | 式 | 1 | 37000 | 37000 |  | 0.2937% |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
Note on L1: 構成率を表示する階層
Note on T1: 構成率を表示する階層
Note on AB1: 構成率を表示する階層